2020年市政府为民办实事项目月度工作进度表（生态环境局）

| **序号** | **责任**  **单位** | **实事内容** | **协同**  **单位** | **分管**  **市长** | **最新进度（12月底）** | **是否**  **达序时** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 生 态环 境局 | 推进农村环境“四清四化”行动，全域打造环境“整洁村”，并对已通过验收“整洁村”实施动态管理；积极组织开展环境整治“先进村、示范村”创建验收。 | 财政局 | 丁兴育 | 根据工作安排，12月中旬市整治办重点对各区镇、街道申报“先进村”的村进行了暗访检查，发现存在少量问题并及时予以交办，要求在规定时间内整改。中下旬，对各区镇、街道申报“先进村”的村进行复查验收，对被查村所有村民小组围绕“四清四化”工作要求全覆盖检查，确保农村环境保持干净整洁有序。  截止12月底，全市共抽查380个村次，检查发现问题整改率确保达100%。年底前将对100个“先进村”和20个“示范村”验收结果予以公布。 | 是 |
|  | 生 态环 境局 | 提档升级农村垃圾收运体系，改造村级垃圾中转房（点）200座，购置垃圾转运桶35000只、垃圾转运车辆210辆。 | 各区镇  财政局 | 丁兴育 | 已完成改造村级垃圾中转房（点）200座；购置垃圾转运桶35000只、垃圾转运车辆210辆。 | 是 |