海安市农业农村局

海  安  市  财  政  局

海安市人民政府扶贫工作办公室

海扶办〔2019〕9号

关于印发2019年黄桥革命老区

标准厂房租金安排方案的通知

高新区、曲塘镇、雅周镇农村经济服务站、区镇财政局（所）：

根据省扶贫工作领导小组办公室、省财政厅《关于对黄桥茅山革命老区继续进行帮扶的实施方案》（苏扶办〔2018〕6号）文件精神，现就我市2019年黄桥革命老区标准厂房租金安排方案明确如下：

一、实施范围

高新区、曲塘镇、雅周镇列入黄茅老区52个村中的“十三五”建档立卡低收入农户，其中高新区24个村、曲塘镇13个村、雅周镇15个村。

二、扶持对象

建档立卡低收入农户中生活特别困难的低收入家庭,尤其是低收入农户中的困难老军烈属和困难老党员户。

三、补助标准及资金安排

2019年我市黄桥革命老区标准厂房租金37.2万元，具体安排：高新区10.35万元、曲塘镇15.32万元、雅周镇11.53万元。

- 进度安排

- （一）动员部署

5月16日至5月20日，相关区镇要结合实际情况组织制定工作方案并进行动员部署，有关租金发放方案于5月21日前报市政府扶贫办。

- （二）村级评议和公示

5月20日至5月30日，各村要依据有关方案及时召开村民代表大会，在广泛征求基层群众意见的基础上，初步确定补助对象。民主评议结束后，除户主身份证、“一折通”号码等涉及隐私的信息，应依法依规将补助对象、救助金额等信息予以公示，公示要贴在村组，不能仅通过村务公开栏公示，公示期不少于10天。民主评议、公示公开等需拍照存档。

- （三）区镇复核和报表

村级公示结束后，区镇需组织入户复核。入户走访复核时，要多走访年纪大的老同志、老党员，确保人员状态正常。复核结束后，区镇农经站负责将租金安排表和汇总表纸质版及电子版于6月3日前报市政府扶贫办。相关区镇应通过公示栏、微信公众号等渠道进行公示，公示期不少于10天。

- （四）市级抽查和名单确认

6月4日至6月10日，市扶贫办需会同市纪委、市财政局对区镇上报名单进行抽查。抽查结束后市扶贫办需确认最终补助名单并依法履行政府信息公开法定职责，在6月11日前将最终补助名单等信息在海安市政府网站扶贫开发专栏予以公示，公示期不少于10天。公示期结束后无异议的由市农业农村局负责将2019年黄桥革命老区标准厂房租金通过“一折通”直接打卡到户，公示期间有异议的按相关规定处理。

五、工作要求

- （一）强化统筹协调

有关区镇要统筹谋划，加强沟通，抓好组织动员工作，按要求报送相关方案和报表，确保如期完成黄桥革命老区标准厂房租金发放工作。

- （二）把握公平原则

在制定相关方案过程中，区镇应结合自身实际情况，在广泛征求各方意见的基础上，确定今年补助金额和补助对象数量；在满足扶持对象要求的前提下，尽可能确保相对公平。

- （三）确保报表质量

市级公示期无异议的，标准厂房租金将于6月20日前后打款至相应农户，而二季度入户走访慰问也将在同时间段展开。为确保本扶贫开发项目直接到户补助资金在“一折通”上顺利显示，各区镇应对补助对象身份证、“一折通”号码等逐一核实，确保租金安排表和汇总表的数据质量，避免因基础信息错误导致资金发放失败。

附件：

1.2019年海安市黄桥革命老区标准厂房租金安排表

2.2019年海安市黄桥革命老区标准厂房租金安排汇总表

海安市农业农村局   海安市财政局   海安市人民政府扶贫工作办公室

2019年5月16日

附件1

2019年海安市黄桥革命老区标准厂房租金安排表

村(盖章)                                                                                     单位：元

| 序号 | 村别 | 组别 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 联系电话 | 补助金额 | 一折通号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

村组织书记（签字）：                        村委会主任（签字）：                        填表人：

附件2

2019年海安市黄桥革命老区标准厂房租金安排汇总表

区（镇）（盖章）                                                                            单位：元

| 序号 | 村别 | 组别 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 联系电话 | 补助金额 | 一折通号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

镇长或管委会主任（签字）：                 财政所长（签字）：                   农经站长（签字）：

抄送：存档。

海安市人民政府扶贫工作办公室               2019年5月16日印发