## Sheet1
海安县市场监督管理局2018年三季度重点工作工作计划表
序号 | 重点工作事项 |  | 三季度完成情况 （具体举措、形象进度） | 责任部门 |  | 分管领导 | 责任单位
|  |  |  | 牵头部门 | 协同部门
| 重点工作 | 机器人及智能制造产业高质量发展 | 赴浙江、上海、天津、苏州、北京进行招商引资，举办产业专题招商推介活动，先后邀请市委常委胡敏等领导参加参加；接待长江流域智能制造及机器人产业联盟秘书长周明玉一行、丁东雁高层次人才团队、天津机器人客商来海考察；辅导兰菱机电申报建设减速机检测中心，完善产业公共检测平台；全市招商人员培训机器人及智能制造产业招商；园区项目集中开工仪式。 | 市场监管局 |  | 郑延江 | 产业办
1 |  | 大力实施质量强县战略，深入开展质量建设提升行动，培育省、市质量奖各1个。 | 邀请全国知名专家项润，省市质量奖评审员赵毅对企业、区镇、板块培育部门开展质量奖、标兵企业培训；组织天楹申报省质量奖、双弘、农商行申报市质量奖；开展区镇推进海安市长质量奖申报工作；组织10家企业申报南通市质量标兵企业组织鹏飞集团等9家企业申报南通市质量标兵企业；组织中洋集团申报江苏省质量信用等级AAA级，鹰球集团等5家企业申报江苏省质量信用等级AA级企业；组织50家企业参加南通首席质量官继续教育第一期培训。 | 市场监管局 |  | 金晓晋 | 质量监管科
2 |  | 大力实施质量强县战略，深入开展品牌建设提升行动，争创全国知名品牌创建示范区。 | 指导天成科技、康桥油脂、瑞恩电气准备申报中国驰名商标材料，目前康桥申报中国驰名商标已经报送到市工商局，天成、瑞恩申报材料即将完成（因天成商标补证手续刚通过国家知识产权局审批）。海安桑蚕茧申报地理标志商标材料已申报到国家知识产权局。继续跟进全国知名品牌创建示范区“锦纶化纤”产业相关情况；动员组织鹏飞、铁锚申报江苏双百品牌，组织25家企业申报省名牌，组织40多家企业申报市名牌。 | 市场监管局 |  | 金晓晋 | 质量监管科 市场主体信用监管科
3 |  | 大力实施质量强县战略，深入开展标准化建设提升行动，促进非标企业抢占行业话语权。新增国家标准化组织1个，参与制修订国家、行业、地方标准8项。 | 天楹环保申报的《垃圾焚烧飞灰熔融处理高新技术自主创新标准化试点》获省局增补立项；中洋申报的《河川沙塘鳢》等3项国家标准计划获批立项；书城连锁经营服务标准化试点、休闲农业服务业标准化试点、新型城镇化土地利用“五化并进”标准化试点顺利通过省级验收；邀请全国知名标准化专家赵祖明老师为海安板块培育部门和重点企业讲授企业标准体系系列国家标准。《黄颡鱼与瓦氏黄颡鱼杂交人工繁育技术规程》《杂交黄颡鱼池塘养殖技术规范》《蚕业家庭农场建设规范》等3项省级地方标准通过专家组评审。 | 市场监管局 |  | 陈洪 | 标计科
|  | 加强食品安全监管与执法检查。 | 完成保健食品经营单位和食品会销单位非法添加专项整治回头看检查和7批次专项抽检；开展秋季学校食堂、中秋国庆期间食品专项整治，配合市级对海安肉制品、学校食品安全专项工作的督查；组织了对19家食盐流通销售、食品生产加工单位日常检查和碘盐快检工作，开展食盐专项检查160家；组织开展非洲猪瘟疫病日报；组织食品快检人员的快检学习和竞赛、餐饮示范申报、第三批食品企业检验员和农贸市场专职食品管理员培训；督促重点食品生产经营单位做好可追溯系统平台录入；成南理工新生入学食品安全保障。 | 市场监管局 |  | 张政 | 食品安全监管科
|  | 加强药品安全监管与执法检查。 | 组织召开全市药械质量安全风险排查化解专项行动动员会和工作推进会；组织开展安全风险隐患、执业药师在岗履职自查和药械妆生产经营企业监督检查；举办全市312家ADR以及实施医疗器械经营质量管理规范工作培训会；开展药品经营企业“双随机、一公开”飞行检查；继续开展疫苗配送、使用和接种质量安全情况监督检查，起草我市疫苗监管工作情况汇报报市政府，并督促市疾病预防控制中心依法召回狂犬病疫苗12336支。 | 市场监管局 |  | 徐瑞竹 | 药品医疗器械安全监管科
16 | 为民办实事 | 集中报废处置液化石油气钢瓶不少于2万只 | 本季度已完成6000只钢瓶的报废处置工作，累计完成18000只钢瓶的报废处置工作 | 市场监管局 |  | 顾斌 | 特种设备安全监察科
17 |  | 升级改造100家食品小作坊 | 本季度完成35家，累计完成87家。 | 市场监管局 |  | 张政 | 食品安全监管科