2025年政府工作报告主要任务完成情况表

| 重点工作 | 序号 | 主 要 任 务 | 牵头单位 | 协同单位 | 分管 领导 | 联系主任 | 实际进展 （截至6月底） | 是否 达序时 | 存在问题 | 下一步举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）扩大有效需求，着力推动经济稳中向好 | 32 | 开展规范涉企执法专项行动，坚决避免重复检查、多头执法、随意处罚。 | 司法局 | 相关部门 各区镇街道 | 缪志春 | 谢志军 | 1.完善全市综合集成监管基础数据。全市共确认行政检查主体68个。梳理全市综合集成监管事项及场景清单，第一批共梳理综合集成监管事项292项、跨部门综合集成监管场景44个，备案单一部门检查计划119条、跨部门联合检查监管计划38条。 2.抓住重点场景推进“合并联合式”行政检查。选取存在监管标准冲突、监管层级较多的工贸企业这一重点场景，与市应急管理局、生态环境局、市场监管局、消防救援大队联合印发《海安市优化工贸企业“合并联合式”行政检查工作方案》。 3.开展系列专题调研。以“优化营商环境，解决多头执法入企”为主题，面向企业和行政监管部门两类主体开展调研。 4.开展涉企行政执法专项行动。认真贯彻落实国家、省、市决策部署，坚持党委政府主抓、司法行政部门统筹、业务主管部门协同。将专项行动与群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作有效衔接，依法保护民营企业和民营企业家合法权益。 | 是 | 跨部门、跨层级集成整合难度较大。“卸责式”履职错误理念转变较难。 | 1.持续推进南通市综合集成监管平台使用，全面落实“扫码入企”执法检查、“不见面”非现场执法、“邀约式”法治体检等惠企举措，最大程度降低执法检查对企业正常生产秩序的影响。 2.高质效推进涉企行政执法专项行动，持续优化法治化营商环境。 |
| （八）守牢底线防线，着力维护社会和谐稳定 | 186 | 深入落实重大行政决策合法性审查，全面推进严格规范公正文明执法。 | 司法局 | 相关部门 各区镇街道 | 缪志春 | 谢志军 | 1.联合举办知识产权行政执法培训班。市场监督管理局（知识产权局）、市司法局、南京理工大学知识产权学院联合举办为期3天的“海安市专利侵权纠纷行政裁决暨知识产权行政执法培训班”。 2.开展重点领域行政执法案卷评查。针对涉企执法事项多、执法工作量大、行政裁量基准幅度大的重点领域，自2023年1月1日以来已办结的行政处罚案卷开展行政执法案卷评查。与市检察院联合抽查市本级行政处罚案卷73本，向相关部门制发《行政执法监督建议书》通报发现问题。3.落实行政执法队伍分类培训。推动行政执法人员分级分类培训，明确初次申领行政执法证件、持证年检等人员“基础类”“适岗类”“专业类”培训学习要求。组织线上“菜单式”选课开展公共法律知识培训，全市1361名行政执法（执法监督）人员累计完成48090学时。 | 是 |  | 1.高质量完成提升行政执法三年行动终期评估。 2.抓好行政执法“三项制度”入深入实，推动行政裁量权基准规范适用和日常监管。 3.通过线上公共法律知识测试检验学习成果。 |