海安市人民政府文件

海政发〔2023〕11号

市政府关于印发海安市

2023年水利重点项目建设工作                   实施意见的通知

各区管委会，各镇人民政府，各街道办事处，市政府各部门、各直属单位：

《海安市2023年水利重点项目建设工作实施意见》已经市十七届人民政府第13次常务会议研究同意，现予以印发，请认真贯彻执行。

海安市人民政府

2023年3月1日

（此件公开发布）

海安市2023年水利重点项目建设

工作

实施意见

为确保全市水利建设工作扎实有序推进，根据省、南通市相关水利建设要求，结合海安实际，现就2023年水利重点项目建设工作提出如下实施意见。

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，全面落实习近平总书记视察江苏重要讲话精神和省、南通市、海安市高质量发展的决策部署，坚持水利建设助力乡村振兴总基调，以加强农村生态河道、骨干引排工程、区域治水畅流活水建设等为重点，进一步压实举措、科学规划、统筹安排、规范实施，不断完善骨干河道引水排水功能，提升水生态修复水平、加快建设现代水网，全力打造“安全水利、资源水利、生态水利、现代水利”，为全市高质量发展提供坚实有力的水利基础支撑和保障。

二、重点任务

（一）持续加强农村生态河道建设

围绕江苏省乡村振兴农村生态河道建设覆盖率考核达标要求和各区镇街道打造水美乡村需求，建设农村生态河道200公里，因地制宜实施河道整坡绿化，计划投资2000万元。另外对南莫镇南岗河局部河段实施生态护岸、清淤整坡、绿化栽植等工程措施，整治长度0.8公里，计划投资395万元。2023年农村生态河道建设计划总投资2395万元。

- （二）重点加强县乡河道疏浚整治

- 按照省农村生态河道建设标准，计划使用省级农村生态河道建设补助资金，重点进行河床淤积和河坡塌坍严重的蒋庄河、章海河（东段）、陈家港支河进行综合整治，整治河道长6.4公里，计划总投资1420万元，其中陈家港支河绿化由村级自筹建设，不列入总投资。

- （三）有效实施中央抗旱专项资金项目

- 针对去年汛期持续高温少雨，长江流域出现严重干旱，我市部分建设年代久远、位居支河口处的灌溉泵站暴露出的提水困难突出问题，计划利用省级下达的中央抗旱专项资金，实施部分区镇的水系沟通拆坝建涵（桥）和灌溉泵站的拆建更新，计划实施滨海新区拆坝建涵（桥)10座，拆建墩头镇、白甸镇灌溉泵站8座（其中墩头5座、白甸3座），计划总投资217万元。

- （四）加快建设临海引江供水近期工程（丁堡河、江海河接通工程）

- 为保障南通、盐城等沿海地区高质量发展对水资源供给、防洪除涝保证及水上航运需求，计划实施临海引江供水近期工程。根据省政府2022年“十大百项”重点工作安排及省发展改革委关于本工程可行性研究报告的批复，以“先通后畅”的原则加快建设。我市境内工程包括整治丁堡河13公里，同时拆建丁堡闸、新建老坝港闸，以及其他相关附属工程建设等，计划总投资2.8亿元，2024年底建设完成。

- （五）有序推进通扬运河（栟茶运河—如皋界段、如海河—东姜黄河段）综合整治工程

- 根据相关水利规划和省水利厅2022年中小河流治理计划安排，加快建设通扬运河（栟茶运河—如皋界段、如海河—东姜黄河段）综合整治工程。依据省水利厅的批复，共整治河道25.3公里，同时拆建沿河两岸各闸、涵工程、水土保持工程等，批复概算总投资1.38亿元，工程已开工，计划2023年底前完工。

- （六）接续实施区域治水畅流活水项目

- 根据南通市关于强化区域治水的统一部署，我市已开始实施通榆河以东栟北片区382平方公里区域治水项目，共需新建控导及水系连通工程28座（即沿栟茶河北岸各支河口新建控导钢坝闸9座、江海河节制闸1座、丁堡河套闸1座，新建立公河穿北凌河地涵1座、沿立公河各支河口景观堰8座，新建北凌河中段以北区域各支河口简易钢结构控导闸8座等），同步建设智慧管控信息化系统工程，计划总投资1.1亿元。在完成2022年各节点工程建设的基础上，2023年将继续建设完善丁堡河套闸和智慧管控信息化工程等。同时，为保障我市栟北片区区域治水畅流活水的退水需求，增强北凌河流域的防洪排涝能力，实施沿海新垦闸扩建工程及上游河面扩浚湿地工程等，估算投资3200万元，计划2023年汛期前完成建设。要系统科学加强工程调试运行，建立健全工程管护机制和精准化、常态化调度运行机制，确保区域治水工程长效发挥畅流活水、引水排涝、水上航运等综合效益。

- 三、保障措施

（一）加强组织领导

2023年水利建设工作在市委市政府的统一领导下进行，市委市政府成立2023年水利建设指挥部，全面加强领导、组织、协调，促进全市水利建设顺利推进。市水利局要充分发挥牵头抓总作用，统筹谋划和组织协调好全年水利重点项目建设工作。市财政、农业农村、生态环境、城建集团等相关部门和各区镇街道要建立健全建设管理机制，严格执行建设管理制度，确保各项工程建设规范有序、优质高效实施。

（二）压实建设责任

- 水利重点项目建设总体由市水利局负责各项目工程实施方案编制、施工图设计、监督管理和考核验收。市财政局负责各项目工程建设市级财政资金的筹集。市城建集团负责各项目代建，承担项目法人职责，严格执行水利工程建设管理制度。各区镇街道按属地原则，负责各项目建设所需配套资金、拆迁清障、永久及临时占地、清淤弃土区、筑坝填土土源等，及时协调处理好与当地居民、企业、商铺等产生的矛盾和问题，保障各项目工程建设顺利进行，同时要积极主动加强各工程施工的质量和安全管理。各相关部门、各区镇街道要履职尽责，密切配合，整体联动，合力推进，按时保质完成各项建设任务。

（三）强化资金保障

水利重点项目建设单体工程多，投资大，共需投资6亿元。为保障各项目工程建设顺利进行，现明确以下投资保障措施：

- 1.农村生态河道建设。需总投资2395万元，其中市本级财政补助70%，其余由各区镇街道配套落实。

- 2.2022年第一批省级水利发展资金农村生态河道补助资金项目（2023年县、乡河道整治工程）。需总投资1420万元，其中省级奖补资金投入971万元，市本级财政配套188万元，李堡镇配套195万元，曲塘镇配套66万元。

- 3.中央抗旱专项资金项目。需总投资217万元，其中中央补助资金投入200万元，其余由市本级财政配套落实。

- 4.临海引江供水近期工程（丁堡河、江海河接通工程）。建设需总投资2.8亿元，其中省以上投资补助1.4亿元，由市本级财政配套1.4亿元。

- 5.通扬运河（栟茶运河—如皋界段、如海河—东姜黄河段）综合整治工程。建设需总投资1.38亿元，其中省级以上投资补助0.69亿元，由市本级财政配套0.69亿元。

- 6.区域治水畅流活水项目。建设需总投资1.1亿元，均由市本级财政投入。

- 7.新垦闸扩建工程。由南通市海安生态环境局向上级申请项目立项争取建设资金，不足部分由市本级财政配套落实。

2023年度各水利重点项目建设需市本级财政投入的资金规模较大。市生态环境、农业农村、资源规划等部门也要积极向上争取各类政策性项目资金，切实拓宽水利工程建设投资渠道。

（四）加强督查考核

市水利局要会同市纪委监委、河长办、财政局、审计局、生态环境局、农业农村局等部门，建立健全督查指导机制，分工负责，协同联动，对各项目工程进行全过程工程建设的督查指导和考核，重点加强对各项目法人依法依规履职、项目建设管理、工程招投标、建设标后监管、工程质量与安全、项目资金拨付与使用、工程各项验收等的督查指导和施工单位、监理单位等按合同履约情况的监督考核。各区镇街道负责工程建设推进情况的监督考核，保障各项目工程规范有序按期完成。要建立健全督查指导和考核情况的定期通报及评估制度，凡组织实施不规范、质量管控不严格、安全监管不到位、实施进度严重滞后、资金使用不规范、完工验收不合格的，要严肃追责问责。

（五）强化长效管护

- 全市河道整治工程通过验收后，全面及时移交属地区镇街道，纳入农村环境“五位一体”长效管护体系，要严格落实管护责任，设立管护公示牌，明确管护目标和管护责任。要建立河道、沟塘管护制度，开展管护范围划界，多渠道筹集管护资金，按目标要求实施日常管护，切实保障河道长效管护实效。市河长办将各河道长效管护落实情况纳入对各区镇街道河长制工作农村环境“五位一体”长效管护的专项考核。其他各项目工程通过完工或竣工验收后，也要及时移交到原管理单位，按原管理机制依法依规实施长效管护。

- 附件：1.海安市2023年水利重点项目建设工作任务汇总表

2.海安市2023年农村生态河道建设任务表

- 3.海安市2022年第一批省级水利发展资金农村生态河道补助资金项目（2023年县、乡河道整治工程）任务表

- 4.海安市中央抗旱专项资金项目建设任务表

附件1

海安市2023年水利重点项目建设任务汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 所需建设投资（万元） |  |  |  | 建设实施责任 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 省级以上 | 市本级投资 | 区镇配套 | 实施主体 | 配合部门 （单位） |  |
| 1 | 农村生态河道建设工程 | 实施农村生态河道建设200公里，同步实施河道整坡绿化。实施南莫镇南岗河整治0.8公里。 | 2395 |  | 1677 | 718 | 河长办、水利局、城建集团水务公司、各相关区镇 | 财政局、农业农村局、生态环境局等 | 含11个项目，分区镇实施。投资比例：市级70%、区镇30% |
| 2 | 海安市2022年第一批省级水利发展资金农村生态河道补助资金项目（2023年县、乡河道整治工程） | 疏浚整治蒋庄河、章海河（东段）、陈家港支河，长6.4公里。 | 1420 | 971 | 188 | 261 | 水利局、城建集团水务公司、李堡镇、高新区、曲塘镇 | 财政局、农业农村局、生态环境局 | 省级补助资金971万元 |
| 3 | 中央抗旱专项资金项目 | 实施滨海新区拆坝建涵（桥）10座，拆建墩头镇灌溉泵站5座、白甸镇灌溉泵站3座。 | 217 | 200 | 17 |  | 水利局、城建集团水务公司、滨海新区、墩头镇、白甸镇 | 财政局、农业农村局、生态环境局 | 中央补助资金200万元 |
| 4 | 临海引江供水近期工程（丁堡河、江海河接通工程） | 整治丁堡河13公里，拆建丁堡河闸、新建老坝港闸等工程。 | 28000 | 14000 | 14000 |  | 水利局、城建集团水务公司、滨海新区、李堡镇 | 财政局、农业农村局、生态环境局 | 省级补助资金约14000万元 |
| 5 | 通扬运河（栟茶运河-如皋界段、如海河-东姜黄河段）综合整治工程 | 整治河道25.3公里，配套拆建新建沿河闸涵及水土保持工程等。 | 13800 | 6900 | 6900 |  | 水利局、城建集团水务公司、开发区、高新区、曲塘镇 | 财政局、农业农村局、生态环境局 | 省级补助资金约6900万元 |
| 6 | 区域治水畅流活水项目 | 实施通榆以东栟北片区382平方公里区域治水建设。新建沿栟茶河北岸各支河口控导钢坝闸9座、江海河节制闸1座、丁堡河套闸1座，新建立公河穿北凌河地涵1座、沿立公河各支河口景观堰8座，新建北中段河中段以北区各支河口简易控导闸8座等工程。同步建设智慧管控信息化系统工程。 | 11000 |  | 11000 |  | 水利局、城建集团水务公司、滨海新区、李堡镇、大公镇、开发区 | 财政局、农业农村局、生态环境局 | 2022年预算已安排1000万元 |
| 7 | 新垦闸扩建工程 | 新垦闸扩建，双孔净宽10米；同时实施上游河面扩浚湿地工程。 | 3200 |  | 3200 |  | 水利局、城建集团水务公司、滨海新区 | 财政局、农业农村局、生态环境局、资源规划局 | 由生态环境局向上级争取建设资金，不足部分由市本级财政配套落实 |
|  | 合计 |  | 60032 | 22071 | 36982 | 979 |  |  |  |

附件2

海安市2023农村生态河道建设工程任务表

| 序号 | 区镇 | 建设长度 （公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海新区 | 200 |  |
| 2 | 李堡镇 |  |  |
| 3 | 大公镇 |  |  |
| 4 | 开发区 |  |  |
| 5 | 高新区 |  |  |
| 6 | 雅周镇 |  |  |
| 7 | 曲塘镇 |  |  |
| 8 | 墩头镇 |  |  |
| 9 | 南莫镇 |  |  |
| 10 | 白甸镇 |  |  |
| 11 | 南莫镇 | 0.8 | 综合整治 |
|  | 合计 | 200.8 |  |

附件3

海安市2022年第一批省级水利发展资金农村生态河道补助资金项目（2023年县、乡河道整治工程）任务表

| 序号 | 区镇 | 河道名称 | 河道等级 | 疏浚长度 （公里） | 护岸长度 （公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李堡镇 | 蒋庄河 | 三 | 4.74 | 9.38 |  |
| 2 | 曲塘镇 | 章海河 | 三 | 1.38 | 2.35 |  |
| 3 | 高新区 | 陈家港 支河 | 二 | 0.28 | 0.56 |  |
| 合计 |  | 3条 |  | 6.4 | 12.29 |  |

附件4

海安市中央抗旱专项资金项目建设任务表

| 序号 | 区镇 | 村组 | 灌溉泵站（座） | 拆坝建涵（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海新区 | 海港村18组 |  | 1 |  |
| 2 | 滨海新区 | 角斜村中心组 |  | 1 |  |
| 3 | 滨海新区 | 角斜村8组 |  | 1 |  |
| 4 | 滨海新区 | 富港村5组 |  | 1 |  |
| 5 | 滨海新区 | 建场村2组 |  | 1 |  |
| 6 | 滨海新区 | 沿口村3组 |  | 1 |  |
| 7 | 滨海新区 | 滩河村7组 |  | 1 |  |
| 8 | 滨海新区 | 双龙村11组 |  | 1 |  |
| 9 | 滨海新区 | 五凌村3组 |  | 1 |  |
| 10 | 滨海新区 | 五凌村8组 |  | 1 |  |
| 11 | 墩头镇 | 长垎村12组 | 1 |  |  |
| 12 | 墩头镇 | 长垎村14组 | 1 |  |  |
| 13 | 墩头镇 | 宝祥村22组 | 1 |  |  |
| 14 | 墩头镇 | 宝祥村15组 | 1 |  |  |
| 15 | 墩头镇 | 新海村2组 | 1 |  |  |
| 16 | 白甸镇 | 瓦甸村3组 | 1 |  |  |
| 17 | 白甸镇 | 傅舍村3~4组 | 1 |  |  |
| 18 | 白甸镇 | 施溪村2组 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  | 8 | 10 |  |

抄 送：市委各部门、各直属单位，市人大常委会办公室，市政协办

公室，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

海安市人民政府办公室                        2023年3月1日印发