## 进度及资金拨付公示表
海安市电子商务进农村综合示范项目建设进度及资金拨付进度公示表
填报单位：海安市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室 金额（万元） 时间：2024年9月
序号 | 项目名称 | 承办单位 | 中央规划资金 | 本月拨付 资金 | 累计拨付 资金 | 累计拨付比例 | 项目建设内容
1 | 海安市电子商务公共服务中心 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 200 | 0 | 120 | 60% | 1.企业服务与孵化方案的准备：为已孵化企业和团队撰写了孵化方案，并整理了相关佐证材料，为评估和报告的准备提供了支持。 2.提供了6次以上的电商服务，收集了直播、会议等活动的照片，并更新了宣传推介链接和截图，完善了宣传汇总表。 3.完成了公共服务中心的每日考勤登记、卫生登记，以及来访登记8次以上。 4.成功拜访了学员/企业3次，提供了电商服务，包括拜访麻虾奶奶麻油厂和海安亿锦锦鲤家庭农场。 5.公服中心的续签与入驻协议：完成了公服各企业的续签入驻协议，确保了合作的连续性。 6.更新了电商大数据系统的数据信息，确保了数据的准确性和时效性。 7.完成了10篇稿件的排版与发布，内容覆盖电商知识、海安非遗文化介绍、调研参观报道以及节日放假通知等。特别地，撰写并发布了1篇关于优秀站长夏福清的典型案例稿件，并通过微信公众号和其他新媒体平台进行了广泛宣传。 8.完成了2个视频的剪辑与发布，包括展示9月工作动态的视频和展现海安秋天风光的视频。这些视频通过视频号、抖音号等多个视频平台进行了推广，有效提升了公共服务中心的品牌形象。
2 | 农村电子商务站点体系、三级物流配送体系 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 260 | 0 | 156 | 60% | 1. 完成了对孙庄街道、胡集街道、城东镇等关键区域的电子商务服务站点的巡查任务。通过对祖师庙村、孙庄村、夏岔村等多个站点的细致检查，我们确保了服务站点的规范运作和服务质量的持续优化。 2. 在站长管理与发展方面，特别采访了孙庄街道早稼村的优秀站长夏福清，通过对其先进经验和管理方法的梳理，形成了典型案例，旨在为其他站长提供借鉴，以促进整体服务水平的提升。 3. 完成了示范站点物料整理、站长台账编辑指导、月度指标与巡查表的编制、材料汇编等一系列行政与后勤支持工作。此外，通过拜访麻虾奶奶、亿锦农场等企业，以及与邮政部门的沟通协作，进一步强化了站点的基础设施建设和服务网络的扩展。
3 | 现代商贸流通体系 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 70 | 0 | 42 | 60% | 1. 进行了传统企业转型升级对应店铺的统计，并完成了相关店铺的截图工作，以记录和展示转型升级的成果。 2. 对这些转型升级后的店铺销售额进行了详细的统计，以评估转型升级的效果和企业的市场表现。 3. 帮助锦鲤企业开设了抖音店铺，以拓展其在线销售渠道并增强市场竞争力。 4. 针对1家企业制定了详细的转型升级方案，方案中包含了从起因到经过再到结果的完整佐证材料，以确保转型升级方案的可行性和有效性。
4 | 农特产品供应链体系建设 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 100 | 0 | 60 | 60% | 1.制定了一套符合海安实际情况的农产品标准化体系，并将其有效应用于农产品生产过程中。 2.依托海安的产业优势，重点建设了海安脆梨、海安大米等具有地方特色的农特产品，并鼓励企业、合作社和农户进行“二品一标”认证。 3.完成了本地农产品电商调研报告，推动了农产品的标准化和网货包装开发建设。 4.协助当地企业、合作社、农户开设线上网店，通过商品化包装和电商化运营，打造了具有海安特色的绿色品牌和生态品牌，提升了产品的市场竞争力。
5 | 农产品上行及文化旅游品牌营销体系建设 | 江苏立卓信息技术有限公司 海安洪家滩文化旅游发展有限公司（成员单位） | 190 | 0 | 114 | 60% | 1.更新了品牌发布会的所有物料，并与设计团队对接进行制作。这包括示范站点上墙内容的排版制作和设备清单的编制，以确保发布会的顺利进行。 2.完成了三塘丰味上班注册分割申请的盖章工作，以及品牌宣传方案表格的制作，确保了商务流程的顺畅。 3.进行了商务系统填报，统计了公服中心企业的销售额，并更新了公服中心入驻协议，为企业提供更精准的服务。 4.与邮政负责人沟通了相关数据，确保了信息的准确传递和合作的顺利进行。 5.完善了电商模式的宣传稿件，并制定了发布时间。同时，制作了工作汇报PPT，为内部和外部的沟通提供了便利。
6 | 电子商务人才培训体系 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 78 | 0 | 46.8 | 60% | 1.利用公众号平台，实现了在线电商技能学习，实时共享最新的电商技能，并提供了答疑解惑服务。 2.完成了对40名学员的回访工作，收集了他们的创业就业佐证材料，以评估培训效果和影响。
合计 |  |  | 898 | 0 | 538.8 | 60%