## 进度及资金拨付公示表
海安市电子商务进农村综合示范项目建设进度及资金拨付进度公示表
填报单位：海安市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室 金额（万元） 时间：2024年8月
序号 | 项目名称 | 承办单位 | 中央规划资金 | 本月拨付 资金 | 累计拨付 资金 | 累计拨付比例 | 项目建设内容
1 | 海安市电子商务公共服务中心 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 200 | 0 | 120 | 60% | 1.加强了服务中心的对外开放力度，确保了服务中心的正常运营，并提供了全面的电子商务服务。 2.实现了对多家电商企业的拜访，为其提供了专业的指导和支持。 3.为企业提供了丰富的产品资源，帮助他们拓展了市场。 4.梳理了电商政策，协助企业成功获取了政策奖励，增强了企业的政策利用效率。 5.成功统筹了网红和农产品资源，为农产品销售提供了新动力。 6.组织了网红到农产品基地的直播活动，提升了农产品的在线曝光率和销售量。 7.完成了市电子商务大数据系统的更新，为决策提供了数据支持。
2 | 农村电子商务站点体系、三级物流配送体系 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 260 | 0 | 156 | 60% | 1.建设了镇、村级电子商务服务站，并选择了具有代表性的站点作为示范点，以点带面推动整体发展。 2.定期对电商服务站站长进行巡查和指导，提供了必要的支持和培训，有效提升了站长的管理能力。 3.完善了固定资产盘点表，确保了资产的合理利用和保护。 4.初步统计了公共资源，实现了资源的统一管理和合理分配。
3 | 现代商贸流通体系 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 70 | 0 | 42 | 60% | 1.推动了农村商贸流通企业的数字化和连锁化转型，整合了多种产品资源，加强了与各方的合作。 2.实现了集中采购和物流配送，有效降低了企业成本。 3.促进了线上线下的融合发展，提供了一对一的电商咨询服务，帮助解决运营中的问题。 4.扶持了生鲜配送企业、大型商超专业市场、农资企业，制作了小程序，指导了平台运营。
4 | 农特产品供应链体系建设 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 100 | 0 | 60 | 60% | 1.建立了农产品标准化生产体系，提升了农产品的市场竞争力。 2.协助企业将设计应用到线上网店，增强了农产品的线上销售能力。 3.成立了海安特色产业原产地采购服务中心，提升了农产品的采购效率。 4.统计了线上线下平台海安农产品销售情况，为农产品销售提供了数据支持。
5 | 农产品上行及文化旅游品牌营销体系建设 | 江苏立卓信息技术有限公司 海安洪家滩文化旅游发展有限公司（成员单位） | 190 | 0 | 114 | 60% | 1.打造了海安市公共品牌，提升了品牌的知名度和影响力。 2.实现了农产品的商品化和网货化，提升了农产品的市场价值。 3.统筹了企业产品品牌，实现了统一宣传，增强了品牌的整体形象。 4.开展了品牌整合营销活动，提升了品牌的市场覆盖率。 5.协助企业网店开设，统计了销售额，为企业提供了一个全新的销售渠道。 6.营造了互联网旅游新发展模式，提升了文化旅游的吸引力。 7.组建了社会化营销大社群，拓展了销售渠道。 8.组织举办了品牌推广活动，提升了品牌的市场影响力。 9.完成了农产品上行及文化旅游品牌营销体系建设材料的汇编工作。
6 | 电子商务人才培训体系 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 78 | 0 | 46.8 | 60% | 1.组织开展了电商直播人才培训，提升了人才的专业技能。 2.完成了农村电子商务培训体系建设的汇编材料，为培训体系的优化提供了参考。
合计 |  |  | 898 | 0 | 538.8 | 60%