中国共产党海安市委员会

海委〔2024〕1号

中共海安市委  海安市人民政府

2024年城市管理工作意见

（2024年1月12日）

2024年，全市城市管理工作要紧紧围绕市委市政府决策部署，顺应社会发展新形势、改革创新新要求、人民群众新期待，不断巩固提升精细化治理成果，努力实现管理高标准、服务高水平、执法高效能，更好服务全市经济社会发展大局。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，着力践行以人民为中心的发展理念，认真落实江苏省委、南通市委和海安市委全会部署，以打造宜居、韧性、智慧城市为目标，以全国文明城市长效管理和江苏省城市管理示范市创建为主线，坚持系统治理、依法治理、因地制宜、综合施策，持续推进城市管理科学化、精细化、智能化，打造人民满意城管。

二、工作目标

以首创必成的信心决心，全力争创江苏省城市管理示范市。全面推进城乡生活垃圾分类，补短板，抓重点，不断完善城乡生活垃圾收运处体系；聚焦群众关切，继续实施老旧小区改造、便民疏导点建设等民生实事项目；打好污染防治攻坚战，持续开展扬尘管控、餐饮油烟治理；优化市容环境秩序，深入推进违法建设等专项整治行动，健全精细化管理长效机制；持续推进城管领域行政执法规范化建设专项行动，进一步强化执法队伍作风建设，提升城管执法形象。

三、工作任务

- （一）坚持精细管理，扎实开展市容市貌整治

- 1.提升市容环境品质。全面落实“门前五包”责任制，开展“城市管理文明模范单位（商户）”评比，持续推进“红黑榜”公示制度。常态化开展非机动车、占道经营、乱堆乱放、非法小广告等专项整治行动，巩固干净整洁有序的市容环境。全面规范户外广告和店招店牌设置与监管，培育“规范片区”和“特色街区”各1个。疏堵结合，主城区增设9处便民疏导点，引导摊贩规范有序经营。按照创建国家乡村振兴示范县要求，对撤并集镇区的镇容镇貌管理进行指导。

2.推动环卫保洁提质。全面推进主城区保洁一体化，开展闲置地块、城乡接合部、农贸市场、背街里巷等重点区域环境整治，创建保洁示范区2个。实施道路环卫作业标准化、机械化，城市道路机械化清扫保洁率达92%以上，新增的车辆中新能源车辆占比达15%以上。按照“路见本色”要求，持续推行道路深度保洁，开展核心区道路微湿作业、雾炮抑尘、道板巡回冲洗作业，力争道路积尘负荷小于0.6g/㎡。深化厕所革命，新改建公厕36座。扩大厕所开放联盟，鼓励社会单位厕所对外开放，有效补充城市公厕公共服务供给。

3.深化违法建设治理。围绕“新增违建零增长、历史违建减存量”目标，深入开展违法建设专项整治，将存在安全隐患的人员密集场所的违建，拟纳入更新区域的违建以及主干道两侧、老旧小区改造中影响市容环境的违建作为整治重点，集中精力实施攻坚，逐步消除违建存量。加强“前端”管控，充分发挥物业管理前哨、无人机监管、网格化巡查等手段，新增违建做到快查快拆、即查即拆。以创建违建治理红色管家、无违建小区为考核抓手，落实激励奖惩措施，全面构建违法建设治理长效工作机制。

（二）聚焦群众需求，着力提升居民生活品质

1.开展物业管理规范整治。夯实管理责任，建立健全市、区（镇、街道）、社区（村）三级物业管理体系，探索建立“微治办”治理模式。规范物业管理招投标，强化信用体系和满意度测评结果运用，建立物业服务企业推荐库。建立物业管理新模式，有效提高安置房、老旧小区物业管理覆盖率。规范物业服务市场，探索实行保证金制度。建立业主委员会向社区党组织报告工作制度，制定业委会履职责任清单和负面清单，每季度开展1次业务培训。定期召开市级物业管理联席会议，发挥市物业纠纷调处中心、行业协会作用，推动物业管理难点问题解决。常态化开展联合执法进小区，重点整治物业服务企业履约服务不到位、信息公示不及时等违规行为。建设维修资金服务平台，提高智慧化监管水平。

- 2.实施老旧小区改造工程。研究老旧小区改造工程论证、技术审查、质量监管、资金使用等一系列配套管理办法。对绝大多数业主支持改造且愿意引进物业管理的闸东路39号、曙光新村、中楹花园、紫荆苑、中洋水景园5个老旧小区实施以雨污管网改造、停车位增设、绿化提升、道路修复、电动车充电桩建设等为主要内容的完善类、提升类改造，切实改善小区居住环境，提高群众的获得感和满意度。

3.拓展城市绿色出行空间。完善停车设施布局，推动政府机关、企事业单位停车设施共享，形成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车供给体系。持续挖掘停车资源，新增停车泊位1000个，新能源汽车充电桩140根。在城区投放安全可靠的共享电动车5000辆及单车500辆。积极推进停车智能化管理，公共停车设施动态数据联网比例达40%以上。开展停车场专项整治，完善停车设施建设和管理政策、制度和标准，规范停车收费行为。

- （三）科学精准治污，不断改善城市环境质量

1.推进城乡垃圾分类。建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理和“大分流、细分类”处理体系，生活垃圾回收利用率达35%，资源化利用率达80%，垃圾分类集中处理率达95%。新增城区生活垃圾“四分类”达标小区26个，推动实现城区生活垃圾“四分类”全覆盖，规范征收餐厨垃圾处理费，全面推进党政机关、学校、医院以及星级宾馆、酒店、农贸市场等重点区域垃圾分类工作。高质量推进农村生活垃圾分类，各区镇实体化运行垃圾分类和治理专班，建立健全易腐垃圾、建筑垃圾分类投放收集运输和资源化处理体系，结合实际建设村级建筑垃圾临时堆放点，新增农村生活垃圾分类示范片区2个，重点推进行政村、乡村振兴示范村、先进村实行生活垃圾全覆盖。

2.强化大气扬尘管控。深化扬尘整治“654”专项行动，不断健全工地扬尘治理监管体系，按照“谁主管、谁负责”的原则，切实履行扬尘管控第一责任人职责。借助科技力量监管，加大绿色智慧工地建设力度，规模以上建筑工地安装视频监控和扬尘在线监测设备实现全覆盖。针对重点区域周边三公里范围，常态化开展“一日三查”，建立健全问题发现、交办、整改、销号工作机制。运用“红黑榜”惩戒机制，压实企业扬尘治理主体责任。加大扬尘税征收力度，提高企业的违法成本。优化案件快速查办流程，从重从快打击扬尘污染违法行为。

3.优化餐饮油烟监管。实行网格化管理，强化餐饮油烟治理源头管控。持续对城区符合条件的50家餐饮单位统一安装餐饮油烟在线监控设施，数字化推进餐饮油烟智慧监测。升级餐饮油烟智能化监管平台，优化“餐饮油易查”小程序功能模块，按照《海安市餐饮油烟分级监管暂行办法》，实施“红黄绿”三级分类管控，落实“红黑榜”公示制度。加大执法处罚力度，倒逼餐饮服务企业落实主体责任。

（四）加强队伍建设，全力构建高效执法体系

- 1.提升行政执法能力。深入推进“队伍正规化、执法规范化”建设，加强队伍教育管理，抓牢“全员培训”，围绕执法需求，科学规划课程，安排情景课堂，开展执法大练兵，组织技能竞赛。注重队员心理调适，让队员敢执法、会执法。运用小兵团作战模式，提振执法信心。适时开展执法人员岗位评价和协管员适岗评价。狠抓镇街执法中队规范化建设，强化硬件投入，努力创成一批“一级执法队”。

- 2.严格行政执法监督。加强执法指导监督，规范公正文明执法。严格落实行政执法“三项制度”、行政处罚自由裁量基准制度，杜绝出现不作为、慢作为、乱作为现象，有效避免败诉案件的发生。常态化对镇街综合执法队伍开展督察，及时发现问题并督促整改，不断规范基层城管执法队伍的执法行为。加大对镇街执法队伍执法办案的监督力度，组织开展行政执法案卷评查和典型案例征集评选工作，推动镇街执法队伍依法办案。畅通举报、投诉渠道，自觉接受社会监督。

3.加快智慧城管建设。推进城市运管服平台建设与联调联试工作，逐步实现城市运行“一网统管”。深化拓展城管执法领域非接触执法智慧应用，建设既有住宅装修监管系统，拓展渣土扬尘、餐饮油烟、违章搭建等行业应用，推动城市管理方式方法创新，逐步实现减员增效，进一步提升智慧化、精细化、现代化管理水平。整合城市生命线等相关信息化系统，更新完善城市部件基础数据，夯实城市运行管理服务平台数据底座，实现城市管理高效智能。

- （五）创新服务举措，持续深化作风效能建设

1.加强党建示范引领。全面推进城管系统党建工作，发挥激励引导和示范带动作用。深度推进党务、业务、服务“三务”融合，做强“海城惠民、蓝剑先锋”党建品牌，将党的建设贯彻城市管理工作全过程。强化行业党建，持续开展违建治理红色管家培育和无违建小（社）区建设“双创”工作，积极创建物业管理省、市党建工作示范点，打造“海安红管家服务驿站”。

2.助力优化营商环境。拓展城市管理服务岗亭基础设施功能，开启城市管理街面服务模式。积极提供节假日促销活动保障服务，推动商业载体开展特色经营活动。简化审批流程，深入推进“一件事一次办”许可事项办理工作。店招标牌设置备案实行事前指导、前沿服务、畅通绿色通道。完善信用管理体制，落实信用修复提醒协同机制，提升信用服务质量。推行包容审慎监管执法，严格落实免罚轻罚清单制度和企业行政合规指导清单制度，建立执法全过程行政指导服务工作机制。

3.健全公众参与机制。不断强化城管公共关系，组织开展城管进机关、进社区、进学校、进企业、进工地活动，持续深化“城管开放日”，召开人大代表、政协委员、网友代表、外包公司代表、商户代表座谈会，搭建城市管理参与平台。畅通群众反映问题渠道，完善公众、团体、媒体等共同参与的社会监督网络体系。构建城管执法隐患排查与风险管控双重预防机制，提升危机现场处置能力。加强与媒体合作，借助网站、微信公众平台等宣传城市管理工作动态、经验做法和先进事例。

四、工作要求

（一）强化组织领导。健全完善“大城管”体制机制，强化全市“一盘棋”统筹。市城管局要发挥牵头抓总作用，明确目标责任，抓好业务指导、指挥调度和检查评价等工作。各有关部门要严格对照职责要求，加强配合协调，保质保量完成各项工作任务，努力提升城市管理整体合力。各区镇街道要切实履行属地责任，创新工作举措，细化落实属地工作任务，健全长效机制，确保城市管理各项工作在基层落细落实。

（二）强化责任落实。各单位要按照“项目化、清单化、节点化”原则，抓紧制定年度重点工作任务实施推进方案，倒排工期，细化任务分解，形成上下贯通、层层负责的主体责任链，以“钉钉子”精神抓好落实。要建立紧密配合、相互支持、分工协作的工作机制，做到步调一致、配合有力，以强大合力推进城市管理各项工作。

（三）强化经费保障。各单位要将城市管理经费列入本级财政预算，加强资金预算编制、成本控制和统筹使用，增加对城市管理执法人员、装备、技术等方面的资金投入，保障城市管理日常工作需要。要因地制宜加大对民生实事、重点工程的财政支持力度，鼓励和引导社会资本参与城乡垃圾分类、停车管理等领域的建设运营，提高公共服务的效益与质量。

（四）强化督查问效。进一步强化城管委职能，加大对城市管理重点任务的督查力度，充分发挥城镇建设管理杯、城市管理长效考核的指挥棒作用，通过明查与暗访相结合，及时掌握动态，及时反馈情况，及时推动落实。各区镇街道要把城市管理工作纳入绩效评价体系，坚持问题导向，践行“一线工作法”，做到领导指挥在一线、力量集中在一线、问题解决在一线。

附件：海安市2024年城市管理重点工程计划表

附件

海安市2024年城市管理重点工程计划表

| 类别 | 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程概算（万元） |  |  | 2024年度工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 年度 投资 | 支付额 |  |  |  |  |  |
| 城 区 | 1 | 5个老旧小区改造工程 | 对5个老旧小区（闸东路39号、曙光新村、中楹花园、紫荆苑、中洋水景园）实施改造，改造内容主要包括雨污管网改造、停车位增设、绿化提升、道路修复、电动车充电桩建设、立面出新等。 | 1500 | 1500 | 1500 | 完成工程建设 | 一季度：开展民意征求，完成施工图设计； 二季度：开展招标工作，组织施工，完成工程量50%； 三季度：全面完成。 | 城管局 住建局 资源规划局 高新区 海安街道 | 许祥法 许 栩 茆根明 鲁 斌 丁小军 |  |
|  | 2 | 生活垃圾分类提标工程 | 在26个小区建设分类投放设施，实施小区生活垃圾“三定一督”四分类管理。党政机关、学校、医疗机构、星级宾馆、酒店、商超、农贸市场等重点区域同步推进生活垃圾分类工作。 | 265 | 265 | 265 | 完成工程建设 | 一季度：制定方案，组织施工，完成项目的20%； 二季度：完成项目的50%； 三季度：完成项目的80%； 四季度：全面完成。 | 城管局 机关事务服务中心 教体局 卫健委 文广旅局 市场监管局 商务局 开发区 高新区 海安街道 立发办事处 | 许祥法 陈兴斌 王 晨 吴金祥 王 飞 余星星 陆秋艳 袁加根 鲁 斌 丁小军 杨 军 |  |
| 城 区 | 3 | 全市住宅维修资金服务平台建设项目 | 依托注册备案业务、维修资金缴存、维修项目管理、维修资金提取、综合查询、账务管理、利息管理、结账管理、汇总统计、系统管理等十大模块，实现规范化管理，提升办理效能和群众满意度。 | 100 | 100 | 100 | 完成系统升级 | 一季度：制定方案，组织招标； 二季度：平台上线； 三季度：正常运行。 | 城管局 社会治理中心 | 许祥法 吴叶青 |  |
|  | 4 | 城区新建或改造公厕项目 | 在建成区新建建筑面积80㎡以上二类公厕2座（配有第三卫生间）。 | 160 | 160 | 160 | 完成项目建设 | 一季度：选址、设计；二季度：手续办理、招标、施工； 三季度：竣工验收，交付使用。 | 住建局 城建集团 | 许 栩 蒋爱东 | 80万元/座 |
|  |  |  | 对照公厕设计标准，改造达标一类公厕1座（住建局），改造达标二类公厕33座（其中，住建局10座并对城区现有二类公厕增设10个第三卫生间、城管局10座、瑞海集团5座、开发区4座、高新区4座） | 575 | 575 | 575 | 完成项目建设 | 一季度：设计、预算工程量； 二季度：招标、施工；三季度：竣工验收。 | 城管局 住建局 城建集团 瑞海集团 开发区 高新区 | 许祥法 许 栩 蒋爱东 郭玉祥 袁加根 鲁 斌 | 一类公厕50万元/座，改造并增配第三卫生间18万元/座，其他15万元/座 |
| 城 区 | 5 | 城区便民疏导点建设项目 | 在安平路、旺池路等路段及商业街周边流动摊点容易聚集、群众反映较强烈的区域，新增万星路北、文峰南侧等9处便民疏导点，引导周边流动摊贩进入指定区域规范经营。 | 100 | 100 | 100 | 完成便民疏导点建设，并投入使用 | 一季度：制定规划设计方案； 二季度：完成招标，组织施工； 三季度：完成项目建设，落实常态长效管理。 | 城管局 资源规划局 住建局 城建集团 高新区 开发区 海安街道 立发办事处 | 许祥法 茆根明 许 栩 蒋爱东 鲁 斌 袁加根 丁小军 杨 军 |  |
|  | 6 | 执法大队队伍规范化建设 项目 | 对照省市关于城市管理执法规范化建设的标准，一是建设标准办案场所，如行政执法案卷室、听证室、档案室、证物室、装备室、信访服务大厅等；二是补充部分执法装备，如执勤摩托车、制式电动车、制式装备、防护装备等。 | 145 | 145 | 145 | 完成项目建设 | 一季度：制定设计方案，完成招标准备； 二季度：完成招标并开始实施； 三季度：完成项目建设，组织验收。 | 城管局 | 许祥法 |  |
|  | 7 | 装修垃圾堆场应急处置项目 | 继续推进装修垃圾堆场约16万立方装修垃圾应急处置工作。 | 700 | 700 | 700 | 完成项目建设 | 一季度：完成处置量的25%； 二季度：完成处置量的60%； 三季度：全面完成。 | 城管局 开发区 高新区 城建集团 | 许祥法 袁加根 鲁 斌 蒋爱东 | 续建 项目 |
| 城 区 | 8 | 城市运行管理服务平台建设项目 | 一期项目整体投资460万元，2023年底支付首付款138万元，2024年支付剩余的322万元；二期2024年启动建设，预计投资100万元，在一期项目的基础上，建设既有住宅装修监管系统，拓展智慧渣土、扬尘、餐饮油烟监管平台及小程序等行业应用，强化智慧城管系统应用维护。 | 1300 | 422 | 422 | 完成项目建设 | 一季度：一期平台上线试运行； 二季度：一期专家组验收，二期完成招投标并进场施工； 三季度：二期开展系统软件开发和试运行工作； 四季度：二期系统专家组验收。 | 城管局 社会治理中心 | 许祥法 吴叶青 | 续建 项目 |
| 区 镇 | 9 | 区镇城管执法队伍规范化建设项目 | 对照省市关于城市管理执法规范化建设的标准，区镇城管队伍开展规范化建设工作，抓好执法标准场所、执法车辆、调查取证、防护装备、执法信息化系统等建设。开发区、高新区、曲塘镇、李堡镇成为规范化建设“一级执法队”，其他镇城管队伍基本符合“一级执法队”各项标准和规范。 | 99 | 99 | 99 | 完成项目建设 | 一季度：制定设计方案，完成招标准备； 二季度：完成招标并开始实施； 三季度：完成项目建设。 | 各区镇 | 各区镇负责人 |  |
| 区 镇 | 10 | - 区镇垃圾分类和治理项目 | 墩头、雅周全域开展农村生活垃圾分类；各区镇建立健全易腐垃圾、建筑垃圾分类投放、收集运输和处理体系。 | 1068 | 1068 | 1068 | 完成项目建设 | 一季度：制定方案； 二季度：落实资金，组织招标； 三季度：完成项目建设，组织验收。 | 各区镇 | 各区镇负责人 |  |
| 合 计 |  |  |  | 6012 | 5134 | 5134 |  |  |  |  |  |

发：各区党工委、管委会，各镇（场）党委、人民政府，各街道党工委、办事处，市委各部门，市各委办局、各直属单位，市各群众团体。

中共海安市委办公室                   2024年1月12日印发