- 竞谈公告

项目概况：

海安市企业知识产权管理体系建设能力提升项目的潜在交易响应人应在海安市人民政府网（http://www.haian.gov.cn/）获取竞谈文件，并于2022年6月23日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目名称：海安市企业知识产权管理体系建设能力提升项目

采购方式：竞谈

预算金额：14万元

最高限价：14万元，最终报价超过最高限价为无效响应文件。

竞谈需求：详见竞谈文件

合同履行期限：详见竞谈文件

本项目不接受联合体。

- 二、交易响应人的资格要求：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加竞谈活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（须提供网上截图加盖单位公章）；

7、本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取竞谈文件

时间：2022年6月17日至2022年6月23日。

地点：海安市人民政府网（http://www.haian.gov.cn/）

方式：直接下载采购文件

- 四、响应文件提交

1.截止时间：2022年6月23日15:00（北京时间）

2.地点：海安市市场监督管理局三楼会议室（海安市长江中路128号三楼）

五、开启

时间：2022年6月23日15:00（北京时间）

地点：海安市市场监督管理局三楼会议室（海安市长江中路128号三楼）

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.交易发起人信息

名    称：海安市市场监督管理局

地    址：海安市长江中路128号

联系方式：严振华 18012280398

- 2.采购代理机构信息

名    称：海安中信会计师事务所有限公司

地    址：海安市江海东路10号

联系方式：谭勇 15006274203

- 3.项目联系方式

项目联系人：谭勇

电　　 话：15006274203

海安市企业知识产权管理体系建设能力提升项目

竞谈文件

海安市市场监督管理局

二〇二二年六月

- 目   录

第一部分  竞争性竞谈公告

第二部分  竞谈须知

第三部分  项目需求

第四部分  竞谈程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质询提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分  竞谈公告

项目概况

海安市企业知识产权管理体系建设能力提升项目的的潜在交易响应人应在海安市人民政府网（http://www.haian.gov.cn/）获取竞谈文件，并于2022年6月23日15:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：海安市企业知识产权管理体系建设能力提升项目

预算金额：14万元

最高限价：14万元，最终报价超过最高限价为无效响应文件。

竞谈需求：详见竞谈文件。

合同履行期限：详见竞谈文件。

本项目不接受联合体投标。

二、交易响应人的资格要求：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加竞谈活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（须提供网上截图加盖单位公章）；

7、本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞谈文件

时间：2022年6月17日至2022年6月23日

地点：海安市人民政府网（http://www.haian.gov.cn/）

方式：自行获取

四、响应文件提交

截止时间：2022年6月23日15:00（北京时间）

逾时,交易发起人将拒绝其响应文件。

地点：海安市市场监督管理局三楼会议室（海安市长江中路128号三楼）

五、开启

时间：2022年6月23日15:00（北京时间）

地点：海安市市场监督管理局三楼会议室（海安市长江中路128号三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．谈判保证金

本项目不收谈判保证金，采购文件中涉及谈判保证金的事项，均按免收谈判保证金执行。

2.项目开标活动模式：本项目采用见面模式。

3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向交易发起人提出，由交易发起人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件制作人或项目开标人提出。

4.本项目履约保证金为合同价的2%，成交单位应在合同签订前向交易发起人缴纳，履约保证金在标的物完成交付后一个月内凭成交单位收款收据无息退还。

5.本项目为限额以下项目，不执行政府采购法规定的方式和程序。

八、竞谈项目联系事项

1.交易发起人信息

名    称：海安市市场监督管理局

地    址：海安市长江中路128号

联系方式：严振华 18012280398

2.采购代理机构信息

名    称：海安中信会计师事务所有限公司

地    址：海安市江海东路10号

联系方式：谭勇 15006274203

第二部分 竞谈须知

- 一、竞谈文件由本单位解释。

1.交易响应人在网上获取竞谈文件后，应仔细检查竞谈文件的所有内容，如对竞谈活动事项有疑问的，应当在提交响应文件截止时间1个工作日前向交易发起人或本单位以书面形式提出，否则视同交易响应人理解并接受本竞谈文件所有内容，并由此引起的损失自负。交易响应人不得在竞谈结束后针对竞谈文件所有内容提出质询事项。

2.交易响应人应认真审阅竞谈文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果交易响应人没有按照竞谈文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对竞谈文件做出实质性响应，将被拒绝参与竞谈。

二、竞谈文件的澄清、修改、答疑

本单位可以对已发出的竞谈文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞谈文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本单位将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收竞谈文件的交易响应人，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

交易响应人由于对竞谈文件的任何推论和误解以及本单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由交易响应人自负。

本单位或交易发起人可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、份数和签署

1.交易响应人按第七部分“响应文件组成”编写响应文件。

2.响应文件由交易响应人法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。

四、报价准备

1.本次竞谈，交易响应人必须就所有内容进行报价，少报无效。

2.报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3.交易响应人在报价前应认真踏勘现场，对工程量进行现场确认，充分考虑各种因素，做出自己的判断和估价，并据此制定养护方案。中标后、签订合同时机合同履行过程中，交易响应人不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求。

4.最终报价将作为竞谈小组评定成交交易响应人的依据。

五、相关费用

1、交易响应人承担参与竞谈可能发生的全部费用，本单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.根据双方约定，本项目招标代理服务费2000元由成交人在签订合同前一次性支付给招标代理公司，交易响应人须在投标报价中考虑此费用的支出，交易发起人不另行支付。

3.本项目竞谈文件资料费250元，开标现场收取。

六、竞谈程序（详见竞谈文件）

交易响应人先对响应文件进行开启，交易发起人审查交易响应人资格，符合资格的交易响应人接受竞谈小组的各轮竞谈。在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交交易响应人。

- 第三部分 项目需求

请交易响应人在获取竞谈文件前和制作相应文件时仔细研究项目需求说明。交易响应人不能简单照搬照抄交易发起人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交人在同交易发起人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交交易响应人承担。如交易响应人提供的货物和服务同交易发起人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目具体需求说明

为进一步发挥企业知识产权管理体系建设对企业知识产权管理能力提升的作用，海安市局拟请第三方机构对企业知识产权管理体系建设现状、贯标服务机构和贯标认证机构的工作现状以及知识产权贯标认证政策情况进行调研、分析，并根据存在的问题，提出行之有效的解决方案。具体项目实施方案如下：

（一）项目调研方案

项目调研方案调研海安地区企业知识产权管理体系建设现状及管理能力、贯标服务机构资质条件及工作现状和知识产权贯标认证政策情况，并形成调研报告。调研的企业数量不少于20家，企业名单由交易发起人在成交后根据实际情况指定，调研方式与调研时间响应市场监管局要求。

（二）能力提升方案

根据调研报告，以推动企业切实执行知识产权管理体系建设为目标，设计知识产权管理体系宣讲方案、贯标服务机构资质条件及服务标准和知识产权管理体系建设政策体系，实施内容包含但不限于表1。

1、宣讲方案

根据企业知识产权管理体系建设现状、管理水平以及存在的问题，设计企业知识产权管理体系宣讲方案。具体内容涉及：《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）文本解读（结合审核案例分析）；企业知识产权管理体系构建与知识产权管理体系文件编制；企业知识产权管理贯标程序概述；企业知识产权管理体系构建与企业知识产权战略；企业知识产权管理文件编制；贯标案例讲解以及认证注意事项等。采用集中授课和一对一辅导的方式，切实提高企业知识产权管理体系建设能力。

2、服务标准

制定海安市知识产权服务机构评价指标体系；提出知识产权管理体系建设服务机构资格条件要求和服务标准草案。

3、政策分析建议

结合调研报告和现有知识产权及科技类相关政策体系，提出通过知识产权管理体系建设提高企业知识产权管理能力的相关政策体系。

4、结合“江苏省‘十四五’知识产权发展规划”和“南通市‘十四五’知识产权发展规划”，开展1-2个亮点工作，并在省级层面上进行宣传报导或推广。

表1：海安市企业知识产权管理体系建设能力提升项目

| 阶段 | 模块 |  | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 | 项目方案 设计 |  | 调研方案设计（含问卷设计） |
|  |  |  | 项目实施规划 |
| 项目实施 | 前期调研 | 企业调研 | 问卷发放与整理 |
|  |  |  | 重点企业访谈 |
|  |  |  | 调研结果整理与分析 |
|  |  | 政策分析 | 贯标补贴政策收集 |
|  |  |  | 贯标关联政策收集 |
|  |  |  | 政策整理与分析 |
|  | 对策分析 | 对策 | 从政府政策体系、企业能力提升和服务机构专业度提升等方面提出对策建议。 |
|  | 具体实施 | 政府 | 精准性政策设计；1-2项在省级层面报导或推广的亮点工作 |
|  |  | 企业 | 宣讲方案内容设计与执行计划、知识产权优势企业培育、知识产权示范企业培育 |
|  |  | 机构 | 贯标服务机构能力提升与评价制度设计；制定海安市知识产权服务机构评价指标体系 |

（三）项目实施计划进度

2022.06.28-2022.7.20围绕海安地区企业知识产权管理体系建设现状、企业知识产权管理水平及企业知识产权管理存在的问题进行调研，并形成总的调研报告，但调研报告必须包含所有调研企业的案例分析。

2022.07.21-2022.8.20贯标服务机构和贯标认证机构的工作现状调研；制定海安市知识产权服务机构评价指标体系。

2022.08.21-2022.9.20其他地区知识产权管理体系建设相关政策分析。

2022.09.21-2022.11.20企业知识产权管理体系建设能力提升方案设计与执行。结合省市“十四五”知识产权发展规划，开展1-2个亮点工作，并在省级层面上进行宣传报导或推广。

2022.11.21-2022.12.20 对项目执行情况认真总结，提交项目总结报告。

备注：交易发起人在响应文件中必须提供服务方案，否则视为无效标。

二、其他要求

1.交货期（服务时间）：自合同签订之日起6个月内完成所有服务内容（具体服务时间根据采购人要求实施）。

2.交货（服务）地点：交易发起人指定地点。

3.验收方案：符合国家相关规定以及交易发起人要求。市场监管局对项目实施进度进行定期跟踪和反馈。若成交人不能按时按质完成服务内容，市场监管局有权单方面终止服务，成交人所发生费用概不结算。

4.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：/。

5.售后服务（含安装、调试、培训、维护等）

（1）报价应包含服务期间发生的所有含税费用，本次报价包含支付给员工的工资、国家强制缴纳的各种社会保障基金等，还应包含员工差旅费、福利费、食宿费、加班费、税金以及响应交易人为开展工作需要配置的各类设施设备、耗材等一切费用，交易发起人不再支付任何费用。

（2）签订合同后，成交单位不得将成交相关服务进行转包。成交单位也不得采用分包的形式履行合同，否则交易发起人有权终止合同，转包或分包造成交易发起人损失的，成交单位应承担相应赔偿责任。

（3）本项目服务过程中成交单位需采取安全措施，若发生安全事故，成交单位需承担全部责任并赔偿相应损失。

（4）成交人必须无条件根据交易发起人要求，在规定时间内完善修改响应文件中的服务方案。若成交人不服从交易发起人要求或未在规定时间内修改或私自实施服务内容，交易发起人有权单方面终止服务，成交人所发生费用概不结算。

第四部分  竞谈程序和内容

一、本单位组织竞谈

1.成立竞谈小组。竞谈小组由交易发起人根据单位内控制度组建。

2.竞谈小组的职责：

确认或者制定竞谈文件；从符合相应资格条件的交易响应人名单中确定不少于3家的交易响应人参加竞谈；审查交易响应人的响应文件并作出评价；要求交易响应人解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知交易发起人、本单位在评审过程中发现的交易响应人的违法违规行为。

3.竞谈小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据竞谈文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合交易发起人、本单位答复交易响应人提出的质询；配合有关部门的投诉处理和监督检查工作。

二、交易响应人的法定代表人或授权人须持身份证准时参加竞谈会。

三、竞谈程序、内容

1.竞谈小组应当对响应文件进行评审，并根据竞谈文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞谈文件要求的交易响应人进行竞谈。未实质性响应竞谈文件的响应文件按无效处理，竞谈小组应当告知有关交易响应人。

竞谈小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求交易响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。交易响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

竞谈小组要求交易响应人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。交易响应人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。交易响应人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.竞谈小组所有成员应当集中与单一交易响应人分别进行竞谈，并给予所有参加竞谈的交易响应人平等的竞谈机会。

3.在竞谈过程中，竞谈小组可以根据竞谈文件和竞谈情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞谈文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经交易发起人代表确认。

对竞谈文件作出的实质性变动是竞谈文件的有效组成部分，竞谈小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞谈的交易响应人。

交易响应人应当按照竞谈文件的变动情况和竞谈小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。交易响应人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.竞谈文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，竞谈结束后，竞谈小组应当要求所有继续参加竞谈的交易响应人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的交易响应人不得少于3家。

竞谈文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经竞谈由交易响应人提供最终设计方案或解决方案的，竞谈结束后，竞谈小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上交易响应人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.最后报价是交易响应人响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的交易响应人，在提交最后报价之前，可以根据竞谈情况退出竞谈。

竞谈时间由竞谈小组掌握。

四、评定方法

竞谈小组在提交最后报价的交易响应人中，根据质量和服务均能满足竞谈文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交人，并编写评审报告。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.交易响应人资格是否符合;

2.响应文件是否完整；

3.响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.响应文件中竞谈报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以竞谈报价总表为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以竞谈报价总表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.不具备竞谈文件中规定的资格要求的；

2.响应报价超出预算的；

3.不符合法律、法规和竞谈文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，竞谈采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展竞谈活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞谈采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在竞谈过程中符合竞争要求的交易响应人或者报价未超过采购预算的交易响应人不足3家的。

六、成交通知

成交结果在海安市人民政府网（http://www.haian.gov.cn/）公告。《成交通知书》一经发出，交易发起人改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。

第五部分  合同签订与验收付款

合同格式（略）

一、成交人与交易发起人在《成交通知书》发出之日起7个工作日内签订合同。所签合同不得对竞谈文件作实质性修改。交易发起人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离竞谈文件实质性内容的协议。

二、交易发起人按合同约定积极配合成交人履约，交易发起人每季度组织相关人员进行验收，验收合格后出具验收报告，验收不合格，交易发起人有权拒绝支付相应款项，成交人需按交易发起人要求进行整改，直至验收合格。

三、成交人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

服务内容全部完成并提交所有成果文件且经交易发起人认可后一次性付清合同价款。

款项由交易发起人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 第六部分  质询提出和处理

一、质询的提出

(一)质询人的身份要求

1.质询人必须是直接参加本次竞谈活动的当事人。

2.未参加活动的交易响应人或在活动中自身权益未受到损害的交易响应人所提出的质询不予受理。

(二)质询提出的格式要求

1.质询实行实名制，不得进行虚假、恶意质询，未按上述要求提交的质询函，交易发起人有权不予受理。

2.质询函应包括：

（1）质询人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质询事项及明确的请求；

（3）质询的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质询的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质询函应当署名：质询人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质询人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质询人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质询，交易发起人将不予受理。质询人委托代理质询的，应当向交易发起人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质询函需遵循的原则：

提出质询时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质询人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给交易发起人。交易发起人不具有法定调查、认定权限。

（三）质询提出的时效要求

1. 质询人认为竞谈文件、竞谈过程和竞谈结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本单位或交易发起人提出质询。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质询的竞谈文件提出质询的，为收到竞谈文件之日或者竞谈文件公告期限届满之日；

（2）对竞谈过程提出质询的，为各竞谈程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质询的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

质询人认为竞谈文件使自己的权益受到损害的，可以按照竞谈公告第八项要求向交易发起人提出质询；质询人认为竞谈过程和竞谈结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向交易发起人或本单位提出质询。

2. 质询人应在法定质询期一次性提出针对同一竞谈程序环节的质询。

二、《质询函》的受理和答复

1. 交易发起人或本单位收到质询函后，将对质询的形式和内容进行审查，如质询函内容、格式不符合规定，将告知质询人进行补正。

2. 质询人应当在法定质询期限内进行补正并重新提交质询函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质询函的，为无效质询，交易发起人或本单位将不予受理。

3.交易发起人或采购代理机构答复交易响应人质询应当采用书面方式并依法送达，质询交易响应人或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质询处理

1. 质询成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质询函，交易发起人在收到交易响应人的书面质询后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质询，依法通过澄清或者修改可以继续开展竞谈活动的，澄清或者修改竞谈文件后继续开展竞谈活动；否则应当修改竞谈文件后重新开展竞谈活动。

（3）对竞谈过程、中标或者成交结果提出的质询，合格交易响应人符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定中标、成交人的，应当依法另行确定成交人；否则应当重新开展竞谈活动。

2.质询不成立的处理

若质询不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展竞谈活动。

3.虚假质询的处理

（1）质询人提出书面质询必须有理、有据，不得恶意质询或提交虚假质询。否则，一经查实，交易发起人或本单位有权报请监管部门对该人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质询，均查无实据的交易响应人将按失信行为记入该注册交易响应人诚信档案中。

第七部分  响应文件组成

提示：

1. 响应文件由资格审查证明材料、价格标、商务技术标三部分组成。（三部分可合并或分别装订；响应文件一正二副，正副本可合并或分别密封在档案袋里）。响应文件格式仅为制作响应文件提供方便）, 响应文件格式仅为制作响应文件提供方便。

一、资格审查证明材料：

1.关于资格的声明函；

2.法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3.法定代表人授权委托书原件，竞谈代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

- 4.请按竞谈公告中的“二、交易响应人的资格要求”提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）;

- 5.其它在竞谈文件中需要提交的材料。

二、价格响应文件：

- 1.报价总表；

- 2.报价明细表。

三、商务技术响应文件：

1.竞谈交易响应人情况一览表

2.商务部分正负偏离表

3.技术部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等。

5.为方便评委评审，请交易响应人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6.评审办法中未涉及的事项，交易响应人认为需要提交的其他资料。

注：响应交易响应人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各交易响应人务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 注：本处提供的资料为通用格式，具体项目竞谈文件要求如与此有出入，以竞谈文件要求为准

附件1：

报价总表

| 响应人（全称并加盖公章）： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 大写： |  |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |  |

注二：

1、最后报价由交易响应人在评审现场按竞谈小组要求填写。

附件2：

分项报价明细表（货物类）

交易响应人（盖章）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

交易响应人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：交易响应人必须详细报出报价总表的各个组成部分的报价。且本表各分项报价合计应当与竞谈报价总表报价合计相等。

附件3：

目      录

1、报名初审时提交的证明材料

1）关于资格的声明函

2）按采购邀请函中的资格要求提供相应的佐证材料

2、商务技术部分

1）法定代表人身份证明书

2）法定代表人授权委托书

3）交易响应人情况一览表

4）商务部分正负偏离表

5）技术部分正负偏离表

6）为方便评审，请交易响应人按评分办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

7）评审办法中未涉及的事项；交易响应人认为需要提交的其他资料

附件4：

关于资格的声明函

（交易发起单位）：

我公司认真对照竞谈公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加竞谈，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司在前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的投标人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

附件5：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（交易发起人名称）组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）竞谈。现就联合体竞谈事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目竞谈响应文件编制和合同竞谈活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照竞谈文件的各项要求，递交竞谈响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

成员一名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

成员二名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

......

年    月    日

附件6:

法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我公司　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件7：

法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（交易响应人全称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的竞谈活动。代理人在竞谈、评审、合同竞谈过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

响应交易响应人（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

附件8：

商务部分正负偏离表

（由交易响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 竞谈文件要求 | 竞谈文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、交易响应人提交的竞谈文件中与竞谈文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为交易响应人接受竞谈文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应竞谈文件，经评审专家多数认定。

3、交易响应人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分保证金的风险。

4、交易响应人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9：

交易响应人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 竞谈 产品 情况 | 本次竞谈 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于交易响应人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其竞谈资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与报名（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次竞谈的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件10：

技术部分正负偏离表

（由交易响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 竞谈文件要求 | 竞谈文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、交易响应人提交的竞谈文件中与竞谈文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为交易响应人接受竞谈文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应竞谈文件，经评审专家多数认定。

3、交易响应人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分保证金或被暂停参加海安市限额以下政府采购活动的风险。

4、交易响应人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件11：

拟安排本项目技术人员情况表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 相关资格 | 履历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：1、上表所列人员的资历、资格文件、工作履历证明材料文件

2、有依法缴纳税赋和社会保障资金的良好记录（提供相关资料）

- 附件12：

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的                          （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位      （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

交易响应人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年       月       日

附件13：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

：

我方参加你方的                          （项目名称）的投标，现我方向你方声明：

本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （没有/有）重大违法记录。

交易响应人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年       月       日