海安县人民政府文件

海政发〔2017〕23号

县政府关于

海安县2017年城乡建设管理工作的意见

各区管委会，各镇人民政府，县政府各部门、各直属单位：

为贯彻落实中央和省、市城市工作会议精神，加快城市转型发展，深入推进新型城镇化和城乡发展一体化，建设生态宜居美丽家园，现就2017年城乡建设管理工作提出如下意见。

一、指导思想

深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快推进供给侧结构性改革，着力转变城市发展方式，着力塑造城市特色风貌，着力彰显城市文化内涵，着力提升城市环境质量，着力创新城市管理服务，加快建设功能完善、品位现代、交通便捷、管理精细、宜居宜业的现代化中等城市。

二、主要任务

2017年城乡建设工作任务435项。

城市建设重点工程96项，其中：新建工程69项、续建工程17项、启动前期准备10项。具体分类：规划编制3项，交通畅通工程16项，生态园林工程25项（其中绿化工程18项，清水工程7项），功能提升工程32项（文明城市创建工程9项、天然气管网建设工程4项、其他19项），市民安居工程20项（其中征收改造项目2项，瑞海集团安置房3项，商品房15项）。

城市管理重点工程12项。

区镇实施327项，其中：开发区79项，高新区81项，滨海新区61项，商贸物流园区3项，曲塘镇26项，李堡镇26项，大公镇10项，南莫镇10项，白甸镇11项，墩头镇16项，雅周镇4项。

三、重点工作

（一）坚持规划引领，提升城乡建设品位

1.完善新型城镇体系。顺应城市发展规律，树立区域规划理念，统筹推进规划共绘、设施共建、市场共拓、产业共兴，在“陆海统筹、接轨上海、区域融合”中提升城市能级。深化县城总体规划，优化空间布局，增强综合服务功能，提升中心城区首位度和产业集聚度。继续推进区镇总体规划、集镇控制性详规的优化完善工作，促进城镇健康发展。进一步提升中心镇发展质量，推动产城融合发展，提升产业集聚力、人口吸附力。因地制宜推进一般镇建设发展，抢抓机遇，发挥比较优势，大力发展特色产业，打造有影响力、带动力的特色小镇。

2.加强城市规划设计。创新规划理念，把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳等理念融入城市规划，合理布局生产、生活、生态空间，促进“精明增长”。编制海绵城市专项规划，进一步完善规划体系。继续推进“多规合一”，提升规划的统一性、科学性、指导性。全面开展城市设计，加强对城市空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控，挖掘城市内涵，融入文化元素，塑造特色风貌，留住城市记忆。更加注重重要单体建筑形体、色彩等细节处理，营造美学景观，创造艺术精品。

3.严格依法执行规划。规划是城乡建设和管理的依据，必须严格执行。严格执行规划修改法定程序，严肃追究违反规划相关人员的责任。始终坚持先规划、后建设，切实增强规划的严肃性、权威性。创新规划管理体制，逐步建立城乡规划“一套图”制度和动态管理信息系统。规范规划编制审批程序，优化决策运行机制。完善社会参与机制，加强规划实施的社会监督。

（二）推进“四大工程”，建设现代宜居城市

坚持精致有序，追求高标准，力求高品质，继续推进交通畅通、生态园林、功能提升、市民安居“四大工程”，加快城市转型发展，进一步提升城市建设质量和水平。

1.优化路网结构。坚持问题导向，突出补齐短板，进一步完善城区道路网络，打通瓶颈路，改善微循环，提高道路通达性和出行便利性。改造建设江海路、宁海中路、曙光西路等城区道路，提高道路通行能力。充分挖掘城市地上地下空间潜力，加大停车设施建设力度，新增停车泊位不少于1000个，努力缓解停车难题。

2.改善生态环境。坚持绿色发展，在成功创建“江苏省园林城市”的基础上，大力推进园林绿化，融入江海文化内涵，打造更加宜居环境。有序实施森林公园、凤山公园等景观绿化工程，改造建设龙江河、李家池、曙光澜桥等街头绿地，全面建成“10分钟绿地休闲圈”。继续推进丹凤路、江海路、黄海大道等道路污水管网提升改造，进一步提高污水收集处理率。

3.完善城市功能。坚持以人为本，紧紧抓住与群众生活密切相关的关键环节，加强公共服务设施建设，提升城市综合功能。加快推进图书馆、青墩遗址博物馆、人民医院综合楼等重点工程建设。继续推进金融集聚区、中商购物广场、农商行总部、东大街A区等重点区域改造建设。实施引江供水三期工程，提升供水保障能力。加大燃气管网建设力度，扩大管道燃气覆盖面。统筹推进应急避难场所建设，实施低洼易涝地区雨污改造工程，提升城市防灾减灾能力，提高人民生活质量。

4.强化住房保障。坚持民生优先，健全住房保障体系，提高保障水平，改善居民居住条件。抢抓国家棚户区改造政策机遇，继续实施棚户区改造，进一步改善居民生活环境。加快瑞祥香郡等区域安置房建设，认真做好竣工安置房交付使用。扩大住房保障范围，将城镇中等偏下收入、低收入住房困难家庭、进城落户农民、外来务工人员和新就业人员有序纳入住房保障。深入推进住房供给侧结构性改革，有效化解房地产库存，促进房地产市场健康稳定发展。

（三）突出产城融合，打造特色小镇

加快推进新型城镇化和城乡发展一体化，发挥各自资源禀赋和特色优势，强化产业支撑，完善配套功能，着力打造宜居宜业、独具魅力的现代新型城镇。

1.加强基础设施建设。进一步完善基础设施，提升城镇基本公共服务水平。积极推进城镇园区道路、绿化、管网、标准厂房等建设，推动全县境内的国省干道、等级公路与农村公路互联互通，实现区镇道路循环畅通，管网、电网、信息网等配套设施健全完善，为城镇发展提供坚实支撑。

2.完善城镇配套功能。继续推进“八个一”重点工程建设，实现精致型酒店、小型城市综合体、标准化农贸市场等公共设施全覆盖，切实提升城镇综合服务功能和承载能力，不断增强城镇的向心力、吸附力和承载力。

3.加快推进特色发展。坚持特色化发展、差异化竞争，立足现有资源和区位优势，壮大主导产业，彰显个性魅力，加快建设特色城镇。

开发区、高新区要继续放大国家级开发区、省级高新区的平台优势，围绕产城融合发展，突出要素支撑，完善配套功能，提升承载能力，全力打造海安县城“一体两翼”新城区。

滨海新区要按照生态宜居的滨海新城要求，以生态旅游休闲、临港新兴产业、先进制造业和精致观光农业为特色，推动城镇快速发展和城乡发展一体化，着力打造海安东部经济增长极。

商贸物流产业园区要抓好区间道路、航道码头、铁路货场等基础设施工程建设，全力打造“功能最全、辐射最广、潜力最强”的商贸物流产业园区。

曲塘镇、李堡镇要围绕“功能完善、宜居宜业、现代精致”目标，在全国重点中心镇基础上打造好特色城镇。

大公镇要加快融入主城区步伐，打造县城北部产业新城。

墩头镇要围绕化纤产业发展，打造最具特色的产业新镇。

白甸镇要积极发展特色乡村旅游，打造最具水乡特色的风情小镇。

南莫镇、雅周镇要充分发挥边界优势，打造吸附力强、承载力优的特色小镇。

（四）紧扣民生主题，提升城市管理水平

以城管综合执法改革为契机，以实现城市管理精细化为目标，以“931”城市环境综合整治和环卫设施项目建设为抓手，进一步深化各类改革，健全、完善城市管理基础功能，强化物业工作行业指导，努力实现城市综合管理水平再上新台阶。

1.健全城市管理机制体制。充分发挥县城市综合管理委员会的高位协调作用，强化相关区镇和县级机关部门城市管理责任，推进城市管理领域综合执法改革，逐步构建“高效、协调、便捷、有力”的大城管体制。升级改造数字城管核心业务系统，拓展部件在线更新、智信子系统，逐步向智慧城管过渡。建设数字环卫系统，整合环卫作业软硬件资源，实现环卫管理对象、管理人员和相关事件的智能化和信息化管理。

2.实现城市管理精细长效。巩固江苏省优秀管理城市创建成果，落实长效管理机制。继续开展占道经营、工程渣土、露天烧烤、交通秩序、农贸市场、校园周边环境、非机动车辆停放等专项整治。实施立面整饰和户外广告、店招店牌提档升级工程，打造中坝中路和曙光西路户外广告设置精品街。加强违法建设管控，大力开展县城规划区严控、严管区域违法建设专项整治。

3.提升城市管理服务水平。持续开展“931”城市环境综合整治，加强典型示范引导，完善考核机制，打造整治亮点，提升整治效果。推进整治工作向背街小巷和城郊结合部延伸，逐步实现常态化管理。深化物业管理体制改革，突出业主委员会的组建和自治作用的发挥，进一步完善物业管理工作推进、考核机制，不断提升全县各类小区物业管理水平。创新环卫管理机制，规范作业标准，实施“以克论净”深度保洁作业模式，探索环卫保洁项目市场化运作方式，突出抓好公厕日常维护与管理。

4.完善城市管理基础功能。大力开展“文明公厕”创建活动，新建改建公厕20座。在县城区合理规划设置1-2个便民服务摊点群。实施背街小巷“清洁工程”和老旧小区排水排污管道畅通工程。推进飞灰填埋场二期工程、污水处理工程、餐厨垃圾处置中心和公共自行车二期等重点项目建设。完善餐厨垃圾收运体系，稳步开展垃圾分类、收运、处置试点工作。

四、保障措施

（一）加强领导，落实责任。各区镇、各部门要把城乡建设管理工作摆在更加重要的位置。各区镇主要负责人要亲自抓、负总责，分管负责人全面抓、具体负责，切实加强对城乡建设管理工作的领导。县本级城建重点工程，继续实行县领导领衔制度，组建工程项目建设指挥部、工作组。建立健全重点城建工程“一个项目、一个县领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”工作推进机制，按照“谁挂帅、谁负责、谁主管、谁落实”的原则，对每个项目定领导、定任务、定时间重点推进。县城管委、城市环境综合整治指挥部要充分履行城市管理的综合职能，发挥协调作用，高效推进城市管理工作。各区镇、各部门严格落实城乡建设管理责任，努力形成协调有序、齐抓共管的良好局面，确保城乡建设管理工作有序推进。

（二）协同配合，整体推进。各区镇、各部门要切实增强大局意识、责任意识和服务意识，自觉围绕城乡建设管理工作确定的各项目标任务，各司其职，各负其责，合力攻坚，全面提高城乡建设管理工作水平。县级机关各部门、金融机构要积极支持城乡重点工程建设，密切配合，共同解决工程建设中的矛盾和问题，根据各自职责和县城建重点工程指挥部要求，整体联动，形成合力，确保各项重点工程建设任务圆满完成。

（三）改革创新，强化保障。引导各方面资金积极参与城乡建设，拓宽资金来源渠道，加快构建多元化可持续的投融资机制。保持县级财政投入的同时，积极争取中央、省资金支持。在严控政府性债务的前提下，积极筹措资金保持对城乡建设投入的适度增长。全力争取政策性银行金融支持，加大债券发行力度。推广运用PPP合作，吸引社会资金参与城乡建设管理。积极探索融资平台实体化、市场化途径，与金融机构加强合作，引导各类资金向重点建设项目倾斜，缓解城乡建设管理资金紧缺矛盾。强化土地保障，最大限度节约集约利用土地资源，不断提高土地综合利用效益，促进“精明增长”、建设“紧凑城市”。加大集镇管理的基础性投入，提升集镇区综合管理水平。

（四）加强监管，确保质量。严格执行建筑工地现场管理、政府投资项目标后监管等制度，落实各方主体责任，形成监督合力。项目建设单位负责人和具体工作人员要坚持深入一线，深入工地现场，查找问题，强化监管，严格把关；监理单位要切实负起责任，到岗到位，监管到位。建设主管部门要加强巡查抽查，严格执行“黑名单”制度，坚决打击问题突出、屡教不改的施工和监理单位。

（五）强化督查，严格考核。各重点工程责任单位主要负责人作为第一责任人，要精心组织实施，加大推进力度，确保按时保质完成。县城建重点工程指挥部和县纪检监察部门要继续加大督查考核力度，对照工程序时进度和年度考核要求，逐月分解任务，全程跟踪督查，及时通报情况，考核结果纳入“城镇建设管理杯”和年度目标考核体系。严格落实责任，认真抓好建设领域廉政建设工作，从思想上教育、源头上控制、过程上监督，努力构筑城乡建设反腐倡廉防范体系。

海安县人民政府

2017年1月21日

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（规划编制工作）

| 序号 | 编制项目名称 | 年度目标计划 | 责任部门 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海绵城市专项规划 | 2017年底完成规划编制 | 住建局 | 周 道 |  |
| 2 | 北部文化街区建设规划 | 2017年底完成规划编制 | 住建局 | 周 道 |  |
| 3 | 新通扬河沿线生态廊道建设规划 | 2017年上半年完成规划编制 | 住建局 | 周 道 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(交通畅通工程)

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 投资概算 （万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽（m） | 总投资 | 年度 投资 |  |  |  |  |
| 1 | 江海路 改造工程 | 永安路—通榆路 | 2700×36 | 18500 | 18500 | 完成工程建设 | 一季度完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成强弱电入地施工； 三季度完成排水管网、道路结构层施工； 四季度完成道路及路灯绿化施工。 | 周 道 |  |
| 2 | 宁海路 改造工程 | 新华路—江海路 | 1010×40 | 5360 | 5360 | 完成工程建设 | 一季完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成强弱电入地施工； 三季度完成排水管网、道路结构层施工； 四季度完成道路及路灯绿化施工。 | 周 道 | 农发行大楼房屋征收 |
| 3 | 高庄路东延 建设工程 | 洋港河－宁海路 | 320×38 | 1000 | 1000 | 完成工程建设 | 一季度完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成地下管线及道路结构层施工； 三季度完成附属工程及工程扫尾。 | 周 道 | 开发区完成拆迁 |
| 4 | 曙光西路 建设工程 | 草坝路－中坝南路 | 430×26 | 950 | 950 | 上半年完成 工程建设 | 一季度完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成工程施工。 | 周 道 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(交通畅通工程)

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 投资概算 （万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽 （m） | 总投资 | 年度 投资 |  |  |  |  |
| 5 | 棉麻小区东侧 道路建设工程 | 曙光东路－曙光东二路 | 150×7.5 | 100 | 100 | 完成工程 建设 | 一季度完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成地下管线及道路结构层施工； 三季度完成附属工程及工程扫尾。 | 周 道 |  |
| 6 | 新安路 建设工程 | 河滨东路—新安桥 | 280×16 | 880 | 880 | 完成工程 建设 | 一季度完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成地下管线及道路结构层施工； 三季度完成附属工程及工程扫尾。 | 周 道 |  |
| 7 | 老通扬河南岸 小焦港河西岸道路建设工程 | 草坝路—永安路 | 580×5 | 700 | 700 | 完成工程 建设 | 一季度完成设计等工程前期准备工作； 二季度完成清单编制及施工招标，施工单位进场； 三季度完成污水管道及道路景观工程； 四季度完成绿化等附属工程及工程扫尾。 | 周 道 |  |
| 8 | 如海河景观 大道江海西路连接工程 | 江海西桥段 | 145×14 | 460 | 460 | 完成工程 建设 | 一季度完成设计等工程前期准备工作； 二季度完成清单编制及施工招标，施工单位进场； 三季度完成污水管道及道路景观工程； 四季度完成绿化等附属工程及工程扫尾。 | 周 道 |  |
| 9 | 如海河景观 大道黄海西路连接工程 | 黄海西桥段 | 160×14 | 800 | 800 | 完成工程 建设 | 一季度完成设计等工程前期准备工作； 二季度完成清单编制及施工招标，施工单位进场； 三季度完成污水管道及道路景观工程；四季度完成绿化等附属工程及工程扫尾。 | 周 道 | 工程包含黄海路向南240米排水。 |
| 合 计 |  |  |  | 28750 | 28750 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(交通畅通工程-启动)

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 投资概况（万元） | 2017年度工程形象 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽（m） |  |  |  |  |
| 1 | 广福路建设工程 | 丹凤路-红光路 | 1950×40 | 6500 | 完成施工前设计等准备工作 | 周 道 | 高新区按要求做好相关拆迁工作 |
| 2 | 黎明路建设工程 | 恒盛路-江海路 | 250×12 | 380 | 完成施工前设计等准备工作 | 周 道 |  |
| 3 | 海光西路西延 建设工程 | 永安路-如海河 | 1370×15 | 3000 | 完成拆迁和施工招标前期工作 | 周 道 | 高新区按要求做好相关拆迁工作 |
| 4 | 恒盛路建设工程 | 宁海路-凤山路 | 518×16 | 900 | 完成施工前设计等准备工作 | 周 道 |  |
| 5 | 海陵路建设工程 | 海安宾馆-草坝路 | 450×12 | 1100 | 完成施工前设计等准备工作 | 周 道 | 含强弱电 |
| 6 | 安达北路建设工程 | 洋港河-宁海中路 | 280×6 | 520 | 完成施工前设计等准备工作 | 周 道 |  |
| 7 | 朝阳路改造工程 | 黄河路-人民路 | 2318×40 | 15000 | 完成施工前设计等准备工作 | 周 道 | 高新区按要求做好相关拆迁工作 |
| 合 计 |  |  |  | 27400 |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(生态园林工程-园林绿化工程)

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 投资概算（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度 分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 面积 (公顷) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 森林公园一期建设工程 | 朝阳路以西，新通扬河以北 | 8 | 3000 | 300 | 启动拆迁 |  | 住建局 | 周 道 |  |
| 2 | 凤山公园一期建设工程 | 新通扬河以北 （通海河-东洲桥） | 6 | 5000 | 500 | 启动拆迁 |  | 住建局 | 周 道 | 村居民196户，企业3家 |
| 3 | 老通扬河南岸小焦港河 西岸绿化建设工程 | 草坝路-永安路 | 0.29 | 700 | 700 | 完成工程建设 | 随道路建设 | 住建局 | 周 道 |  |
| 4 | 龙江河绿地建设工程 | 龙江河西侧、人才 公寓东侧 | 0.4 | 160 | 160 | 完成工程建设 |  | 住建局 | 周 道 |  |
|  |  | 龙江河东侧 | 1.2 | 360 | 360 | 完成工程建设 |  | 高新区 | 张勇华 |  |
| 5 | 李家池绿地建设工程 | 河滨东路南侧、 镇文化站东南边 | 0.5 | 300 | 300 | 完成工程建设 |  | 住建局 | 周 道 |  |
| 6 | 曙光澜桥绿地建设工程 | 徐坝桥西南侧河边 | 0.6 | 180 | 180 | 完成工程建设 |  | 住建局 | 周 道 |  |
| 7 | 吉祥休闲绿地建设工程 | 曙光路南侧，小焦港河东侧 | 1.2 | 800 | 800 | 完成工程建设 |  | 住建局 | 周 道 |  |
| 8 | 江海西路如海河 节点绿化建设工程 | 江海西路 如海河节点 | 0.4 | 120 | 120 | 完成工程建设 |  | 住建局 | 周 道 |  |
| 9 | 黄海西路如海河 节点绿化建设工程 | 黄海西路 如海河节点 | 0.8 | 300 | 300 | 完成工程建设 |  | 住建局 | 周 道 |  |
| 10 | 江海路绿化改造工程 | 江海路 | 4.5 | 1350 | 1350 | 完成工程建设 | 随道路建设 | 住建局 | 周 道 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(生态园林工程-园林绿化工程)

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 投资概算（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度 分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 面积 （公顷） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |
| 11 | 安平路绿化提升工程 | 镇南路-洋港河 | 1.5 | 300 | 300 | 完成工程建设 | 随道路建设 | 住建局 | 周 道 |  |
|  |  | 洋港河东-通榆路 | 0.3 | 90 | 90 | 完成工程建设 | 随道路建设 | 开发区 | 钱亚洲 |  |
| 12 | 宁海北路绿化提升工程 | 新华路-江海路 | 0.5 | 400 | 400 | 完成工程建设 | 随道路建设 | 住建局 | 周 道 |  |
| 13 | 曙光西路绿化提升工程 | 草坝路-中坝南路 | 0.1 | 50 | 50 | 完成工程建设 | 随道路建设 | 住建局 | 周 道 |  |
| 14 | 洋港河绿化带建设工程 | 黄海大道向南 400米 | 1 | 350 | 350 | 完成工程建设 |  | 住建局 | 周 道 |  |
| 15 | 翻身河绿化带建设工程 | 安平路-栟茶河 | 2.5 | 750 | 750 | 完成工程建设 |  | 住建局 | 周 道 |  |
| 16 | 小焦港河绿化带建设工程 |  | 14 | 1900 | 1900 | 完成工程建设 |  | 住建局 | 周 道 |  |
| 17 | 立新河绿化带建设工程 | 老通扬河-栟茶河 | 4 | 1000 | 1000 | 完成工程建设 |  | 开发区 | 钱亚洲 |  |
| 18 | 牛顿大道绿化建设建设工程 | 黄河大道-东海大道 | 1 | 350 | 350 | 完成工程建设 |  | 高新枢 | 张勇华 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(生态园林工程-园林绿化工程)

| 序号 | 工程名称 |  | 工程规模 | 投资概算（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度 分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实施地点 | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 19 | 现代、精致、增绿、便民 工程 | 永安路绿化提升工程 | 南海大道至人民路 | 1500 | 1500 | 完成工程建设 |  | 周 道 | 2016年12月份开始实施，主体工程2017年5月结束。 |
|  |  | 迎宾路绿化提升工程 | S221至日月路 | 1300 | 1300 |  |  |  |  |
|  |  | 黄河路绿化提升工程 | 丹凤北路至通榆路 | 800 | 800 |  |  |  |  |
|  |  | 黄河路东延及铁路角 绿化提升工程 | 通榆路至迎宾路 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |
|  |  | 老通扬河东楹桥两侧节点工程 | 老通扬河东楹桥两侧 | 150 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | 丹凤北路绿化提升工程 | 河滨路至S221 | 60 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 凤山北路绿化提升工程 | 江海路至S221 | 60 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 老202省道世纪大桥 两侧绿化工程 | 长江东路老通扬河东岸 世纪大桥两侧 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | 长江西路绿化提升工程 | 千禧大桥至千年大桥 | 3000 | 3000 |  |  | 陈崇进 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(生态园林工程-园林绿化工程)

| 序号 | 工程名称 |  | 工程规模 | 投资概算（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度 分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实施地点 | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 19 | 现代、精致、增绿、便民 工程 | S221绿化提升工程 | 迎宾路至东部家具城北、 隆田路至丹凤北路 | 800 | 800 | 完成工程建设 |  | 陈崇进 | 2016年12月份开始实施，主体工程2017年5月结束。 |
|  |  | 七星湖生态公园景观 提升工程 | 黄海大道老通扬河 西道路南侧 | 2000 | 2000 |  |  | 钱亚洲 |  |
|  |  | 天立路园区道路绿化建设增绿工程 | S221至和谐路 | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  |  | 天发路园区道路绿化建设增绿工程 | S221至和谐路 | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  |  | 和谐路园区道路绿化建设增绿工程 | 晓星大道至S221 | 500 | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 黄立隧道绿化提升工程 | 迎宾路至晓星大道 | 800 | 800 |  |  |  |  |
|  |  | 隆田路绿化提升工程 （开元大道） | S221至北川路南100米 | 3200 | 3200 |  |  | 张勇华 |  |
|  |  | 西园大道绿化提升工程 | 新通扬河至北川路南100米 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
|  |  | 粮食物流园区间园区道路绿化建设工程 | 丹凤北路至凤山北路、凤山北路至通榆河 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 41430 | 34230 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(生态园林工程-清水工程)

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 投资概算（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长度 （km） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 江海西路污水 管道工程 | 如海运河-永安路 | 1.1 | 200 | 200 | 完成工程建设 | 随道路建设 | 住建局 | 周 道 | 高新区 负责清障 | 收集沿路区域生活污水和工业废水 |
| 2 | 丹凤路污水 管道工程 | 黄河路-新通扬运河 | 1.1 | 250 | 250 | 完成工程建设 | 随道路建设 | 住建局 | 周 道 | 高新区 负责清障 |  |
| 3 | 江海路污水 管道工程 | 永安路—通榆路 | 2.7 | 400 | 400 | 完成工程建设 | 随道路建设 | 住建局 | 周 道 | 高新区 负责清障 |  |
| 4 | 曙光西路污水 管道工程 | 草坝路－中坝南路 | 0.4 | 100 | 100 | 完成工程建设 | 随道路建设 | 住建局 | 周 道 | 高新区 负责清障 |  |
| 5 | 黄海大道雨水 管道工程 | 如海河－镇南路 | 2.4 | 400 | 400 | 完成工程建设 | 一季度完成设计、工程清单编制等工程前期准备工作； 二季度完成施工招标公告、施工单位进场； 三季度完成雨水管道工程施工。 | 住建局 | 周 道 | 高新区 负责清障 | 收集沿路两侧雨水 |
| 6 | 低洼易涝地区 雨污水工程 | 西大街、华银小区、闸东花苑等区域 |  | 800 | 800 | 完成工程建设 | 一季度完成设计、工程清单编制等工程前期准备工作； 二季度完成施工招标公告、施工单位进场； 三季度完成雨水管道工程施工。 | 住建局 | 周 道 | 高新区 负责清障 |  |
| 合 计 |  |  | 7.7 | 2150 | 2150 |  |  |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(功能提升工程-文明城市创建工程)

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 投资概算 （万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽（m） | 总投资 | 年度 投资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安平路提升 改造工程 | 镇南路-洋港河 | 2430×4×2 | 830 | 830 | 完成 工程建设 | 一季度完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成地下管线及道路结构层施工； 三季度完成附属工程及工程扫尾。 | 住建局 | 周 道 |  |
|  |  | 洋港河东-通榆路 | 1000×4×2 | 300 | 300 | 完成 工程建设 | 一季度完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成地下管线及道路结构层施工； 三季度完成附属工程及工程扫尾。 | 开发区 | 钱亚洲 |  |
| 2 | 江海西路提升改造工程 | 永安路-如海河 | 1100×18×2 | 950 | 950 | 完成 工程建设 | 一季度完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成地下管线及道路结构层施工； 三季度完成附属工程及工程扫尾。 | 住建局 | 周 道 |  |
| 3 | 丹凤路提升 改造工程 | 黄河路-新通扬运河 | 1100×21 | 600 | 600 | 完成 工程建设 | 一季度完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成污水管网及道路结构层施工； 三度完成附属工程及工程扫尾。 | 住建局 | 周 道 |  |
| 4 | 凤山北路提升改造工程 | 紫石路-紫石中学 | 150×16 | 150 | 150 | 完成 工程建设 | 一季度完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成污水管网及道路结构层施工； 三度完成附属工程及工程扫尾。 | 住建局 | 周 道 |  |
| 5 | 地震应急避难场所工程 （2处） | 东洲公园、吉祥 水岸绿地 |  | 100 | 100 | 完成 工程建设 | 一季度完成施工、监理单位招标等工作； 二季度完成污水管网及道路结构层施工； 三度完成附属工程及工程扫尾。 | 住建局 | 周 道 |  |
| 6 | 整合停车位实施工程 |  |  | 150 | 150 | 完成 工程建设 |  | 住建局 | 周 道 |  |
| 7 | 城区交通安全设施完善工程 |  |  | 900 | 900 | 完成 工程建设 |  | 住建局 | 周 道 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(功能提升工程-文明城市创建工程)

| 序号 | 工程名称 |  | 工程规模 | 投资概算（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实施地点 | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 8 | 公园绿地公共 区域公厕新建及改造工程 （10处） | 吉祥水岸（2处） | 曙光西路与焦港河交叉口 | 80 | 80 | 完成 工程建设 | 一季度完成施工图设计、施工、监理单位招标等工作； 二季度完成主体结构； 三季度完成装修等附属工程及工程扫尾； 四季度完善配套绿化工程。 | 周 道 |  |
|  |  | 河滨公园（2处） | 河滨公园 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 西楹水岸景观带 | 老通扬河南岸与镇南路交叉口 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 新世纪广场 | 新世纪广场内 | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 小焦港河 | 小焦港河与广场南路交叉口 | 40 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 如海河景观大道 | 如海河景观大道北延 | 40 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 奥体中心 | 南侧广场内 | 100 | 100 |  |  | 周 道 汪 宁 | 体育局负责交地及后期管理 |
|  |  | 东洲公园 | 东洲公园内 | 50 | 50 |  |  | 周 道 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(功能提升工程-文明城市创建工程)

| 序号 | 工程名称 |  | 工程规模 | 投资概算（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实施地点 | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 9 | 城区街头 绿地停车场工程 （6处） | 龙江河绿地 建设工程 | 龙江河西侧、人才公寓东侧 | 120 | 120 | 完成 工程建设 | 一季度完成施工图设计、施工、监理单位招标等工作； 二季度完成主体结构； 三季度完成附属工程及工程扫尾； 四季度完善配套绿化工程。 | 周 道 |  |
|  |  | 李家池绿地 建设工程 | 河滨东路南侧、镇文化站东南边 | 300 | 300 |  |  |  |  |
|  |  | 曙光澜桥绿地建设工程 | 徐坝桥西南侧河边 | 180 | 180 |  |  |  |  |
|  |  | 吉祥休闲绿地建设工程 | 曙光路南侧，小焦港河东侧 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | 曙光东路 停车场建设工程 | 曙光东路与江海支路 交叉口西北角 | 110 | 110 |  |  |  |  |
|  |  | 西楹水岸绿地停车场 建设工程 | 西楹水岸西，道路东侧 | 110 | 110 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 6260 | 6260 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（功能提升工程—燃气管网工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程 规模 | 工程概算（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 |  |  | 责任 单位 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中压管线 铺设工程 | 30.7km | 2850 | 2850 | 竣工通气 | 一季度 | ①牛顿大道1.5km；②西园大道0.8km；③通扬路0.6km；④环湖路0.8km；⑤紫石路0.5km | 4.2 km | 新奥 燃气 | 孙国宝 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二季度 | ①滨海新区通海北路2.2km；②滨海新区金港大道5.2km；③李堡镇南路2.5km | 9.9 km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 三季度 | ①李堡镇广达路1.1km；②李堡镇新建路1.8km； ③隆政工业区间路2.2km | 5.1 km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 四季度 | ①新204国道7.6km；②园庄路1.5km；③西苏路1.1km；④南海大道1.3km | 11.5km |  |  |  |
| 2 | 低压管线 铺设工程 | 151km | 4200 | 4200 | 竣工通气 | 一季度 | ①紫石花苑10km；②日月花苑（二期）8km； ③盛世名门8km；④富庄花苑2km；⑤芙蓉花苑5km | 33km | 新奥 燃气 | 孙国宝 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二季度 | ①蓉塘花苑4km；②海洲阳光城8km；③尚海花苑3km；④李西花苑3km；⑤开屏花苑6km；⑥阳光地带4km | 28km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 三季度 | ①仁桥花苑6km；②城南花苑8km；③海南花苑7km；④临港花苑8km；⑤天澜湾8km | 37km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 四季度 | ①邻里中心11km；②恒盛新座6km；③书香苑8km；④金海丽水湾8km | 33km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 零散用户 |  | 20km |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（功能提升工程—燃气管网工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程概算（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 |  |  | 责任 单位 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中压管线 铺设工程 | 29km | 1800 | 1800 | 竣工 通气 | 一季度 | 曲塘东园大道1km | 1km | 中油 燃气 | 谭 彦 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二季度 | ①白古线南莫段4km；②大公开发大道1.5km；③墩头锦绣路2km；④墩头路1.5km；⑤吉庆集贤路1km； | 10km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 三季度 | ①白甸204连接线6km；②雅周王石线2km；③白古线白甸段3km；④曲塘联抗路1km | 12km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 四季度 | ①孙庄工业园区间路2km；②雅周曲雅线2km；③大公人民路1km；④曲塘鸿运路1km | 6km |  |  |  |
| 4 | 低压管线 铺设工程 | 30km | 900 | 900 | 竣工 通气 | 一季度 | ①墩头安置房4km；②宏河珈都2km | 6km | 中油 燃气 | 谭 彦 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二季度 | ①集贤花苑1km；②凤凰新城3km；③万森国际2km；④王楼新城2km | 8km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 三季度 | ①孙庄花苑5km；②胡集花苑3km | 8km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 四季度 | 曲东花苑3km | 3km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 零散用户 |  | 5km |  |  |  |
| 合 计 |  | 240.7km | 9750 | 9750 |  | 一季度44.2km，二季度55.9km，三季度62.1km，四季度53.5km，零散用户25km |  |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（功能提升工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金库 建设工程 | 建筑面积1.55万㎡ | 0.72 | 0.33 | 2017年完成审批立项、土地征用、图纸设计、土建工程。 | 一季度完成土地征用，设计、立项； 二季度完成工程招标； 三季度完成土建50%； 四季度完成土建工程。 | 保安服务总公司 | 赵松山 |  |
| 2 | 金融集聚区 建设工程 | 约19.9万㎡ | 15.8 | 3 | 完成基础、地下室施工 | 一季度完成地勘、施工图设计： 二季度完成施工图审查、招标、基坑支护设计、土方开始开挖； 三季度开工； 四季度完成基础、地下室施工。 | 瑞海集团 | 张 健 | 需待 规划 审批 通过 |
| 3 | 人民医院 扩建工程 | 7.7万㎡ | 3.8 | 1 | 主体结构 施工完成 | 一季度-1层地下室主体结构施工； 二季度主体结构施工至2层；幕墙内装施工图审查； 三季度主体结构施工至8层；智能化、暖通施工图深化设计，电梯准备招标； 四季度主体结构施工完成；幕墙、内装招标准备。 | 卫计委 建设中心 | 吴志梅 唐仁圣 |  |
| 4 | 海安农商行 总部大楼 建设工程 | 总建筑面积 5.1万㎡ | 3.5 | 1 | 2017年完成土建工程 | 一季度完成施工图设计； 二季度完成工程招标； 三季度完成土建50%； 四季度完成土建工程。 | 农商行 | 徐晓军 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（功能提升工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人民医院开发区分院建设工程 | 规划总建筑面积2.34万㎡。主体工程为：新建住院楼框剪结构地上12层，建筑面积1万㎡；地下车库建筑面积0.17万㎡；新建后勤楼框架结构4层，建筑面积0.35万㎡。 | 0.7 |  | 开工建设 | 一季度施工图设计、地质勘探； 二季度施工图设计； 三季度施工图审查； 四季度编制招标文件组织招标。 | 卫计委 人民医院 | 吴志梅 张建平 |  |
| 6 | 海安雨润中央 购物广场项目 建设工程 | 占地面积106亩、建筑面积36万㎡、在建面积32万㎡； | 16.3 | 4.3 | 完成住宅竣工及商业主体 结构和装饰 工程并完成 竣工验收； | 一季度完成住宅土建内容及商业一次结构完成； 二季度住宅具备竣工条件、商业二次结构完成； 三季度商业配套完成并具备竣工条件； 四季度商业部分精装修阶段完成。 | 中商集团 海安分公司 | 王晓聪 | 社会 投资 |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（功能提升工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |
| 7 | 青墩遗址博物馆建设工程 | 占地面积1万㎡，建筑面积0.2万㎡ | 0.2 | 0.18 | 完成主体工程建设 | 一季度招标确定施工单位，三月底动工兴建； 二季度招标安防施工单位。招标装修布展施工单位。土建完成60%工程量； 三季度招标确定水、电施工单位。招标确定新风系统施工单位。通过安防、装修布展方案； 四季度完成土建工程，主体工程封顶。水、电、新风系统施工单位进场，完成工程量的80%。安防装修布展施工单位进场，完成工程量的50%。道路、停车场等配套设施开工建设，完成工程量的50%绿化。 | 文广新局 | 华志刚 |  |
| 8 | 东大街·崇德华府建设工程 | 总建筑面7.87万㎡，地上计容面积（商业、住宅）4.68万㎡，地上未计容面积（博物馆、城门）0.61万㎡，地下建筑面积（车库、储藏室）2.57万㎡ | 5 | 1.8 | 主体封顶 | 第一季度：手续办理，基础开挖 第二季度：基础施工 第三季度：主体施工至50% 第四季度：主体施工完成 | 亚伦公司 | 纪国建 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（功能提升工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |
| 9 | 县应急指挥中心业务技术用房改扩建工程 | 0.91万㎡ | 0.28 | 0.16 | 工程土建完工，装修招标。 | 一季度，图纸送审、工程招标； 二季度，基础工程，地基及地下靶场框架完成； 三、四季度，主体工程完工，装修招标。 | 公安局 应急办 | 张贤荣 程 杰 |  |
| 10 | 区域供水三期 主管道建设工程 | 长江引水三期配水管网施工，总管网长度约77km，自鹏鹞净水厂至李堡增压泵站，途径如皋九华镇、下原镇、白蒲镇、林梓镇、丁原镇、东陈镇、雪岸镇及海安李堡镇；新建增压泵站一座。 | 8 | 0.1 | 完成工程施工前期工作。 | 目前，可研概算投资8亿元，待将前期工作完成后由两市县政府对投资比例、投资方式等进行商定后再实施下一步工作。 一季度完成管网投资形式及框架协议的签订； 二季度完成设计单位的招投标工作； 三季度完成施工图审查等手续； 四季度开始进行工程招投标工作。 | 供水公司 | 邰玉明 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（功能提升工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |
| 11 | 第三人民医院 改扩建工程 | 2.34万㎡ | 0.7 | 0.24 | 病房楼二次结构施工完成，后勤楼主体施工；装修、智能化等专业工程进场施工。 | 一季度：-1层地下室主体结构施工；内装设计施工图审查； 二季度：病房楼主体结构到4层，室外回填土方完成； 三季度：病房楼主体结构封顶， 空调、内装、智能化招标； 四季度：病房楼二次结构施工完成，机电安装施工，内装、智能化施工进场；后勤楼主体施工。 | 卫计委 建设中心 | 吴志梅 唐仁圣 |  |
| 12 | 紫石中学 综合楼 建设工程 | 0.7万㎡ | 0.16 | 0.02 | 完成工程建设 | 一季度：土建安装施工完毕，内装和室外工程招标、施工进场； 二季度：内装施工完成60%；室外工程进场施工； 三季度：主楼施工完成，室外工程完成80%； 四季度:工程整体验收、交付使用。 | 教育局 建设中心 | 汪 宁 唐仁圣 |  |
| 13 | 一幼二期 建设工程 | 0.56万㎡ | 0.16 | 0.09 | 完成工程建设 | 一季度:土建工程完成；内装招标； 二季度:内装施工完成50%，智能化进场施工； 三季度：内装施工完成，智能化调试完成。主体工程验收，交付使用。 | 教育局 建设中心 | 汪 宁 唐仁圣 | 部分室外配套工程需等暑期旧教学楼拆除后施工。 |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（功能提升工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |
| 14 | 丹凤小学 建设工程 | 1.6万㎡ | 0.36 | 0.11 | 完成工程建设 | 一季度:教学楼、办公楼二次结构施工；食堂、综合楼主体结构施工；装修设计审图、招标；食堂设备设计、智能化设计； 二季度: 教学楼、办公楼土建安装施工完毕；食堂风雨操场、综合楼二次结构施工；室内装饰、智能化施工进场； 三季度：室内装饰、智能化等施工，室外工程进场施工； 四季度：室外工程施工，景观绿化施工，整体工程竣工验收，交付使用。 | 高新区 建设中心 | 张勇华 唐仁圣 |  |
| 15 | 城南实验 小学二期 建设工程 | 0.78万㎡ | 0.28 | 0.13 | 完成工程建设 | 一季度土建安装施工完成；装修进场施工； 二季度装修施工完成60%； 三季度工程整体竣工验收，交付使用。 | 教育局 建设中心 | 汪 宁 唐仁圣 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（功能提升工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任单位 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |  |
| 16 | 图书馆建设工程 | 1.42㎡ | 0.7 | 0.08 | 主体封顶 | 一季度图书馆拆除、地勘、环评，图纸设计、图纸送审； 二季度清单编制、招标，土建进场； 三季度基础开挖、地下室施工； 四季度完成主体结构封顶。 | 文广新局 建设中心 | 华志刚 唐仁圣 |  |
| 17 | 技工学校电梯综合实训中心建设工程 | 0.6万㎡ | 0.44 | 0.12 | 完成土建施工 | 一季度土建招标施工、进场施工； 二季度主体结构施工； 三季度二次结构施工； 四季度土建施工完成。 | 技工校 建设中心 | 孟 帆 唐仁圣 |  |
| 18 | 曲塘、南莫“四所合一”建设工程 | 1.04万㎡ | 0.32 | 0.26 | 完成主体施工 | 一季度土建基础施工； 二季度主体结构施工； 三季度二次结构施工； 四季度土建施工完成。 | 公安局 建设中心 | 张贤荣 唐仁圣 |  |
| 19 | 教育现代化建设工程（新建、加固、塑胶化场地） | 3.08万㎡ | 0.84 | 0.68 | 新建工程主体施工；加固工程、塑胶化场地竣工交付 | 一季度施工图设计、审图； 二季度组织施工招标，施工单位进场； 三、四季度土建主体施工。 | 教育局 建设中心 | 汪 宁 唐仁圣 |  |
| 合 计 |  |  | 54.76 | 12.6 |  |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（市民安居工程-安置房工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 投资概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用地面积 （亩） | 建筑面积 （万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 瑞祥香郡 建设工程 | 98 | 13.9 | 6 | 3 | 完成工程建设 | 一季度主体结构完成至三层； 二季度主体结构验收完成，配套设施施工； 三季度配套设施及绿化景观完成； 四季度竣工交户。 | 张 健 |  |
| 2 | 公园印象 建设工程 | 20.2 | 6.65 | 2.42 | 1.21 | 主体结构封顶 外脚手架拆除 | 一季度地下室结构完成； 二季度主体结构完成至15层； 三季度主体结构封顶； 四季度外墙保温完成，外脚手架拆除。 | 张 健 |  |
| 3 | 沿海大市场 地块建设工程 | 约50 | 一期约3.33 | 10.2 | 2.5 | 完成大底板浇筑 | 一季度完成规划审批、地勘； 二季度施工图完成并审图通过； 三季度完成招标、基坑支护； 四季度土方开挖，底板浇筑完成。 | 张 健 |  |
| 合 计 |  | 168.2 | 23.88 | 18.62 | 6.71 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（市民安居工程-商品房工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  |  | 投资概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用地面积 （亩） | 建筑面积 （万㎡） | 在建面积（万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 万豪国际三期建设工程 | 100 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 房屋主体封顶 | 一季度开工前准备工作； 二季度主体施工完成30%； 三季度主体施工完成60%； 四季度主体施工完成。 | 杨建荣 | 在建 |
| 2 | 海安雨润中央购物广场建设工程 | 106 | 36 | 32 | 20.98 | 5 | 完成住宅竣工、完成商业主体结构及装饰工程，完成竣工验收。项目商业进入精装修阶段。 | 一季度完成住宅土建内容，商业一次结构完成； 二季度住宅具备竣工条件，商业二次结构完成； 三季度商业配套完成，具备竣工条件； 四季度精装修阶段。 | 王晓聪 | 在建 |
| 3 | 星湖001 商业中心 建设工程 | 3.7 | 7.84 | 3.8 | 4.5 | 1.5 | 60%房屋主体封顶、水电安装完成、外墙饰面完成、外网及铺装完成，另外综合商业楼主体施工。 | 一季度综合商业楼主体结构完成至2层； 二季度综合商业楼主体封顶、二次结构至3层、外墙饰面施工完成20%工程量； 三季度综合商业楼二次结构完成、抹灰完成、外墙饰面施工完成60%工程量、水电安装完成60%工程量； 四季度综合商业楼外墙饰面施工完成、水电安装完成、外网施工完成40%工程量。 | 王柯炯 | 在建 |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（市民安居工程-商品房工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  |  | 投资概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用地面积 （亩） | 建筑面积 （万㎡） | 在建面积（万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 4 | 书香园 建设工程 | 113.4 | 27.74 | 14.1 | 8.5 | 1.8 | 7-11、13-16#楼竣工；17-21#楼主体结构完成。 | 一季度7-11、13-16#安装、装饰；17-21#开工。 二季度7-11、13-16#安装、装饰；17-21#主体结构至四层。 三季度7-11、13-16#安装、装饰；17、21#主体结构完成；18-20#主体结构至8层。 四季度7-11、13-16#竣工；18-20#主体结构完成；17、18#安装、装饰。 | 赵来荣 | 在建 |
| 5 | 七星首府 二期建设 工程 | 42 | 11.28 | 11.28 | 4.5 | 2 | 6#，7#，8#，9#主体封顶。 | 一季度6#楼7#楼结构7层，8#楼9#楼结构3层； 二季度6#楼7#楼结构17层，8#楼9#楼结构13层； 三季度6#楼7#楼结构27层，8#楼9#楼结构23层； 四季度6#楼7#楼结构封顶，8#楼9#楼结构封顶。 | 姜志虎 | 在建 |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（市民安居工程-商品房工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  |  | 投资概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用地面积 （亩） | 建筑面积 （万㎡） | 在建面积（万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 6 | 丽水湾 建设工程 | 119.68 | 26.03 | 3.5 | 9 | 0.4 | G1、6#、7#、8#基本完工 | 一季度1#楼竣工；G1主体、6#、7#、8#楼装修； 二季度G1装修、6#、7#、8#楼装修； 三季度G1装修、6#、7#、8#楼装修； 四季度G1装修、6#、7#、8#楼装修。 | 季应东 | 在建 |
| 7 | 金石蓝郡 建设工程 | 136.5 | 26.5 | 11.08 | 10 | 4 | 4栋房屋交付使用，2栋高层、4栋别墅内外墙粉刷基本结束 | 一季度9#-12#楼所有工作量基本结束，13#楼二次结构至14层，14#楼完成中间验收，19#、21#楼主体结构至1层，23#、25#楼主体结构至2层； 二季度9#-12#楼分户验收结束，13#楼中间验收，14#楼开始内外墙粉刷，19#、21#楼主体结构至4层，23#、25#楼主体封顶； 三季度9#-12#楼竣工交付使用，13#楼内外墙粉刷，14#楼内外墙粉刷基本结束，19#、21#楼主体封顶，23#、25#楼中间验收； 四季度13#楼内外墙粉刷基本结束，14#楼达到分户验收条件，19#、21#楼中间验收，内外墙粉刷基本结束，23#、25#楼内外墙粉刷基本结束。 | 周吉林 | 在建 |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（市民安居工程-商品房工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  |  | 投资概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用地面积 （亩） | 建筑面积 （万㎡） | 在建面积（万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 8 | 金石翡丽郡建设工程 | 170 | 32.04 | 10 | 15 | 6 | 8#9#楼交付， G9、15#、16#、17#、18#、19#、20#、19#、21#楼开工建设。 | 一季度G9楼8#9#楼交付，16#17#18#19#楼开工建设； 二季度旧厂房拆迁，13#15#楼桩基施工；16#17#楼施工达到销售； 三季度18#19#楼达到销售，16#17#楼主体基本封顶，13#15#楼基础施工完成；20#21#基础施工； 四季度13#楼15#楼达到销售且施工至12层主体，20#21#楼主体施工至6层。 | 顾志邦 | 在建 |
| 9 | 新城尚府三期建设工程 | 50 | 12.5 | 12.5 | 30 | 2 | 主体结构完成至20层，二次结构开始施工。 | 一季度完成桩基工程； 二季度基础地下室工程； 三季度出0.00； 四季度主体结构施工。 | 张 骅 | 在建 |
| 10 | 华新一品三期建设工程 | 221.41 | 40 | 20 | 15 | 5 | 5幢高层住宅楼主体完成三分之一。 | 一季度完成桩基础及地下室开挖； 二季度完成地下车库结构施工； 三季度住宅楼主体完成5层； 四季度住宅楼主体完成10层。 | 王 重 | 在建 |
| 11 | 文汇公馆 建设工程 | 37 | 6.1 | 6.1 | 1.6 | 1 | 完成基础 | 一季度开工前准备工作； 二季度开工前准备工作； 三季度开始办理报批等手续； 四季度开工并完成基础。 | 孙 锦 | 新建 |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（市民安居工程-商品房工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  |  | 投资概算（亿元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用地面积 （亩） | 建筑面积 （万㎡） | 在建面积（万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 12 | 水岸名城(三期）建设工程 | 53 | 10 | 5 | 2.5 | 0.5 | 完成桩基工程 | 一季度工程前期准备工作。 二季度开始办理报批等手续。 三季度桩基施工。 四季度桩基施工。 | 陆琳钧 | 新建 |
| 13 | 星湖天地 建设工程 | 76 | 8.85 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 完成工程建设 | 一季度2#主体验收，二期主体封顶 二季度2#分户验收，二期主体验收 三季度2#竣工验收，二期竣工验收 四季度全部项目综合验收 | 胡东华 | 新建 |
| 14 | 东湖华庭 建设工程 | 78.52 | 9.18 | 9.18 | 3.5 | 2 | 完成工程70% | 一季度完成基础工程 二季度主体结构至二层 三季度低层住宅主体结构完成开始外墙粉刷 四季度低层外墙装饰施工，基本竣工；小高层部分主体结构封顶。 | 解祥胜 | 新建 |
| 15 | 东大街·崇德华府建设工程 | 72 | 7.8 |  | 5 | 1.2 | 完成房屋主体80% | 一季度手续办理，基础开挖； 二季度基础施工； 三季度主体施工； 四季度主体施工完成。 | 纪国建 | 新建 |
| 合 计 |  | 1379.21 | 265.36 | 145.54 | 135.58 | 34.9 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（市民安居工程-房屋征收工程）

| 序号 | 项目名称 （宗地位置） | 征收总户数 | 用地面积 （亩） | 征收建筑面积 （万㎡） | 征收成本 （亿元） | 上市土地面积（亩） | 牵头责任 部门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤山公园及广福路 建设一期工程征收项目 | 199户 （包含企业3家） | 278 | 3.8 | 2.6 |  | 高新区 |  |
| 2 | 中坝桥北两侧 协议搬迁项目 | 107户 | 4.2 | 0.7 | 0.6 |  | 住建局 |  |
| 合 计 |  | 306户 | 282.2 | 4.5 | 3.2 |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（开发区道路工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度工程 形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽 （m） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 开发大道改造工程 | 海防路-姚池路 | 2600×24 | 5500 | 5500 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调； 二季度完成老路拆除； 三季度完成道路施工； 四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。 | 钱亚洲 |  |
| 2 | 南海大道改造工程 | 老通扬河桥-通榆路 | 1200×24 | 4000 | 4000 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调； 二季度完成老路拆除； 三季度完成道路施工； 四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。 | 钱亚洲 |  |
| 3 | 南湖路东延工程 | 东部大道-洋柴线 | 500×21 | 2000 | 500 | 四季度开工建设 | 一季度完成设计方案、招标工作； 二、三季度完成清表、清障、杆线迁移等矛盾协调及老路拆除； 四季度完成路基施工。 | 钱亚洲 |  |
| 4 | 西港路建设工程 | 新丰河-雄石路 | 2900×16 | 6500 | 6500 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作； 二季度完成清表、清障、杆线迁移等矛盾协调及老路拆除； 三季度完成道路施工； 四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。 | 钱亚洲 |  |
| 5 | 星湖001东侧 道路工程 | 星湖001北围墙-黄海大道 | 450×20 | 550 | 550 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调； 二季度完成管网预埋工程施工； 三季度完成道路施工； 四季度完成标志标线施工。 | 钱亚洲 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（开发区道路工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽 （m） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 6 | 创业路建设工程 | 统申路-金坤玻璃厂 | 500×6 | 500 | 500 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调； 二季度完成管网预埋工程施工； 三季度完成道路施工； 四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。 | 钱亚洲 |  |
| 7 | 花莲路建设工程 | 开发大道-立公河 | 1200×6 | 1200 | 1200 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调； 二季度完成管网预埋工程施工； 三季度完成道路施工； 四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。 | 钱亚洲 |  |
| 8 | 野柳路建设工程 | 和谐路-垦丁路 | 280×6 | 300 | 300 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调； 二季度完成管网预埋工程施工； 三季度完成道路施工； 四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。 | 钱亚洲 |  |
| 9 | 洋蛮河中小企业创业园区间路建设工程 | 洋蛮河中小企业创业园内部一圈 | 910×6 | 900 | 900 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调； 二季度完成管网预埋工程施工； 三季度完成道路施工； 四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。 | 钱亚洲 |  |
| 10 | 新生中小企业创业园区间路建设工程 | 新生中小企业 创业园内 | 2970×6 700×12 | 3700 | 3700 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调； 二季度完成管网预埋工程施工； 三季度完成道路施工； 四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。 | 钱亚洲 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（开发区道路工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽 （m） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 11 | 丝绸路大修工程 | 东湖路-星湖001东侧道路 | 300×12 | 150 | 150 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调； 二季度完成老路拆除； 三季度完成道路施工。 | 钱亚洲 |  |
| 12 | 韩徐至五坝农四路提档升级工程 | 晓星大道西100米-开发大道（原4m水泥道路两边各镶1m） | 1900×2 | 150 | 150 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作； 二季度完成谈地交地、清障等矛盾协调； 三季度完成道路施工。 | 钱亚洲 |  |
| 13 | 姚池路改造工程 | 221省道-晓星大道 | 4200×12 | 8000 | 6000 | 完成工程建设 | 一季度完成清表、清障等矛盾协调； 二季度完成管网预埋工程施工； 三季度完成路基、水稳摊铺及沥青摊铺施工。 四季度完成绿化、路灯及标志标线施工。 | 钱亚洲 | 续 建 |
| 14 | 环湖路半幅 建设工程 | 围绕上湖湖区外围一圈 | 4500×6 | 1600 | 1600 | 完成工程建设 | 一季度完成清表、清障等矛盾协调； 二季度完成路基修复工程施工； 三季度完成水稳摊铺工程施工； 四季度完成路面沥青和标志标线工程。 | 钱亚洲 | 续 建 |
| 15 | 上湖初中周边次 干道半幅建设工程 | 围绕上湖 初中一圈 | 2050×6 | 800 | 800 | 完成工程建设 | 一季度完成路基修复工程施工； 二季度完成水稳摊铺工程施工； 三季度完成路面沥青和标志标线工程。 | 钱亚洲 | 续 建 |
| 16 | 总部经济三支路 半幅建设工程 | 总部经济大楼周边三条路 | 2100×6 | 800 | 800 | 完成工程建设 | 一季度完成路基修复工程施工； 二季度完成水稳摊铺工程施工； 三季度完成路面沥青和标志标线工程。 | 钱亚洲 | 续 建 |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（开发区道路工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽 （m） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 17 | 常安路南延半幅 建设工程 | 兴场路-海防路 | 450×6 | 150 | 150 | 完成工程建设 | 一季度完成清表、清障等矛盾协调； 二季度完成路基工程施工； 三季度完成水稳摊铺及路面沥青工程施工； 四季度完成路灯、标志标线工程。 | 钱亚洲 | 续 建 |
| 18 | 和谐路西延 建设工程 | 立公河-晓星大道 | 500×12 | 500 | 500 | 完成工程建设 | 一季度完成管网预埋工程； 二季度完成路基工程施工； 三季度完成水稳摊铺及面层摊铺施工。 | 钱亚洲 | 续 建 |
| 19 | 常安东路南延 建设工程 | 立发大道-雄石路 | 570×12 | 800 | 800 | 完成工程建设 | 一季度完成招标工作和清表、清障等矛盾协调； 二季度完成管网预埋工程施工； 三季度完成道路施工； 四季度完成路灯、绿化施工。 | 钱亚洲 | 续 建 |
| 20 | 常鑫路南延 建设工程 | 南区一路-立发 大道 | 400×12 | 600 | 600 | 完成工程建设 | 一季度完成招标工作和清表、清障等矛盾协调； 三季度完成道路施工； 二季度完成管网预埋工程施工； 四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。 | 钱亚洲 | 续 建 |
| 21 | 上湖大道北延 建设工程 | 和合路-221省道 | 600×6 | 500 | 500 | 完成工程建设 | 一季度完成设计方案、招标工作和清表、清障等矛盾协调； 三季度完成道路施工； 四季度完成路灯、绿化、标志标线施工。 | 钱亚洲 | 续 建 |
| 合 计 |  |  |  | 39200 | 35700 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（开发区绿化建设工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度工程 形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 面积（万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 上湖新城绿化工程 |  |  | 3000 | 3000 | 完成工程建设 | 12月份全部完成 | 钱亚洲 |  |
| 2 | 天立路北延绿化及 路灯工程 | 姚池路-S221省道 | 4.5 | 1100 | 1100 | 完成工程建设 | 12月份全部完成 | 钱亚洲 |  |
| 3 | 天发路北延绿化及 路灯工程 | 姚池路-S221省道 | 4.2 | 850 | 850 | 完成工程建设 | 6月份全部完成 | 钱亚洲 |  |
| 4 | 和谐路西延绿化及 路灯工程 | 开发大道-晓星大道 | 2.2 | 450 | 450 | 完成工程建设 | 6月份全部完成 | 钱亚洲 |  |
| 5 | 和合路西延绿化及 路灯工程 | 开发大道-晓星大道 | 2.2 | 450 | 450 | 完成工程建设 | 12月份全部完成 | 钱亚洲 |  |
| 6 | 民桥中小企业集聚区绿化及路灯工程 | 动力大道-宁启铁路 | 2.4 | 500 | 500 | 完成工程建设 | 12月份全部完成 | 钱亚洲 |  |
| 7 | 统申路绿化及 路灯工程 | 老通扬河-通榆路 | 0.65 | 170 | 170 | 完成工程建设 | 12月份全部完成 | 钱亚洲 |  |
| 8 | 常安纺织园绿化 提升工程 | 春风河至西港路两条 区间河绿化提升 | 6.5 | 650 | 650 | 完成工程建设 | 12月份全部完成 | 钱亚洲 |  |
| 9 | 七星湖景观提升工程 | 七星湖区域 |  | 3000 | 3000 | 完成工程建设 | 12月份全部完成 | 钱亚洲 |  |
| 10 | 大西线、陈壮线绿化提升工程 | 大西线栟茶河-蓉和怡心园南100m；陈壮线品建村办公室-洪旺村办公室东100m。 | 21.4 | 2150 | 2150 | 完成工程建设 | 12月份全部完成 | 钱亚洲 |  |
| 11 | 立新河护坡绿化工程 | 北起通扬河，南至栟茶河 | 1.8 | 750 | 750 | 完成工程建设 | 12月份全部完成 | 钱亚洲 |  |
| 合 计 |  |  | 45.85 | 13070 | 13070 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(开发区功能提升工程)

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 建筑面积 （万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 南通理工学院二期 建设工程 |  | 5.2 | 15000 | 15000 | 完成工程建设 | 2016年四季度开工建设； 2017年三季度主体竣工； 四季度交付使用。 | 钱亚洲 | 续 建 |
| 2 | 东城社区建设工程 |  | 0.4 | 1000 | 1000 | 完成工程建设 | 二季度完成基础施工； 三、四季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 3 | 西场幼儿园建设工程 |  | 0.92 | 3000 | 3000 | 完成工程建设 | 二季度完成基础施工； 三、四季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 4 | 新生幼儿园建设工程 |  | 0.92 | 3000 | 3000 | 完成工程建设 | 二季度完成基础施工； 三、四季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 5 | 立发花苑社区 建设工程 |  | 1.2 | 2000 | 2000 | 完成工程建设 | 二季度完成基础施工； 三、四季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 6 | 新康民医院建设工程 |  | 1.5 | 2000 | 2000 | 完成工程建设 | 二季度开工建设； 四季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 7 | 南屏医院建设工程 |  | 1.38 | 2500 | 2500 | 完成工程建设 | 二季度开工建设； 四季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 合 计 |  |  |  | 28500 | 28500 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（开发区基础设施工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽（m） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 上湖新城水环境及 生态构建工程 | 环绕上湖一圈 |  | 3000 | 3000 | 完成工程建设 | 一、二季度完成驳岸施工； 三、四季度完成草皮栽植。 | 钱亚洲 | 续 建 |
| 2 | 已建污水管网 疏通工程 |  |  | 2000 | 2000 |  | 依据工程实际情况实施 | 钱亚洲 |  |
| 3 | 供水管网建设工程 |  |  | 1000 | 1000 |  | 依据道路工程建设进度 | 钱亚洲 |  |
| 4 | 已完道路标志标线等交安设施工程 |  |  | 500 | 500 |  | 依据道路工程建设进度 | 钱亚洲 |  |
| 5 | 零星交办工程 （含坑塘维修） |  |  | 1000 | 1000 |  | 依据工程实际情况实施 | 钱亚洲 |  |
| 6 | 区内工程涉及 杆线迁移工程 |  |  | 1500 | 1500 |  | 根据各工程施工进度实施 | 钱亚洲 |  |
|  | 合计 |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（开发区环境综合整治项目）

| 序 号 | 类 别 | 项目名称 | 项目位置 | 占地面积 | 整治方式 | 投资预算 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （公顷） |  | （万元） |  |
| 1 | 老旧小区 | 开发新村5组团围墙粉刷 | 安平路南侧 | 2.24 | 改善型 | 15 | 钱亚洲 |
| 2 |  | 华泰小区墙面出新 | 安平路北侧，二幼对面 | 0.72 | 改善型 | 40 | 钱亚洲 |
| 3 |  | 信用联社宿舍区墙面出新 | 宁海南路东，聋哑学校南侧 | 0.63 | 改善型 | 30 | 钱亚洲 |
| 4 |  | 宁海南路193.197.199号小区 线路整改 | 宁海南路东侧 | 0.33 | 改善型 | 40 | 钱亚洲 |
| 5 |  | 老旧小区下水管道疏通 | 26个老旧小区 | 0.6 | 改善型 | 30 | 钱亚洲 |
| 6 |  | 老旧小区落水管更换 | 26个老旧小区 | 0.6 | 改善型 | 30 | 钱亚洲 |
| 7 |  | 宁海南路155号内墙粉刷 | 人武部南巷 | 0.11 | 改善型 | 3 | 钱亚洲 |
| 8 |  | 新宁组、地震台小区 （屋顶边沿凿除维修粉刷） | 烟草公司南侧、宁海南路西侧 | 0.11 | 改善型 | 4 | 钱亚洲 |
| 9 |  | 嘉麟一期 停车位改造、绿化移植 | 宁海南路西侧 | 0.11 | 改善型 | 100 | 钱亚洲 |
| 10 |  | 嘉麟二期停车位改造 | 安平中路 | 0.24 | 改善型 | 60 | 钱亚洲 |
| 合计 |  |  |  | 5.69 |  | 352 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(开发区安置房建设工程)

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 建筑面积 （万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 新城花苑社区 建设工程 |  | 0.4 | 1000 | 1000 | 主体竣工 | 二季度完成基础施工； 三季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 2 | 西场花苑三期 建设工程 |  | 2.5 | 4500 | 4500 | 主体竣工 | 二季度完成基础施工； 三、四季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 3 | 洋蛮河花苑四期 建设工程 |  | 2.5 | 4500 | 4500 | 主体竣工 | 二季度完成基础施工； 三、四季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 4 | 葛家桥花苑三期 建设工程 |  | 0.5 | 1000 | 1000 | 主体竣工 | 二季度完成基础施工； 三、四季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 5 | 界墩花苑四期 建设工程 |  | 14 | 25000 | 25000 | 主体8层 | 二季度完成进场施工； 三、四季度完成主体8层。 | 钱亚洲 |  |
| 6 | 韩洋花苑建设工程 |  | 1.1 | 1800 | 1800 | 主体竣工 | 二季度完成基础施工； 三、四季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 7 | 银杏花苑 三期建设工程 |  | 4 | 6600 | 6600 | 主体竣工 | 二季度完成基础施工； 三、四季度完成主体施工。 | 钱亚洲 |  |
| 8 | 葛家桥花苑二期 绿化配套工程 |  | 2.13 | 350 | 350 | 完成工程建设 | 四季度前完成绿化配套施工。 | 钱亚洲 |  |
| 9 | 开屏花苑二期 绿化配套工程 |  | 1.52 | 300 | 300 | 完成工程建设 | 四季度前完成绿化配套施工。 | 钱亚洲 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(开发区安置房建设工程)

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 建筑面积 （万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 10 | 界墩花苑三期东区绿化配套工程 |  | 3.57 | 550 | 550 | 完成工程建设 | 四季度前完成绿化配套施工。 | 钱亚洲 |  |
| 11 | 新城花苑G区绿化配套工程 |  | 1.22 | 250 | 250 | 完成工程建设 | 四季度前完成绿化配套施工。 | 钱亚洲 |  |
| 12 | 银杏花苑三期绿化配套工程 |  | 1.8 | 350 | 350 | 完成工程建设 | 四季度前完成绿化配套施工。 | 钱亚洲 |  |
| 13 | 洋蛮河花苑东区 绿化配套工程 |  | 8.75 | 900 | 900 | 完成工程建设 | 四季度前完成绿化配套施工。 | 钱亚洲 |  |
| 14 | 洋蛮河花苑三期 绿化配套工程 |  | 1.98 | 380 | 380 | 完成工程建设 | 四季度前完成绿化配套施工。 | 钱亚洲 |  |
| 15 | 新城花苑C、G区 交通桥工程 |  |  | 100 | 100 | 完成工程建设 | 四季度前完成施工。 | 钱亚洲 |  |
| 16 | 安置房老旧小区 绿化配套改造工程 |  |  | 500 | 500 | 按需要完成各小区绿化配套工程 |  | 钱亚洲 |  |
| 17 | 安置房小区零星 配套工程 |  |  | 500 | 500 | 按需要完成各小区零星配套工程 |  | 钱亚洲 |  |
| 合计 |  |  | 45.97 | 48580 | 48580 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（开发区房屋征收项目）

| 序 号 | 项目名称 |  | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收概算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业园区项目 | 台商产业园 | 2017.12 | 50 | 2 | 3500 | 钱亚洲 |  |
|  |  | 现代纺织产业园 | 2017.12 | 117 | 4.68 | 8190 |  |  |
|  |  | 综合产业园 | 2017.12 | 60 | 2.4 | 4200 |  |  |
|  |  | 上海食品工业园 | 2017.12 | 35 | 1.4 | 2450 |  |  |
|  |  | 机器人产业园 | 2017.12 | 7 | 0.28 | 490 |  |  |
|  |  | 不锈钢金属制品产业区 | 2017.12 | 36 | 1.44 | 2520 |  |  |
|  |  | 家具商贸产业园 | 2017.12 | 45 | 1.8 | 3150 |  |  |
|  |  | 中意（欧美）产业园 | 2017.12 | 42 | 1.68 | 2940 |  |  |
|  |  | 汽车零部件产业园 | 2017.12 | 5 | 0.2 | 350 |  |  |
|  |  | 新生中小企业创业园 | 2017.12 | 34 | 1.36 | 2380 |  |  |
|  |  | 洋蛮河中小企业创业园 | 2017.12 | 20 | 0.8 | 1400 |  |  |
| 2 | 化工园区项目 |  | 2017.12 | 131 | 5.24 | 9170 | 钱亚洲 |  |
| 3 | 危房拆迁项目 |  | 2017.12 | 100 | 4 | 7000 | 钱亚洲 |  |
| 4 | 挂钩拆旧项目 |  | 2017.12 | 300 | 12 | 21000 | 钱亚洲 |  |
| 5 | 基础设施建设工程 |  | 2017.12 | 60 | 2.4 | 4200 | 钱亚洲 | 含202绿化、盐通高铁 |
| 6 | 南理工三期工程 |  | 2017.12 | 27 | 1.08 | 1890 | 钱亚洲 |  |
| 7 | 项目环评 |  | 2017.12 | 50 | 2 | 3500 | 钱亚洲 |  |
| 合 计 |  |  |  | 1119 | 44.76 | 78330 |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（高新区道路工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 开元大道 改建工程 | 海王线-221省道 | 10530×16 | 4600 | 4400 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 改 建 |
| 2 | 西园大道 改建工程 | 海王线-江海西路 | 6380×16 | 3000 | 2800 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 改 建 |
| 3 | 西苏路 改建工程 | 西园大道-204国道辅道 | 2300×9 | 800 | 700 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 改 建 |
| 4 | 园庄路 改建工程 | 西园大道-204国道辅道 | 2300×10 | 800 | 700 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 改 建 |
| 5 | 328南侧辅道 改建工程 | 西园大道-204国道辅道 | 2000×10 | 480 | 450 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 改 建 |
| 6 | 328北侧辅道 改建工程 | 西园大道-204国道辅道 | 2000×6 | 480 | 450 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 改 建 |
| 7 | 204东侧辅道 改建工程 | 如焦河-谭港路 | 1600×6 | 400 | 350 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 改 建 |
| 8 | 海美新材料西侧区间路改建工程 | 204国道辅道-海美新材料 | 1000×5 | 230 | 200 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 改 建 |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（高新区道路工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 9 | 新海王路建设工程 | 西园大道-204 国道辅道 | 1200×6 | 600 | 500 | 进场施工 | 二季度完成规划； 三季度设计招标； 四季度进场施工。 | 张勇华 |  |
| 10 | 标准厂房区域道路 建设工程 | 迈科瑞欧贝黎 铭利达精密铸造 | 50000㎡ | 1000 | 800 | 进场施工 | 二季度完成规划； 三季度设计招标； 四季度进场施工。 | 张勇华 |  |
| 11 | 汽车产业园外环路 建设工程 | 汽车产业园 | 600×14 | 650 | 630 | 完成工程建设 | 一季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 12 | 滨湖路东延建设工程 | 镇南路-牛顿大道 | 600×24 | 1000 | 1000 | 完成工程建设 | 一季度设计招标； 二季度进场施工； 四季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 13 | 农业园区区间路 建设工程 | 西园大道两侧 | 5524×6 | 232 | 232 | 完成工程建设 | 一季度土地流转； 二季度路基形成； 三季度路面摊铺； 四季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 合 计 |  |  |  | 14272 | 13212 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（高新区绿化工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度 分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 面积（万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 西园大道绿化 提升建设工程 | 启扬高速-隆胡界河 | 380600㎡ | 3000 | 2750 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 新建 |
| 2 | 开元大道绿化 提升建设工程 | 海营线-221省道 | 198000㎡ | 1800 | 1460 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 新建 |
| 3 | 西苏路绿化提升建设工程 | 西园大道-204国道辅道 | 17600㎡ | 180 | 150 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 新建 |
| 4 | 园庄路绿化提升建设工程 | 西园大道-204国道辅道 | 24700㎡ | 210 | 190 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 新建 |
| 5 | 圣元大道绿化 提升建设工程 | 黄海大道-谭港路 | 43300㎡ | 350 | 300 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 新建 |
| 6 | 谭港路绿化提升建设工程 | 西园大道-204国道辅道 | 35400㎡ | 300 | 250 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 新建 |
| 7 | 西园大道南延 绿化建设工程 | 启扬高速-海营线 | 44000㎡ | 450 | 300 | 完成工程建设 | 一季度竣工 | 张勇华 | 续建 |
| 8 | 新海王线绿化 建设工程 | 海营线-西园大道 | 32000㎡ | 480 | 200 | 进场施工 | 三季度设计 四季度进场 | 张勇华 | 新建 |
| 9 | 太平南北中心路绿化建设工程 | 日月路-铭豪路 | 12800㎡ | 200 | 150 | 进场施工 | 三季度设计 四季度进场 | 张勇华 | 新建 |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（高新区绿化工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度 分解情况 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 面积（万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 10 | 兴太路绿化 | 日月路-铭豪路 | 8000㎡ | 120 | 80 | 进场施工 | 三季度设计 四季度进场 | 张勇华 | 新建 |
| 11 | 汽车城产业园 绿化 | 陈港河-胡孙路 | 10000㎡ | 150 | 100 | 进场施工 | 三季度设计 四季度进场 | 张勇华 | 新建 |
| 12 | 钧畅区间路绿化 | 开元大道-水泥路 | 2400㎡ | 30 | 20 | 进场施工 | 三季度设计 四季度进场 | 张勇华 | 新建 |
| 13 | 粮食物流园 区间路 | 串场河-凤山1组 | 35000㎡ | 300 | 300 | 完成工程建设 | 三季度竣工 | 张勇华 | 新建 |
| 14 | 百川路绿化提升 | 开元大道-204国道 | 105400㎡ | 1000 | 1000 | 完成工程建设 | 四季度竣工 | 张勇华 | 新建 |
| 合 计 |  |  |  | 8570 | 7250 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（高新区基础设施工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度 分解情况 （按季度） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 胡集老工业区污水管道建设工程 | 胡集老工业区 | 3800 | 570 | 570 | 完成工程建设 | 一季度设计； 二季度招标； 三季度进场施工。 | 张勇华 |  |
| 2 | 三里闸污水管道一标段建设工程 | 通扬路、海陵 包装东侧路 | 1700 | 200 | 150 | 完成工程建设 | 一季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 3 | 三里闸污水管道二标段建设工程 | 隆田路、普乐工具 西侧路 | 1500 | 180 | 130 | 完成工程建设 | 一季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 4 | 三里闸污水管道三标段建设工程 | 军民路、江鹏色织 北侧路 | 1850 | 140 | 100 | 完成工程建设 | 一季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 5 | 西苏路污水管道建设工程 | 桥港河-204 国道辅道 | 2000 | 100 | 100 | 完成工程建设 | 一季度设计； 二季度招标进场； 四季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 6 | 园庄路污水管道建设工程 | 开元大道-204 国道辅道 | 2300 | 200 | 200 | 完成工程建设 | 一季度设计； 二季度招标进场； 四季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 7 | 孙庄老工业区污水管道建设工程 | 孙庄老工业区-污水 处理厂 | 2000 | 250 | 250 | 完成工程建设 | 四季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 8 | 滨湖路东延污水管道建设工程 | 镇南路-牛顿大道 | 600 | 200 | 200 | 完成工程建设 | 四季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 9 | 人民电器污水 管道建设工程 | 西园大道-人民电器 | 1200 | 400 | 300 | 进场施工 | 二季度完成规划； 三季度设计招标； 四季度进场施工。 | 张勇华 |  |
| 10 | 新海王线路灯 建设工程 | 西园大道-海营线 | 100盏 | 65 | 30 | 进场施工 | 三季度招标； 四季度竣工。 | 张勇华 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（高新区基础设施工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度 分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 11 | 太平南北中心路路灯建设工程 | 日月路-铭豪路 | 40盏 | 28 | 28 | 完成工程建设 | 二季度招标； 三季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 12 | 新通扬河桥路灯建设工程 | 新通扬河桥连接线 | 60盏 | 42 | 42 | 完成工程建设 | 一季度招标； 二季度进场； 三季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 13 | 老通扬河桥路灯建设工程 | 海胡北线-江海西路 | 30盏 | 20 | 18 | 完成工程建设 | 一季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 14 | 钧畅区间路路灯建设工程 | 开元大道-水泥路 | 10盏 | 7 | 7 | 完成工程建设 | 三季度招标； 四季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 15 | 标线工程 | 西园大道、开元大道等道路标线、停车线 | 4万㎡ | 300 | 300 | 完成工程建设 | 一季度招标； 二季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 16 | 红绿灯工程 | 西园大道与海胡北线、江海西路交叉口，海南路与南海大道交叉口 | 3处 | 80 | 80 | 完成工程建设 | 一季度招标； 二季度进场； 三季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 17 | 零星工程 | 道路、绿化、雨污水管道、路牙、井盖等基础设施维修、抢修 |  | 3000 | 3000 | 完成工程建设 | 四季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 18 | 科创中心 建设工程 |  |  |  |  | 新开6万平米 | 一季度手续办理； 二季度开工建设。 | 张勇华 |  |
| 19 | 二里社区 建设工程 |  | 3000㎡ | 400 | 400 | 完成工程建设 | 一季度开工建设； 二季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 20 | 新宁社区 建设工程 |  | 1400㎡ | 300 | 300 | 完成工程建设 | 一季度开工建设； 二季度竣工。 | 张勇华 |  |
| 合 计 |  |  |  | 6482 | 6405 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

| 序 号 | 工程名称 | 地 址 | 面积 （公顷） | 投资金额 （万元） | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秀才港绿地 | 秀才港东侧（红光路至安平路） | 1 | 600 | 张勇华 | 景观改造 |
| 2 | 小楼港绿地 | 江海西路南侧，小楼港河 | 0.42 | 120 | 张勇华 | 设停车位 |
| 3 | 西园大道绿化提升 | 新通扬河至海王线 | 19 | 3800 | 张勇华 | 景观提升 |
| 4 | 牛顿大道绿化建设 | 黄海大道至东海大道 | 1 | 350 | 张勇华 | 随道路建设 |
| 5 | 隆田路绿化提升（开元大道） | 新通扬河至南海大道 | 23 | 4600 | 张勇华 | 景观提升 |
| 6 | 龙江河绿地 | 龙江河东侧 | 0.4 | 120 | 张勇华 | 小游园、停车场 |
| 7 | 李家池绿地 | 河滨东侧南侧，镇文化站东南边 | 0.1 | 300 | 张勇华 | 老区整治设停车位 |
| 8 | 西大街菜园巷雨污改造工程 | 人民路北侧 | 2 | 300 | 张勇华 | 雨污改造 |
| 9 | 闸东花苑94号楼雨污改造工程 | 闸东花苑 | 0.1 | 20 | 张勇华 | 雨污改造 |
| 合 计 |  |  | 47.02 | 10210 |  |  |

(高新区现代精致增绿便民工程)

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（高新区安置房建设工程）

| 序 号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 建筑面积（万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 奥华花苑二期 建设工程 |  | 16.59 | 21560 | 3000 | 新开2万平米 | 一季度手续办理； 二季度开工建设； 四季度主体封顶。 | 张勇华 |  |
| 2 | 日月花苑二期 建设工程 |  | 17.36 | 28000 | 8000 | 新开4.1万平米 | 一季度手续办理； 二季度开工建设； 四季度主体封顶。 | 张勇华 |  |
| 3 | 孙庄花苑二期 建设工程 |  | 27.48 | 40000 | 1600 | 新开1万平米 | 一季度手续办理； 二季度开工建设。 | 张勇华 |  |
| 4 | 龙须花苑二期 建设工程 |  | 27.6 | 40000 | 400 | 新开3000平米 | 一季度手续办理； 二季度开工建设； 四季度主体封顶。 | 张勇华 |  |
| 5 | 隆政花苑二期 建设工程 |  | 30.3 | 45000 | 4500 | 新开2万平米 | 一季度手续办理； 二季度开工建设。 | 张勇华 |  |
| 6 | 光华花苑二期 建设工程 |  | 20.5 | 41000 | 41000 | 新开20.5万平米 | 一季度手续办理； 二季度开工建设。 | 张勇华 |  |
| 7 | 桥港花苑 建设工程 |  | 5.6 | 8400 | 8400 | 新开5.6万平米 | 一季度手续办理； 二季度开工建设； 四季度主体封顶。 | 张勇华 |  |
| 8 | 新安路西区域 建设工程 |  | 18.27 | 27400 | 20000 | 新开12万平米 | 一季度手续办理； 二季度开工建设； | 张勇华 |  |
| 9 | 紫石花苑二期 建设工程 |  | 56.1 | 89600 | 4000 | 新开2万平米 | 一季度手续办理； 二季度开工建设； | 张勇华 |  |
| 10 | 海南花苑西区二期 建设工程 |  | 20 | 36000 | 10800 | 续建面积3万平米 | 一季度手续办理； 二季度开工建设； 四季度主体封顶。 | 张勇华 |  |
| 合 计 |  |  | 239.8 | 376960 | 101700 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

| 序 号 | 项目名称 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台商产业园区域 | 2017.12 | 50户 | 1.5 | 4000 | 张勇华 | 1211亩 |
| 2 | 锦纶新材料产业园区域 | 2017.4 | 50户 | 1.5 | 4000 | 张勇华 | 1100亩 |
| 3 | 汽车产业园区域 | 2017.8 | 30户 | 0.9 | 2400 | 张勇华 | 500亩 |
| 4 | 中小集聚区A区 | 2017.12 | 30户 | 0.9 | 2400 | 张勇华 | 280亩 |
| 5 | 中小集聚区B区 | 2017.12 | 50户 | 1.5 | 4000 | 张勇华 | 160亩 |
| 6 | 中小集聚区C区 | 2017.4 | 68户 | 2.04 | 5440 | 张勇华 | 300亩 |
| 7 | 综合产业园区域 | 2017.12 | 12户 | 0.36 | 960 | 张勇华 | 470亩 |
| 8 | 基础设施征收区域 | 2017.1 | 50户 | 1.5 | 4000 | 张勇华 |  |
| 9 | 西南新城区域 | 2017.12 | 150户 | 4.5 | 12000 | 张勇华 |  |
| 10 | 危旧房屋预拆迁区域 | 2017.12 | 50户 | 0.75 | 2000 | 张勇华 |  |
| 11 | 挂钩复垦区域 | 2017.6 | 1000户 | 20 | 40000 | 张勇华 |  |
| 合 计 |  |  | 1540户 | 35.45 | 81200 |  |  |

(高新区工程建设征收项目)

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

| 序 号 | 项目名称 | 上市土地面积（亩） | 上市时间 | 交地时间 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河滨路南新安路 西区域 | 72 | 2017.6 | 2017.12 | 2017.11 | 2 | 0.5 | 5000 | 张勇华 |  |
| 合 计 |  | 72 |  |  |  | 2 | 0.5 | 5000 |  |  |

(高新区拟上市征收项目)

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

| 序 号 | 项目名称 | 上市土地面积（亩） | 上市时间 | 交地时间 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育中心周边 4号地区域 | 70 | 2011 | 2012.12 | 2017.12 | 40 | 1.1 | 6000 | 张勇华 |  |
| 2 | 体育中心周边 5、6号地区域 | 260 | 2011 | 2012.12 | 2017.12 | 50 | 1.4 | 7000 | 张勇华 |  |
| 3 | 水韵天城区域 | 65 | 2014 |  | 2017.12 | 4 | 0.11 | 1000 | 张勇华 |  |
| 合 计 |  | 395 |  |  |  | 94 | 2.61 | 14000 |  |  |

(高新区已上市征收项目)

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区道路工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 通海北路改造工程 | 老S221-G328 | 2316×26 | 3000 | 1000 | 完成工程建设 | 一季度完成人行道及管线预埋； 二季度完成路灯及标志牌安装； 三季度完成面层及标线施工。 | 章晓丽 | 续 建 |
| 2 | 凤翔路南延 建设工程 | 金港大道-滨海南路 | 1800×17 | 1800 | 1300 | 完成工程建设 | 一季度管道施工及桥梁下部施工； 二季度道路路基及桥梁结构施工； 三季度道路结构层施工； 四季度人行道及面层施工。 | 章晓丽 | 续 建 |
| 3 | 区间道路桥梁 建设工程 | 5座桥（联发路、锦绣路） |  | 500 | 350 | 完成工程建设 | 一季度桥梁桩基施工； 二季度桥梁上部结构施工； 三季度扫尾验收。 | 章晓丽 | 续 建 |
| 4 | 览胜路南延 建设工程 | 金港大道-滨海南路 | 1500×26 | 4000 | 3500 | 完成水稳摊铺 | 一季度设计评审报批，招标； 二季度完成招标，施工单位清表； 三季度路基、管道及桥梁下部结构； 四季度水稳施工及人行道施工。 | 章晓丽 |  |
| 5 | 药用植物园支路 二建设工程 | 滨海南路-支路三 | 1200×8 | 600 | 600 | 完成工程建设 | 一季度完成工程招标； 二季度完成道路基础施工； 三季度道路结构层施工； 四季度扫尾。 | 章晓丽 |  |
| 6 | 药用植物园支路 一建设工程 | 滨海西路-凤翔路南延 | 3300×10 | 1100 | 1100 | 完成工程建设 | 一季度完成工程招标； 二季度完成道路基础施工； 三季度道路结构层施工； 四季度扫尾。 | 章晓丽 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区道路工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 7 | 滨海南路建设工程 | 滨海西路-滨海东路 | 6000×10 | 3000 | 3000 | 完成工程 建设 | 一季度完成工程招标； 二季度完成道路基础施工； 三季度道路结构层施工； 四季度扫尾。 | 章晓丽 |  |
| 8 | 中洋通道建设工程 | G228-川港路 | 800×26 | 1500 | 1500 | 完成工程 建设 | 一季度设计评审报批，招标； 二季度完成招标，施工单位清表； 三季度管道及路基施工； 四季度水稳施工及人行道施工。 | 章晓丽 |  |
| 9 | 中洋河豚庄园环湖道路建设工程 | 中洋河豚庄园环湖配套项目 | 2500×30 | 4000 | 4000 | 完成路基施工 | 一季度确定方案； 二季度完成工程设计、报批； 三季度完成招标，施工单位进场； 四季度清表、路基施工。 | 章晓丽 | 其中道路由政府投资，其余项目由中洋集团投资。 |
| 10 | 联发路锦绣路桥梁接线建设工程 | 联发路、锦绣路 |  | 800 | 800 | 完成工程 建设 | 一季度报批、招标； 二季度完成招标，施工单位清表； 三季度管道及路基施工； 四季度水稳施工及人行道施工。 | 章晓丽 |  |
| 11 | 角斜大庆路 改造工程 | 角斜工业园 | 600×9 | 250 | 250 | 完成工程 建设 | 一季度完成工程招标； 二季度完成道路基础施工； 三季度道路结构层施工； 四季度扫尾。 | 章晓丽 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区道路工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 12 | 人民路尚武路 改造工程 | 角斜镇区 | 1000×14 | 600 | 600 | 完成工程建设 | 一季度完成招标； 二季度完成施工。 | 章晓丽 |  |
| 13 | 物流园通道建设工程 | 金港大道-规划路 | 1200×20 | 1500 | 1500 | 完成水稳摊铺 | 一季度设计评审报批，招标； 二季度完成招标，施工单位清表； 三季度路基、管道及桥梁下部结构； 四季度水稳施工及人行道施工。 | 章晓丽 |  |
| 14 | 天坤区域通道 建设工程 | 规划路-规划路 | 1500×20 | 1500 | 1500 | 完成路面施工 | 一季度完成工程设计、报批； 二季度完成招标，施工单位进场； 三季度清表、路基施工； 四季度下面层。 | 章晓丽 |  |
| 15 | 消防站配套建设工程 | 新城区 |  | 550 | 550 | 完成工程建设 | 一季度完成工程招标； 二季度完成道路基础施工； 三季度道路结构层施工； 四季度扫尾。 | 章晓丽 |  |
| 合 计 |  |  |  | 24700 | 21550 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区绿化工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 面积(万㎡) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 盐土绿化二期 建设工程 | 川港路、宁港河、龙港河、环港北河 | 22.79 | 1000 | 300 | 完成工程 建设 | 一季度盐土处理、排水施工； 二季度步道施工，苗木栽植； 三季度扫尾验收。 | 章晓丽 | 续 建 |
| 2 | 污水提升泵站配套 绿化工程 | 三座污水提升泵站配套绿化 | 0.6 | 150 | 150 | 完成工程 建设 | 二季度完成工程招标； 三季度开工建设； 四季度工程施工验收。 | 章晓丽 |  |
| 3 | 龙港河南岸绿化工程 （凤翔路以东） | 凤翔路-定海河 | 15 | 2000 | 2000 | 完成工程 建设 | 二季度完成工程招标； 三季度开工建设； 四季度工程施工验收。 | 章晓丽 |  |
| 4 | 盐土绿化工程（2017-2019年度） | 2017年度工程 | 52.5 | 4625 | 2625 | 完成工程 建设 | 二季度完成工程招标； 三季度开工建设； 四季度工程施工验收。 | 章晓丽 |  |
| 5 | 三集镇镇区绿化 补栽工程 | 角斜、沿口、老坝港 | 0.6 | 50 | 50 | 序时推进 | 按序时推进维护。 | 章晓丽 |  |
| 合 计 |  |  | 91.49 | 7825 | 5125 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区清水工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长度（m） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理厂排污口 建设工程 | 污水处理厂-定海河 | 80 | 50 | 50 | 完成工程建设 | 一季度完成招标； 二季度完成施工。 | 章晓丽 |  |
| 2 | 柳居路污水管道西延建设工程 | 友谊南路-通海北路 | 3200 | 1000 | 1000 | 完成工程建设 | 一季度完成工程招标； 二季度开工建设； 三季度管道及泵站基础施工； 四季度扫尾验收。 | 章晓丽 |  |
| 3 | 沿口桂香工艺附近 雨污管道建设工程 | 镇区道路-镇区道路 | 400 | 45 | 45 | 完成工程建设 | 一季度完成工程招标； 二季度开工建设； 三季度工程施工验收。 | 章晓丽 |  |
| 4 | 角斜老镇区污水管道改造工程 |  | 3000 | 300 | 300 | 完成工程建设 | 二季度完成工程招标； 三季度开工建设； 四季度工程施工验收。 | 章晓丽 |  |
| 5 | 前一路雨污水管道 改造工程 |  | 1900 | 285 | 285 | 完成工程建设 | 二季度完成工程招标； 三季度开工建设； 四季度工程施工验收。 | 章晓丽 |  |
| 6 | 港府中路雨污分流 改造工程 |  | 2000 | 300 | 300 | 完成工程建设 | 二季度完成工程招标； 三季度开工建设； 四季度工程施工验收。 | 章晓丽 |  |
| 7 | 三集镇道路雨污水 管护维修工程 | 老坝港、角斜、沿口 | 道路雨污水管护维修工程 | 100 | 100 | 序时推进 | 按序时推进维护 | 章晓丽 |  |
| 合 计 |  |  | 10580 | 2080 | 2080 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区安置房工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 面积(万㎡) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 临港花苑四期10#、11#及配套建设工程 | 海港村 | 0.8 | 1600 | 1200 | 完成土建 | 一季度基础施工； 二季度施工至一层； 三季度施工至五层； 四季度完成土建。 | 章晓丽 |  |
| 2 | 帝都花苑二期3#、4#、5#及配套建设工程 | 角斜村 | 1.4 | 2800 | 2000 | 完成土建 | 一季度基础施工； 二季度施工至一层； 三季度施工至五层； 四季度完成土建。 | 章晓丽 |  |
| 3 | 滨海花园一期及配套（邻里中心）建设工程 | 新城区 | 3 | 4000 | 3000 | 主体封顶 | 一季度完成招标； 二季度完成基础； 三季度施工至4层； 四季度主体封顶。 | 章晓丽 |  |
| 合 计 |  |  | 5.2 | 8400 | 6200 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区基础设施工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 面积(万㎡) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 初中宿舍楼 改造工程 |  | 0.6 | 380 | 380 | 完成工程 建设 | 一季度完成。 | 章晓丽 | 续 建 |
| 2 | 角斜幼儿园沿口 幼儿园异地重建工程 |  | 1.1 | 3200 | 1960 | 完成工程 建设 | 一季度土建完成； 二季度装潢、管网、室外配套完成。 | 章晓丽 | 续 建 |
| 3 | 了凡休博园1#市政综合配套工程 | 道路、管网、 绿化、生态护岸、照明 |  | 3245 | 3245 | 完成工程 建设 | 一季度完成工程招标； 二季度完成道路基础施工； 三季度道路结构层施工； 四季度扫尾。 | 章晓丽 |  |
| 4 | 了凡休博园5#市政综合配套工程 | 道路、管网、 绿化、生态护岸、照明 |  | 4687 | 2000 | 完成基础 施工 | 一季度确定方案； 二季度完成工程设计、报批； 三季度完成招标，施工单位进场； 四季度清表、路基施工。 | 章晓丽 |  |
| 5 | 了凡休博园6#市政综合配套工程 | 道路、管网、 绿化、生态护岸、照明 |  | 3310 | 2000 | 完成基础 施工 | 一季度确定方案； 二季度完成工程设计、报批； 三季度完成招标，施工单位进场； 四季度清表、路基施工。 | 章晓丽 |  |
| 6 | 农四路建设工程 （最后一公里） |  |  | 200 | 200 | 完成工程 建设 | 一季度完成工程招标； 二季度完成基础施工； 三季度完工。 | 章晓丽 |  |
| 7 | 标准厂房及室外配套建设工程 | 家具、石材标准厂房 |  | 10000 | 5000 | 完成工程 建设 | 一季度完成工程招标； 二季度开工建设； 三季度结构施工； 四季度扫尾。 | 章晓丽 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区基础设施工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长度(km) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 8 | 项目落户场地 平整工程 | 3+1+1产业园区（40个项目落户） |  | 300 | 300 | 完成场地 平整 | 根据企业落户情况逐步实施 | 章晓丽 |  |
| 9 | 生物与新材料产业园配套管网工程 | 生物与新材料产业园区配套 |  | 6000 | 2000 | 完成基础 施工 | 一季度确定方案； 二季度完成工程设计、报批； 三季度完成招标，施工单位进场；四季度清表、路基施工。 | 章晓丽 |  |
| 10 | 景区地热管网工程 | 景区配套 |  | 2000 | 1500 | 完成结构 施工 | 一季度确定方案； 二季度完成招标； 三季度基础施工； 四季度结构施工。 | 章晓丽 |  |
| 11 | 10KV电力线路 建设工程 |  | 14 | 1400 | 1400 | 完成工程 建设 | 一季度完成工程招标； 二季度完成基础施工； 三季度完工。 | 章晓丽 |  |
| 12 | 供水工程配套 建设工程 |  |  | 100 | 100 | 完成工程 建设 | 按序时推进 | 章晓丽 |  |
| 13 | 老坝港滨海新区新城区供电所工程 |  |  | 900 | 500 | 主体封顶 | 一季度完成规划方案设计； 二季度完成施工图设计及审查； 三季度完成招标并施工至±0； 四季度主体封顶。 | 章晓丽 |  |
| 14 | 港许路、G328路风电太阳能路灯电线 改造工程 | 老坝港 | 16 | 200 | 200 | 完成工程 建设 | 二季度完成工程招标； 三季度开工建设； 四季度工程施工验收。 | 章晓丽 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区基础设施工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 15 | 紫菜城路灯 建设工程 | 老坝港 | 0.17 | 60 | 60 | 完成工程 建设 | 二季度完成工程招标； 三季度开工建设； 四季度工程施工验收。 | 章晓丽 |  |
| 16 | 滨海新区路灯修理维护管护工程 |  | 路灯修理管护 | 60 | 60 | 序时推进 | 按序时推进维护 | 章晓丽 |  |
| 17 | 中洋河豚庄园配套涵闸建设工程 | 4座 |  | 420 | 420 | 完成工程 建设 | 一季度完成工程招标； 二季度开工建设； 三季度工程施工验收。 | 章晓丽 |  |
| 18 | 农田水利配套项目建设工程 |  |  | 5249 | 1660 |  |  | 章晓丽 |  |
| 19 | 海上文蛤踩捕项目建设工程 | 围堤至踩捕场 | 4600×10 | 126 | 126 | 完成工程 建设 | 一季度完成设计与招标； 二季度完成项目施工； 三季度完成项目验收。 | 章晓丽 |  |
| 20 | 滨海新区中心医院建设工程 |  |  | 15000 | 5000 | 主体封顶 | 一季度完成招标； 二季度完成基础； 三季度土建完成50%。 四季度主体封顶。 | 章晓丽 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区基础设施工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 21 | 滨海邻里中心 文化广场建设 工程 | 包括篮球、网球、跑道、等体育休闲设施 |  | 2000 | 2000 | 完成工程 建设 | 一季度完成工程招标； 二季度完成基础施工； 三季度结构施工； 四季度扫尾。 | 章晓丽 |  |
| 22 | 新天地、法制广场建设工程 |  |  | 1000 | 1000 | 完成工程 建设 | 一季度完成工程招标； 二季度完成基础施工； 三季度结构施工； 四季度扫尾。 | 章晓丽 |  |
| 23 | 老坝港烈士陵园 改造工程 |  |  | 200 | 60 | 开工建设 | 一季度开始工程拆迁； 二季度完成拆迁与设计； 三季度编制清单完成招标； 四季度清障、开工。 | 章晓丽 |  |
| 24 | 角斜小学标准化改造工程 |  | 1300 | 1000 | 1000 | 大门两侧回迁店面完成，大门改造完成 | 二季度大门两侧拆迁完成； 四季度改造完成。 | 章晓丽 |  |
| 合 计 |  |  |  | 61037 | 32171 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区工程建设征收项目）

| 序号 | 项目名称 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收概算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城乡建设用地挂钩拆旧项目 | 2017.10 | 400 | 7.2 | 8000 | 章晓丽 |  |
| 2 | 柳居路建设工程区域 | 2017.10 | 8 | 0.16 | 500 | 章晓丽 |  |
| 3 | 角斜小学扩建工程区域 | 2017.10 | 3 | 0.045 | 150 | 章晓丽 |  |
| 4 | 海港工业园基础配套工程区域 | 2017.10 | 16 | 0.32 | 1000 | 章晓丽 |  |
| 5 | 核心区拆迁 （海安县三港特种水产养殖良种场） | 2017.12 | 1 |  | 2000 | 章晓丽 |  |
| 6 | 老坝港烈士陵园改造项目 | 2017.12 | 5 | 0.31 | 60 | 章晓丽 |  |
| 合 计 |  |  | 433 | 8.035 | 11710 |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（滨海新区拟上市征收项目）

| 序号 | 工程名称 | 上市土地面积 （亩） | 上市时间 | 交地时间 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉龙广场1#地块区域 | 320 | 2017.9 | 2018.2 | 2017.12 |  | 0.25 | 2000 | 章晓丽 |  |
| 合 计 |  | 320 |  |  |  |  | 0.25 | 2000 |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（商贸物流园区建设工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用地面积 （亩） | 建筑面积（万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 五坝花苑绿化景观工程 | 7.5 |  | 150 | 150 | 完成工程 建设 | 一季度完成施工图设计、预算编制、招标，确定施工、监理单位； 二季度工程竣工。 | 任永峰 |  |
| 2 | 刘缺花苑绿化景观工程 | 21 |  | 450 | 450 | 完成工程 建设 | 一季度完成施工图设计、预算编制、招标，确定施工、监理单位； 二季度工程竣工。 | 任永峰 |  |
| 3 | 道路绿化工程 | 174 |  | 2600 | 2600 | 完成工程 建设 | 一季度完成施工图设计、预算编制、招标，确定施工、监理单位； 二季度工程实施，三季度工程竣工。 | 任永峰 |  |
| 合 计 |  | 202.5 |  | 3200 | 3200 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（曲塘镇道路工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 南大街建设工程 | 大巷口路-新328国道 | 800×16 | 400 | 350 | 完成工程 建设 | 一季度进场施工； 二季度完成路基； 三季度竣工。 | 邓加忠 | 续建 |
| 2 | 金都路建设工程 | 都天路-曲白路 | 600×12 | 350 | 250 | 完成工程 建设 | 二季度进场施工； 三季度完成水稳； 四季度竣工。 | 邓加忠 | 续建 |
| 3 | 人民中路改造 工程 | 都天路至曲白路 | 1000 | 300 | 300 | 完成工程 建设 | 一季度完成设计； 二季度完成施工招投标并开工； 四季度完成改造。 | 邓加忠 | 新建 |
| 4 | 曲水路西延 建设工程 | 曲白路-西工业园区 | 700×12 | 300 | 300 | 完成工程 建设 | 二季度进场施工； 三季度完成路基、路面； 四季度竣工。 | 邓加忠 | 新建 |
| 5 | 曲阳路建设工程 | 周桥东路-章工路 | 2200×12 | 1200 | 600 | 完成水稳层 | 一季度完成房屋征收； 二季度进场施工； 三季度完成路基工程； 四季度完成水稳施工。 | 邓加忠 | 新建 |
| 6 | 黄海大道西延 建设工程 | 焦港河至曲雅路 | 1500 | 800 | 800 | 完成工程 建设 | 一季度进场施工； 二季度完成水稳； 三季度竣工。 | 邓加忠 | 县本级 工程 |
| 7 | 403省道建设工程 |  | 14300×60 | 50000 | 12000 |  |  | 邓加忠 | 县本级 工程 |
| 8 | 园区道路拓宽 建设工程 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 邓加忠 |  |
| 合计 |  |  |  | 53150 | 14400 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（曲塘镇绿化工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 面积(万㎡) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 曲阳路绿化 建设工程 | 曲阳路 | 2200×20 | 120 | 120 | 完成工程 建设 | 三季度进场施工； 四季度竣工。 | 邓加忠 |  |
| 2 | 黄海大道绿化 建设工程 | 黄海大道 | 0.15 | 100 | 100 | 完成工程 建设 | 四季度进场施工并竣工 | 邓加忠 | 县本级工程 |
| 3 | 南大街绿化 建设工程 | 南大街 | 0.08 | 80 | 80 | 完成工程 建设 | 三季度进场施工并竣工 | 邓加忠 |  |
| 4 | 镇区绿化 建设工程 | 镇区 | 300亩 | 3300 | 3300 | 完成工程 建设 | 一季度开始施工，全年完成任务。 | 邓加忠 |  |
| 合 计 |  |  |  | 3600 | 3600 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（曲塘镇基础设施工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 面积(万㎡) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 新328国道路灯 建设工程 | 新328国道镇区段 | 3.2km | 100 | 100 | 完成工程 建设 | 一季度完成设计招标； 二季度竣工。 | 邓加忠 |  |
| 2 | 镇区污水管网 建设工程 | 镇区 | 7.2km | 800 | 800 | 完成工程 建设 | 一季度进场施工； 三季度竣工。 | 邓加忠 |  |
| 3 | 曲东花苑建设工程 | 曲塘村 | 3 | 8000 | 8000 | 主体封顶 | 三季度进场施工； 四季度主体封顶。 | 邓加忠 |  |
| 4 | 曲东安置房建设工程 |  | 5 | 1400 | 1400 | 完成工程 建设 |  | 邓加忠 |  |
| 5 | 派出所建设工程 | 周桥村 | 0.73 | 2000 | 1600 | 主体封顶 | 二季度进场施工； 三季度主体封顶； 四季度完成装修。 | 邓加忠 | 县镇各50% |
| 6 | 幼儿园建设工程 | 周桥村 | 1 | 3500 | 1500 | 完成河道整治50% | 一季度进场整治 | 邓加忠 |  |
| 7 | 新通扬运河驳坡工程 | 通扬运河 | 8km | 8000 | 1000 | 开工建设 |  | 邓加忠 | 县级工程 |
| 8 | 公共卫生间建设工程 | 镇区 | 2座 | 100 | 100 | 完成工程 建设 | 二季度进场施工； 三季度竣工。 | 邓加忠 |  |
| 9 | 中心幼儿园改造工程 | 镇区 |  | 300 | 300 | 完成工程 建设 | 一季度完成设计招投标； 二季度开工； 三季度竣工。 | 邓加忠 |  |
| 合 计 |  |  |  | 24200 | 14800 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（曲塘镇工程建设征收项目）

| 序号 | 项目名称 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收概算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲阳路建设工程 | 2017.3 | 12 | 0.28 | 450 | 邓加忠 |  |
| 2 | 黄海大道连接线建设工程 | 2017.3 | 8 | 0.19 | 260 | 邓加忠 |  |
| 3 | 403省道建设工程 | 2017.12 | 295 | 5.28 | 10560 | 邓加忠 |  |
| 4 | 工业项目房屋征收工程 | 2017.12 | 60 | 0.14 | 2250 | 邓加忠 |  |
| 合 计 |  |  | 375 | 6.01 | 14110 |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（曲塘镇上市征收项目）

| 序号 | 工程名称 | 上市土地 面积（亩） | 上市时间 | 交地时间 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中大街改造区域 | 75 | 2017.10 | 2017.12 | 2017.12 | 35 | 0.28 | 1000 | 邓加忠 |  |
| 合 计 |  | 75 |  |  |  | 35 | 0.28 | 1000 |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（李堡镇建设工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 镇南路改造工程 | 李西小区-杨庄加油站 | 3437×16 | 2000 | 300 | 完成工程 建设 | 一季度施工人行道铺装； 二季度绿化亮化。 | 许金龙 | 续 建 |
| 2 | 镇区绿化游园 建设工程 | 包场路-平南路 | 355×20 | 300 | 100 | 完成工程 建设 | 二季度施工绿化； 三季度亮化。 | 许金龙 | 续 建 |
| 3 | 富庄休闲游园 建设工程 | 红富路-曹墩河 | 240×35 | 300 | 200 | 完成工程 建设 | 二季度施工绿化； 三季度铺装；四季度亮化。 | 许金龙 | 续 建 |
| 4 | 锦绣花苑外配 建设工程 | 道路6500㎡ 管网3000m | 180×(6至10) 6条 | 600 | 400 | 完成工程 建设 | 二季度施工绿化； 三季度铺装；四季度亮化。 | 许金龙 | 续 建 |
| 5 | 锦绣花苑8号楼 建设工程 | 占地821平方米 | 0.87万㎡ | 1400 | 400 | 完成工程 建设 | 一季度施工粉刷； 二季度硬装。 | 许金龙 | 续 建 |
| 6 | 新建路改造工程 | 老221省道至李园路 | 2760×20 | 1800 | 1800 | 完成工程 建设 | 一季度设计； 二季度招标； 三季度施工车行道； 四季度施工人行道，绿化亮化。 | 许金龙 |  |
| 7 | 四级路升级工程 | 李陈路等 | 20000×2 | 500 | 500 | 完成工程 建设 | 一季度招标； 二、三季度施工。 | 许金龙 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（李堡镇建设工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 8 | 曹富路建设工程 | 李陈路至李红路 | 1156×6 | 140 | 140 | 完成工程 建设 | 一季度设计； 二季度施工招标； 三、四季度施工。 | 许金龙 |  |
| 9 | 曹富路排水燃气 配套工程 | 李陈路至李红路 | 1156m管网5道 | 320 | 320 | 完成工程 建设 | 一季度设计； 二季度施工招标； 三、四季度施工。 | 许金龙 |  |
| 10 | 蒋富路建设工程 | 丁堡河至李红路 | 1700×2×6 | 600 | 600 | 完成工程 建设 | 一季度设计； 二季度施工招标； 三、四季度施工。 | 许金龙 |  |
| 11 | 蒋富路排水燃气配套工程 | 丁堡河至李红路 | 1700m管网5道 | 600 | 600 | 完成工程 建设 | 一季度设计； 二季度施工招标； 三、四季度施工。 | 许金龙 |  |
| 12 | 镇区安保工程 | 镇区道路小区 | 安装监控10处 | 50 | 50 | 完成工程 建设 | 一季度招标； 二、三季度施工。 | 许金龙 |  |
| 13 | 李西游园建设工程 | 20 | 铺装3万㎡ | 100 | 100 | 完成工程 建设 | 一季度招标； 二、三季度施工。 | 许金龙 |  |
| 14 | 产业园道路及四级以上公路修缮工程 | 1万㎡ |  | 100 | 100 | 完成工程 建设 | 一季度招标； 二、三季度施工。 | 许金龙 |  |
| 15 | 镇区绿化 补植工程 | 0.2万㎡ | 400棵 | 80 | 80 | 完成工程 建设 | 一季度招标； 二、三季度施工。 | 许金龙 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（李堡镇建设工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 面积（万㎡） | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 16 | 镇区及产业园区 河道整治工程 | 六条河道 |  | 3000 | 3000 | 完成工程 建设 | 一季度招标； 二、三季度施工。 | 许金龙 |  |
| 17 | 农四路安保工程 |  |  | 20 | 20 | 完成工程 建设 | 一季度招标； 二、三季度施工。 | 许金龙 |  |
| 18 | 四级路桥梁 建设工程 |  |  | 80 | 80 | 完成工程 建设 | 一季度招标； 二、三季度施工。 | 许金龙 |  |
| 19 | 文体中心建设工程 | 建筑面积4000㎡ |  | 1500 | 1500 | 完成工程 建设 | 一季度设计； 二季度施工招标； 三、四季度施工。 | 许金龙 |  |
| 20 | 文体广场绿地 建设工程 | 100亩 |  | 150 | 150 | 完成工程 建设 | 一季度招标； 二、三季度施工。 | 许金龙 |  |
| 21 | 停车场建设工程 | 2个 | 200平方米一个 | 100 | 100 | 完成工程 建设 | 一季度招标； 二、三季度施工。 | 许金龙 |  |
| 22 | 镇区水系沟通 建设工程 | 400米 |  | 20 | 20 | 完成工程 建设 | 一季度招标； 二、三季度施工。 | 许金龙 |  |
| 合 计 |  |  |  | 13760 | 10560 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

| 序号 | 项目名称 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 226省道房屋征收项目 | 2017 | 208 | 8.32 | 12480 | 许金龙 |  |
| 2 | 工业园区、镇区房屋征收项目 | 2017 | 30 | 1.05 | 2400 | 许金龙 |  |
| 合 计 |  |  | 238 | 9.37 | 14880 |  |  |

(李堡镇工程建设征收项目)

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

(李堡镇上市征收项目)

| 序号 | 项目名称 | 上市土地面积（亩） | 上市时间 | 交地时间 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原大申区域 | 7.6 | 2017.8 | 2017.10 | 2017.7 | 1 | 0.46 | 300 | 许金龙 |  |
| 2 | 原农技站区域 | 3.5 | 2017.8 | 2017.10 | 2017.7 | 1 | 0.26 | 200 | 许金龙 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 2 | 0.72 | 500 |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（大公镇建设工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽 (m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 人民路改造提升 建设工程 | 王院五角场-于噇路 | 1800×12 | 450 | 450 | 2017年8月完工 |  | 刘成亮 |  |
| 2 | 安海路建设工程 | 晓星大道-于坝中心路 | 2600×8 | 700 | 700 | 2017年10月完工 |  | 刘成亮 |  |
| 3 | 文化广场建设工程 | 20亩 | 110×120 | 500 | 500 | 2017年11月完工 |  | 刘成亮 |  |
| 4 | 胜利路污水管网 建设工程 | 204国道-开发大道 | 3.4公里 | 380 | 380 | 2017年5月完工 |  | 刘成亮 | 续 建 |
| 5 | 安海路污水管网 建设工程 | 开发大道-于坝中心路 | 1.1公里 | 120 | 120 | 2017年6月完工 |  | 刘成亮 |  |
| 合 计 |  |  |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

| 序号 | 项目名称 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农贸市场区域 | 2017.5 | 1 | 0.025 | 120 | 刘成亮 |  |
| 2 | 台资集聚区项目 | 2017.5 | 2 | 0.048 | 250 | 刘成亮 |  |
| 合 计 |  |  | 3 | 0.073 | 370 |  |  |

(大公镇工程建设征收项目)

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

| 序号 | 项目名称 | 上市土地面积（亩） | 上市时间 | 交地时间 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农贸市场区域 | 21.2 | 2017.1 | 2017.3 |  | 1 |  | 120 | 刘成亮 |  |
| 2 | 加气站区域 | 6 | 2017.6 | 2017.9 |  |  |  |  | 刘成亮 |  |
| 3 | 加油站区域 | 5 | 2017.5 | 2017.8 |  |  |  |  | 刘成亮 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |

(大公镇上市征收项目)

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（墩头镇建设工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 园区区间路 建设工程 | 墩西公路、墩头小学南北段、永兴路 北延、鸿顺路等 | 3000×6 | 180 | 180 | 完成工程 建设 | 一季度立项、招投标； 二季度、三季度施工； 四季度竣工验收。 | 陈 焱 |  |
| 2 | 锦绣路南段 建设工程 | 墩南河桥-水韵中路 | 487×16 | 600 | 600 | 完成工程 建设 | 一季度征收扫尾； 二季度土地平整； 三季度路基工程； 四季度竣工验收。 | 陈 焱 |  |
| 3 | 新型产业园区 道路等配套工程 | 新型产业园区 | 1500×6 | 90 | 90 | 完成工程 建设 | 二季度招投标； 三季度施工。 四季度竣工。 | 陈 焱 |  |
| 4 | 向阳路 建设工程 | 墩头路至向阳桥 | 500×12 | 100 | 100 | 完成工程 建设 | 一季度立项、招投标； 二季度、三季度施工； 四季度竣工验收。 | 陈 焱 |  |
| 5 | 墩头镇便民服务中心建设工程 | 建筑面积4100㎡ |  | 1100 | 1100 | 进场施工 | 一季度清障、招标； 二季度办理相关手续； 三季度进场施工； 四季度主体封顶。 | 陈 焱 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（墩头镇建设工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长度(km) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 6 | 锦绣路雨污管网 建设工程 |  | 0.49 | 80 | 80 | 完成工程 建设 | 一季度招投标； 二季度施工； 三季度竣工验收。 | 陈 焱 |  |
| 7 | 墩头路西段升级工程 （绿化、雨污管网） | 墩头大桥-永兴路 | 1.4 | 300 | 300 | 完成工程 建设 | 一季度招投标； 二季度路面、管网工程施工； 三季度绿化工程； 四季度竣工验收。 | 陈 焱 |  |
| 8 | 商业街游园 建设工程 | 21亩 |  | 180 | 180 | 对外开放 | 二季度、三季度按季节栽种； 四季度对外开放。 | 陈 焱 |  |
| 9 | 锦绣花苑东侧游园 建设工程 | 30亩 |  | 200 | 200 | 对外开放 | 按季节栽种。 | 陈 焱 |  |
| 10 | 锦绣路绿化 建设工程 | 经五路-水韵中路 | 1.2 | 160 | 160 | 完成工程 建设 | 按季节栽种。 | 陈 焱 |  |
| 合 计 |  |  |  | 920 | 920 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（墩头镇工程建设征收项目）

| 序号 | 项目名称 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收概算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403省道建设工程 |  | 180 | 2.88 | 6660 | 陈 焱 |  |
| 合 计 |  |  | 180 | 2.88 | 6660 |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（墩头镇上市征收项目）

| 序号 | 工程名称 | 上市土地面积 （亩） | 上市时间 | 交地时间 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星级酒店区域地块 | 33 | 2017.6 | 2017.12 | 2017.12 |  | 2.2 | 2013 | 陈 焱 |  |
| 2 | 凤凰新城二期地块 | 8 | 2017.10 | 2017.11 |  |  | 0.53 | 440 | 陈 焱 |  |
| 3 | 城市综合体地块 | 40 | 2017.12 | 2017.12 |  |  | 2.67 | 2200 | 陈 焱 |  |
| 4 | 物流项目 | 20 | 2017.12 | 2017.12 |  |  | 1.33 | 440 | 陈 焱 |  |
| 5 | 精致型酒店地块 | 10 | 2017.12 | 2017.12 |  |  | 0.67 | 550 | 陈 焱 |  |
| 合 计 |  | 111 |  |  |  |  | 7.4 | 5643 |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（白甸镇基础设施工程)

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 投资概算（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽（m） | 总投资 | 年度 投资 |  |  |  |  |
| 1 | 204连接线西延段绿化、亮化 建设工程 | 府前路 |  | 260 | 260 | 完成工程 建设 | 一季度、二季度立项、招标； 三季度施工； 四季度竣工 | 秦广荣 |  |
| 2 | 文化路雨水管网建设工程 | 文化路 |  | 320 | 320 | 完成工程 建设 | 一季度、二季度立项、招标； 三季度施工； 四季度竣工 | 秦广荣 |  |
| 3 | 运盐河大桥建设工程 |  |  | 480 | 480 | 完成工程 建设 | 一季度、二季度立项、招标； 三季度施工； 四季度竣工 | 秦广荣 |  |
| 4 | 官垛大泊游度假二期建设工程 |  |  | 810 | 810 | 完成工程 建设 | 一季度、二季度立项、招标； 三季度施工； 四季度竣工 | 秦广荣 |  |
| 5 | 中小河流治理 建设工程 |  |  | 460 | 460 | 完成工程 建设 | 一季度、二季度立项、招标； 三季度施工； 四季度竣工 | 秦广荣 |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（白甸镇基础设施工程)

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 投资概算（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽（m） | 总投资 | 年度 投资 |  |  |  |  |
| 6 | 集镇改造建设工程 |  |  | 210 | 210 | 完成工程 建设 | 一季度、二季度立项、招标； 三季度施工； 四季度竣工 | 秦广荣 |  |
| 7 | 周垛、傅舍安置房 配套建设工程 |  |  | 970 | 970 | 完成工程 建设 | 一季度、二季度立项、招标； 三季度施工； 四季度竣工 | 秦广荣 |  |
| 8 | 标准厂房配套设施等园区基础设施 建设工程 |  |  | 300 | 300 | 完成工程 建设 | 一季度、二季度立项、招标； 三季度施工； 四季度竣工 | 秦广荣 |  |
| 9 | 瓦甸农贸市场 续建工程 |  |  | 65 | 65 | 完成工程 建设 | 一季度施工； 二季度竣工 | 秦广荣 |  |
| 合计 |  |  |  | 3875 | 3875 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（白甸镇房屋征收工程）

| 序号 | 项目名称（宗地位置） | 征收总户数 | 用地面积 （亩） | 征收建筑面积 （万㎡） | 征收成本 （万元） | 上市土地面积 （亩） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403道路延伸线房屋征收 | 5 | 3.1 | 0.11 | 200 |  | 秦广荣 |  |
| 2 | 运盐河大桥改造 | 1 | 0.6 | 0.02 | 46 |  | 秦广荣 |  |
| 合 计 |  | 6 | 3.7 | 0.13 | 246 |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（南莫镇建设工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 353省道连接线 绿化工程 |  | 1040 | 120 | 120 | 绿化建成 使用 | 连接线施工完成后进行配套施工，一季度设计招标，二季度完成。 | 徐 毅 | 续 建 |
| 2 | 海溱河整治工程亮化、绿化等配套工程 |  | 1610 | 250 | 250 | 绿化、亮化 建成使用 | 一季度招标； 二季度开工建设； 三季度完成施工。 | 徐 毅 | 续 建 |
| 3 | 镇北路东延至353连接线建设工程 | 中心河至353连接线，约12亩 | 500×16 | 400 | 400 | 完成工程 建设 | 一季度立项； 二季度招标； 三、四季度施工。 | 徐 毅 |  |
| 4 | 镇北路东延线两座桥梁建设工程 | 中心河一座、353连接线西侧河一座 | 40×16 30×16 | 100 | 100 | 完成工程 建设 | 一季度立项； 二季度招标； 三、四季度施工。 | 徐 毅 |  |
| 5 | 污水管网建设工程 | 镇东路、姜甸路 | 1000 | 100 | 100 | 完成工程 建设 | 一季度勘探设计； 二季度招标； 三季度施工； 四季度完成。 | 徐 毅 |  |
| 6 | 人民路建设工程 | 兴南路至泰东路 | 650×10 | 350 | 350 | 完成工程 建设 | 一季度立项； 二季度招标； 三、四季度施工。 | 徐 毅 |  |
| 7 | 中小河流治理工程 |  | 48000m | 2800 | 2800 | 完成工程 建设 | 二、三季度施工。 | 徐 毅 |  |
| 合 计 |  |  |  | 3250 | 3250 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（南莫镇工程建设征收项目）

| 序号 | 项目名称 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收概算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403省道建设工程 | 2017.12 | 80 | 1.5 | 3000 | 徐 毅 | 按上级部门要求 |
| 2 | 台资集聚区二期项目建设工程 | 2017.12 | 17 | 0.28 | 600 | 徐 毅 |  |
| 合 计 |  |  | 97 | 1.78 | 3600 |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（南莫镇上市征收项目）

| 序号 | 工程名称 | 上市土地面积 （亩） | 上市时间 | 交地时间 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四季大酒店北侧地块建设工程 | 7 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | 徐 毅 |  |
| 合 计 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

（雅周镇建设工程）

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工程投资（万元） |  | 2017年度 工程形象 总体进度 | 总体进度分解情况 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止点 | 长×宽(m) | 总投资 | 年度投资 |  |  |  |  |
| 1 | 污水管网 建设工程 | 赟程制衣至污水处理分站、菜市场至标准厂房、鑫雅路 | 2200 | 200 | 200 | 完成工程 建设 | 一季度完成施工设计； 二季度完成招投标； 三季度完成工程50%； 四季度工程全部竣工。 | 刘建军 | 含污水处理分站 |
| 2 | 亮化工程 | 雅周工业园、迥垛特色产业园内 | 60盏 | 50 | 50 | 完成工程 建设 | 一季度完成施工设计、招投标；二季度工程全部竣工。 | 刘建军 |  |
| 3 | 道路工程 | 海昆创业园内 | 1000×6 | 50 | 50 | 完成工程 建设 | 一季度完成施工设计； 二季度招投标； 四季度工程全部竣工。 | 刘建军 |  |
| 合 计 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |

海安县2017年城乡建设重点工程计划表

| 序号 | 项目名称 | 征收时限 | 征收户数 | 征收面积 （万㎡） | 征收估算 （万元） | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403省道建设工程 |  | 26 | 0.5 | 1040 | 刘建军 |  |
| 合 计 |  |  | 26 | 0.5 | 1040 |  |  |

（雅周镇工程建设征收项目）

海安县2017年城市管理重点项目计划表

（城市环境综合整治项目）

| 序号 | 类 别 | 项目名称 | 项目位置 | 规模 | 类型 （改造/改善） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城郊结合部 | 千禧花苑西侧 | 安平西路与如海河景观大道交界处 | 占地面积2万平方米 建筑面积1.7万平方米 | 改善型 | 高新区 |
| 2 |  | 火车站站前广场 | 火车站 | 占地面积3.6万平方米 建筑面积3.5万平方米 | 改造型 | 住建局 |
| 3 | 城中村 | 界墩村区域 | 界墩村13组 | 占地面积2.3万平方米 建筑面积1.68万平方米 | 改善型 | 开发区 |
| 4 | 老旧小区 | 开发新村5组团 | 安平路南侧 | 占地面积1.28万平方米 建筑面积2.24万平方米 |  | 开发区 |
| 5 |  | 海光小区 | 宁海路东侧，海光路北侧 | 占地面积0.89万平方米 建筑面积1.12万平方米 |  | 高新区 |
| 6 | 背街小巷 | 开发新村5组团与嘉禾星城之间巷道 | 开发新村5组团与嘉禾星城之间巷道 | 道路总长2000米 |  | 开发区 |
| 7 |  | 永安市场北侧东西巷 | 永安市场北侧东西巷 | 道路总长2000米 |  | 高新区 |
| 8 | 城市河道 | 海南横河 |  | 河道长度3180米 |  | 水利局 |
| 9 | 建设工地 | 恒盛花苑1-8#、1-2#配电房、地下车库 | 海安镇曙光西路南侧 |  |  | 建管局 城管局 |
| 10 | 农贸市场 | 如意佳苑农产品超市 | 如意路东侧 | 占地面积0.3万平方米 建筑面积0.6万平方米 | 新建 | 商务局 市场监管局 城管局 |
| 11 | 其他 | 餐厨废弃物无害化处理及资源化利用PPP | 高新区 |  |  | 城管局 |
| 12 | 文明城市创建工程 | 包含老旧小区6个、背街小巷2条、中坝中路店招店牌提档升级 |  |  |  |  |

抄 送：县委各部门、各直属单位，县人大常委会办公室，县政协办

公室，县法院、检察院，县人武部，县各人民团体。

海安县人民政府办公室	2017年1月21日印发