2025年中央农业相关专项转移支付

项目实施方案

专项名称：农业经营主体能力提升

工作任务名称：高素质农民培育

项目名称：海安市2025年中央财政高素质农民培育项目

实施单位：海安市农民创业就业服务中心  （盖章）

主管部门：海安市农业农村局（盖章）

填报时间：2025年10月16日

江苏省农业农村厅制

海安市2025年中央财政高素质农民

培育项目实施方案

根据省农业农村厅《关于印发江苏省2025年中央财政高素质农民培育工作实施方案的通知》（苏农办科〔2025〕 2号）和南通市农业农村局南通市财政局《关于下达2025年第二批中央农业相关转移支付预算资金的通知》（通农财〔2025〕21号通财农指〔2025〕43号）文件要求，结合海安实际，制订本方案。

一、实施范围

面向海安市域范围内正在从事或有意愿从事农业农村领域生产、经营、服务的农民和返乡人员，主要培育新型农业经营主体带头人和乡村振兴骨干人员。

二、实施内容

（一）目标任务。全市培育高素质农民不少于380人，包括“新农匠”20人，“新农创”280人，“新农商”60人，“新农服”20人。

（二）培训方式。根据我市的产业特点和学员实际需求，分阶段以集中学习（包括线上、线下）、实践教学、现场观摩、跟踪指导等多种形式开展，培训总天数原则上不少于5天，总学时不少于40学时，1学时为45分钟，每天不超过8个学时。在课堂教学、实践教学和交流观摩全部完成后对学员开展跟踪服务，跟踪服务人数不少于培训总人数30%，跟踪服务次数不少于2次，不计入总学时。

三、经费预算

（一）资金来源。本项目总投资资金144.4万元，其中：中央财政补助资金144.4万元。

（二）明细预算

本项目资金用于需求调查、课堂教学（含线上线下）、实践教学、交流观摩、跟踪服务、总结评价、验收费用、实训基地场地耗材及实训教师劳务费。不得列支招投标费、审计费、第三方评估费等“三公”经费，不得向培育对象发放补助。

培训费用标准参照《海安市机关事业单位培训费管理办法》（海财行〔2018〕5号）支出。教师讲课费：市内教师每课时讲课费（税后）:中级（助理）职称300元，副高职称400元，正高职称500元；外聘教师讲课费（税后）每课时：中级（助理）职称400元，副高500元，正高1000元。其他人员讲课费参照上述标准执行。

1.培训教材资料费（预算8万元）

用于购置部、省级农民教育培训统编优质教材（江苏省高素质农民培育推荐使用教材目录）、学员手册、复习资料、结业证书及学习用品（笔记本、中性笔、包）等。

2. 工作人员、授课教师费用（预算26万元）

教师讲课费：根据培训要求和课程设置，每期培训班计划邀请老师16人左右，计划开展8-9期培训班，预算20万元；

外聘教师往返交通费：预算3万元；

教师、工作人员食宿费：预算3万元。

3.学员培训费用（预算84.8万元）

集中线下培训（5-6天）：餐费预算21.6万元（市内50元/人/餐、市外60元/人/餐），住宿费预算41.6万元（市内≦180元/人/晚、市外≦340元/人/晚），场租费预算18万元（≦4000元/天）。

在云上智农开展线上学习，向隆平高科信息技术（北京）有限公司支付在线服务费，预算3.6万元（按每人6学时，每学时15元测算）。

4.交通费（预算10万元）

用于开展实践教学、观摩交流、跟踪指导等线下培训发生的交通支出。

5.培训跟踪指导费（预算10万元）

由行业专家、高校老师、农技人员及“土专家”等人员采用技术指导、政策推介、发展帮扶、组织交流互助等形式对30%的参训学员开展跟踪指导，每人跟踪指导2次，跟踪指导费测算标准为300元/人/次。

6.项目推进相关的费用（5.6万元）

项目会议培训、需求调研、项目验收等与培训相关费用，预算2.1万元。

学员培训期间人身意外保险、培训横幅、矿泉水、医疗急救包、科普杂志征订、装订台账等其他与培训相关费用，预算3.5万元。

支出明细表：

| 实施内容 | 资金来源（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位自筹资金 |
| 合 计 | 144.4 | 144.4 |  |  |  |
| 一、培训教材资料费 | 8 | 8 |  |  |  |
| 培训教材、学员手册、复习资料、学习用品（笔记本、中性笔、材料包）、结业证书等 | 8 | 8 |  |  |  |
| 二、工作人员、授课教师费用 | 26 | 26 |  |  |  |
| 讲课费 | 20 | 20 |  |  |  |
| 往返交通费 | 3 | 3 |  |  |  |
| 食宿费 | 3 | 3 |  |  |  |
| 三、学员培训费用 | 84.8 | 84.8 |  |  |  |
| 餐费 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |
| 住宿费 | 41.6 | 41.6 |  |  |  |
| 场租费 | 18 | 18 |  |  |  |
| 线上学习在线服务费 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |
| 四、交通费 | 10 | 10 |  |  |  |
| 开展实践教学、观摩交流、跟踪指导等开展线下培训发生的交通支出 | 10 | 10 |  |  |  |
| 五、培训跟踪指导 | 10 | 10 |  |  |  |
| 跟踪指导费（300元/人/次） | 10 | 10 |  |  |  |
| 六、项目推进相关费 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |
| 项目会议培训、调研、项目验收等 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |
| 学员保险、培训横幅、矿泉水、医疗急救包、台帐资料装订、科普杂志征订等其他与培训相关费用 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |

（注：以上资金预算总经费固定不变，可根据实际使用情况进行调剂。）

四、实施进度

本项目实施期限为12个月，根据省市文件和资金下达的实际情况，时间自2025年10月起至2026年10月止，实施进度安排如下：

（一）项目筹备。2025年10月-11月，分解任务，制定实施计划。

（二）项目实施。2025年12月-2026年8月。实行集中培训、实践教学、现场观摩及跟踪指导服务相结合的培训方式。

（三）项目总结。2026年9月-2026年10月。形成培训总结报告，整理培训台帐资料，对本项目进行验收。

五、绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高素质农民培育人数 | 380 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥90% |

六、组织管理

建立海安市高素质农民培育项目组，成员为海安市农民创业就业服务中心全体成员，以及各区镇街道（办事处）农社办负责人及农民培育工作联络员。

（一）项目组成员

| 姓名 |  | 工作单位 | 职务职称 | 项目实施分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨 亮 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 主 任 高级兽医师 | 负责项目实施 |
| 王 敬 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 副主任 高级农艺师 | 组织实施 |
| 汪珊羽 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 参与实施 |
| 包娅婷 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 参与实施 |
| 黄子晋 |  | 海安市农民创业就业服务中心 | 工作人员 | 参与实施 |
|  | 各区镇街道（办事处）农社办负责人及农民培育工作联络员 |  |  | 负责区镇实施 |

（二）项目组联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王敬 | 海安市农民创业就业服务中心 | 副主任/高级农艺师 | 15190818780 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨亮 | 海安市农民创业就业服务中心 | 主任/高级兽医师 | 18662831636 |